## наказы
Приложение 12
к решению Совета депутатов городского округа Фрязино
от 28.05.2020 № 422
«Об исполнении бюджета городского округа
Фрязино за 2019 год"
ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей за 2019 год
№ п/п | Содержание наказа избирателей | Виды и объемы работ | Запланировано на 2019 год (тыс. руб..) | Исполнено за 2019 год (тыс. руб..) | Выполнение запланированных назначений (%)
1. | Ремонт тротуара. Устройство тротуара. | Ремонт и устройство тротуара вдоль улиц Попова, д. 2, 4, 5, Ленина. д. 33 - 904,8 кв. м | 1689.56 | 1505.3 | 89.0942
2. | Ремонт внутриквартального проезда. | Ремонт внутриквартального проезда ул. Вокзальная, д. 19 - 2564,5 кв. м | 1382.18 | 1296.93 | 93.8322
3. | Устройство резинового покрытия, ремонт, ремонт ограждений, благоустройство территории у Лицея. | Устройство резинового покрытия, ремонт ограждений, благоустройство территории у Лицея - 440,16 кв. м | 1622.88 | 1589.14 | 97.921
4. | Устройство резинового покрытия на детской площадке. | Устройство резинового покрытия на детской площадке ул. Вокзальная, д. 17 - 241 кв. м | 989.44 | 979.54 | 98.9994
5. | Провести работы по освещению города: на улицах, во дворах домов, на пешеходных зонах. | Устройство электросетевого хозяйства систем наружного освещения ул. Институтская, ул. Школьная, пр-кт Мира, д. 20а, пр-кт Мира, д. 4, к. 1 | 2019.27 | 2006.53 | 99.3691
6. | Благоустройство территории спортивной площадки. | Благоустройство территории пр-д Десантников, д. 3 | 2379.34 | 2064.68 | 86.7753
7. | Установка дорожных знаков на стойках по адресу: г. о. Фрязино, Проспект Мира, д. 18б | Установка знаков | 20.05 | 20.05 | 100
8. | Благоустройство территории вдоль хоккейной коробки. Благоустройство территории около хоккейной площадки. * | Благоустройство территории ул. Полевая, д. 3, 15 * | 1897.28 | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 12000 | 9462.17 | 78.8514
* Примечание: профинансировано в 2020 году в сумме 1684,95 в соответствии с актами выполненных работ.