Приложение 1

к постановлению Главы города

от _____________№ ________

«10.2. Перечень

мероприятий подпрограммы II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение, установка и содержание средств обеспечения пожарной безопасности (огнетушители и их перезарядка, подставки под огнетушители, пожарные извещатели и датчики, рукава пожарные, шкафы пожарные, щиты пожарные и комплектующие к ним, ящики для песка, гидранты пожарные, двери металлические и решетчатые, распаш-ные решетки, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, проверка внешних лестниц, огнезащитная обработ-ка, перекатка рукавов) и д.р. | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 1261 | 6305 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | Администрация города Фрязино, в том числе | Обеспеченность муниципальных учреждений средствами пожаротушения в соответствии с нормами |
|  |  |  |  |  |  | 150 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  | 700 | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | дошкольные учрежде-ния |  |
|  |  |  |  |  |  | 411 | 2055 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | учреждения культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | учреждения физкультуры и спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | учреждения дополнительного образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | молодежный центр |  |
| 2. | Приобретение знаков пожарной эвакуации, баннеров, плакатов, планов эвакуации, стендов и литературы по пожарной безопас-ности | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 260 | 1300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | Администрация города Фрязино, в том числе | Обеспеченность муниципальных учреждений планами эвакуации и стендами по пож. безопасности в соответствии с требованиями |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 650 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | дошкольные учрежде-ния |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | учреждения культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | учреждения физкуль-туры и спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | учреждения дополни-тельного образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | молодежный центр |  |
| 3. | Проведение городских и участие в областных соревнованиях-слётах «Юные друзья пожарных» | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образова-ния администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Участие в соревнованиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | общеобразовательные учреждения |  |
| 4. | Страхование и обучение добровольных пожарных на базе Московского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО) | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | - | 566 | 67 | 90 | 113 | 136 | 160 | Управление образова-ния администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе | Повышение уровня подготовки добровольных пожарных |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 90 | 113 | 136 | 160 | общеобразовательные учреждения |  |
| 5. | Финансовое обеспечение меропри-ятий по ликвидации последствий чрезвы-чайных ситуаций | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 700 | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Администрация города Фрязино в том числе: | Сокращение сроков ликвидации последствий ЧС на 10% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | администрация города Фрязино |  |
| 6. | Создание резервов ма-териальных средств для ликвидации послед-ствий чрезвычайных ситуаций | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 350 | 2984 | 557 | 577 | 597 | 617 | 636 | Администрация города Фрязино, в том числе: | Сокращение сроков ликвидации последствий ЧС на 10% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 557 | 577 | 597 | 617 | 636 | администрация города Фрязино |  |
| 7. | Разработка планов дей-ствий по предупрежде-нию и ликвидации чре-звычайных ситуаций, паспортов безопаснос-ти, проведение трени-ровок | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 238 | 690 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | Администрация города Фрязино, в том числе: | Обеспечение подготовки документов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | администрация города Фрязино |  |
| 8. | Проведение городских и участие в областных соревнованиях-слётах «Школы безопасности» | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образова-ния администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Участие в соревнованиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | общеобразовательные учреждения |  |
| 9. | Мероприятия по обес-печению безопасности на водных объектах | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 931 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 1026 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения в том числе: | Снижение количества погибших на 20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1012 | 1026 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |
| 10. | Содержание и организация деятельности водно-спасательной службы | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  |  | 19890 | 190 | 0 | 0 | 9945 | 9945 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Снижение количества погибших на 20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 0 | 0 | 9945 | 9945 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |
| 11. | Выполнение работ по благоустройству акватории городских пляжей и территории водно-спасательного поста | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  |  | 4057 | 300 | 435 | 516 | 1217 | 1399 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Сниже-ние количества травмированных на 20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 435 | 516 | 1217 | 1399 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 41701 | 3573 | 3518 | 3599 | 15386 | 15625 |  |  |

».

Приложение 2

к постановлению Главы города

от _____________№ ________

«12.3. Перечень

мероприятий подпрограммы III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны города Фрязино»

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Безопасность города Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты, средств защиты органов дыхания и иных средств, используемых в целях гражданской обороны | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 500 | 2600 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | Администрация города Фрязино всего, в том числе | Доведение уровня запасов до 50% от установленных норм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация города Фрязино |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | дошкольные учреждения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | учреждения культуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | учреждения физкультуры и спорта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | молодежный центр |  |  |  |  |
| 2. | Эксплуатацион-но - техническое обслуживание аппаратуры системы оповещения населения | Проведение процедур размещения муниципального заказа, 1 квартал | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 300 | 2362 | 350 | 403 | 463 | 533 | 613 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Обеспечение по-стоянной испра-вности системы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 350 | 403 | 463 | 533 | 613 | МКУ «ЕДДС города Фрязино», администрация города Фрязино |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт и обслу-живание объектов гражданской обороны (защитных сооружений) | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 150 | 1900 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Повышение уровня готовности на 15 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация города Фрязино |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 | - | 400 | - | - | - | Управление образования администрации города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 400 | - | - | - | учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4. | Расходы на подготовку населения в об-ласти гражданской обороны | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 50 | 3982 | 62 | 980 | 980 | 980 | 980 | Администрация города Фрязино , в том числе: | Создание УКП в 100% ЖЭУ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 62 | 980 | 980 | 980 | 980 | администрация города Фрязино |  |  |  |  |
| 5. | Содержание персонала МКУ «ЕДДС города Фрязино» | Выплата зарплаты ежемесячно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 28566 | 179866 | 33835 | 33103 | 32462 | 39483 | 39483 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Обеспечение работы ЕДДС в соответствии с требованиями |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33835 | 33103 | 32462 | 39483 | 39483 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |  |  |
| 6. | Развитие и обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС города Фрязино» | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 849 | 4861 | 1500 | 0 | 0 | 2261 | 2600 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 2261 | 2600 | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |  |  |
| 7. | Модернизация городского сегмента региональной системы оповещения населения | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 2500 | 2500 | - | - | - | - | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения, в том числе: | Замена 100 % электросирен |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2500 | - | - | - | - | МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 198071 | 39067 | 35706 | 34725 | 44077 | 44496 |  |  |  |  |  |

».