Оценка эффективности реализации муниципальных программ

по итогам 2016 года.

В 2016 году социально-экономическое развитие города проходило в рамках 13-ти муниципальных программ:

- Образование города Фрязино.

- Культура города Фрязино.

- Физическая культура и спорт города Фрязино.

- Молодежь наукограда Фрязино.

- Жилище.

- Безопасность города Фрязино.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино Московской области.

- Муниципальное управление.

- Социальная поддержка населения города Фрязино.

- Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Фрязино.

- Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино.

- Охрана окружающей среды городского округа Фрязино.

- Предпринимательство города Фрязино.

Оценка эффективности реализации программ производилась по Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино (ПА №540 от 04.09.2013) на основании данных, размещенных исполнителями в ГАСУ в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области.

1 Программа «Образование» выполнялась по 5-ти подпрограммам:

- развитие дошкольного образования;

- развитие общего образования;

- развитие дополнительного образования;

- строительство, реконструкция, модернизация объектов;

- создание условий для реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» ставила 4 задачи, выполнение которых характеризуется пятью показателями. Значения показателей достигнуты в полной мере. Плановое значение показателя «Удельный вес педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных учреждений» превышено в 1,5 раза и фактическое значение равно 85,91%. Индекс результативности подпрограммы равен 1,14. Индекс эффективности – 1,1. Затраты на выполнение этой подпрограммы составили 392553,42 тыс. рублей, из которых 289468,92 тыс. рублей это средства бюджета Московской области.

Подпрограмма «Развитие общего образования» ставит 6 задач, характеризуется 15 показателями, Индекс результативности подпрограммы составил 1,1, индекс эффективности – 0,99. На решение задач подпрограммы затрачено 447947,12 тыс. рублей (план – 497726,0 тыс. руб.), из них затрачено средств бюджета области 384541,80 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» ставит задачи и в сфере образования, и в сфере культуры. Из 18 показателей только два в значительной мере не достигли плановых значений: лишь на 11% выполнен показатель «Увеличение количества лауреатов межзональных, областных, всероссийских и международных конкурсов учащихся школ искусств» и на 37% выполнен показатель «Количество учащихся школ искусств, участвующих в межзональных, областных, всероссийских и международных конкурсах» Два показателя в сфере культуры превысили плановые значения в несколько раз. Поэтому индекс результативности подпрограммы равен 2,14, индекс эффективности – 2,06. На осуществление мероприятий подпрограммы потрачено 119594,3 тыс. рублей при плане 124349,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, модернизация объектов» предусматривает развитие инфраструктуры дошкольного образования (на это потрачено 33149,8 тыс. рублей городского бюджета при плане 54356,69 тыс. руб. и 22768,5 тыс. руб. федерального бюджета). Индекс результативности подпрограммы – 0,95, индекс эффективности – 0,59. Это низкая эффективность.

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» имеет 5 задач, выполнение которых характеризуется шестью показателями. Плановые значения достигнуты, по одному показателю перевыполнение в 2- раза. Поэтому индекс результативности подпрограммы равен 1,24, индекс эффективности – 1,17. На выполнение подпрограммы выделено 29506,97 тыс. рублей при плане 31188 тыс. руб.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -1,5, индекс эффективности –1,35. Это превышает качественную оценку высокого уровня эффективности, указанную в Методике (0,9 >=  I’э <= 1,1).

Объемы и источники финансирования программы «Образование», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1155584,34 | 1045520,11 | 1045520,11 |
| Федеральный бюджет | 25298,3 | 22768,5 | 22768,5 |
| Областной бюджет | 726578,75 | 679869,32 | 679869,32 |
| Городской бюджет | 398147,29 | 336019,52 | 336019,52 |
| Внебюджетные источники | 5560,0 | 6862,77 | 6862,77 |

2 Программа «Культура» выполнялась по 4 подпрограммам:

- организация досуга и предоставление услуг организаций культуры;

- библиотечное обслуживание;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- создание условий для реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» решались 9 задач с 14 показателями. Плановые значения не достигнуты для 4 показателей: «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий», «Увеличение посещаемости учреждений культуры», «Уровень фактической обеспеченности парками куль туры и отдыха от нормативной потребности», «Увеличение числа посетителей парков». Два показателя значительно превысили плановые значения в несколько раз. В итоге индекс результативности равен 1,1, индекс эффективности – 1,03 (высокий уровень эффективности). На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 66969,1 тыс. рублей при плане 71159,2 тыс. руб.

Выполнение подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» характеризуется достижением запланированных значений пяти показателей Не выполнен показатель по количеству специалистов, прошедших курсы повышения квалификации. Таким образом, индекс результативности подпрограммы равен 0,95, индекс эффективности – 0,84 (запланированный уровень эффективности). Подпрограмма профинансирована на сумму 19592,38 тыс. руб. при плане 22204,98 тыс. руб.

На выполнение подпрограммы «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры не было предусмотрено выделение средств. Плановые значения показателей подпрограммы не достигнуты.

Задача подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» не выполнена по двум из трех показателей: по числу работников, прошедших профессиональную переподготовку и по уменьшению численности административно-управленческого аппарата в учреждениях культуры. Индекс результативности подпрограммы – 0,33, индекс эффективности - 0,3.  На выполнение подпрограммы выделено 12879,8 тыс. рублей при плане 14574,3.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,92, индекс эффективности – 0,85 (запланированный уровень эффективности).

Объемы и источники финансирования программы «Культура», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 107938,48 | 99441,28 | 99441,28 |
| Федеральный бюджет | 35,98 | 35,98 | 35,98 |
| Областной бюджет | 2551,0 | 2551,0 | 2551,0 |
| Городской бюджет | 94173,0 | 85829,0 | 85829,0 |
| Внебюджетные источники | 11178,5 | 11025,3 | 11025,3 |

3. Программа «Физическая культура и спорт» выполнялась по 2 подпрограммам:

-создание условий для развития физической культуры и спорта;

- строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта.

Выполнение подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» характеризуется достижением плановых значений 7 показателей. Индекс результативности подпрограммы равен 1,0. Индекс эффективности – 1. На подпрограмму было выделено 62804,049 тыс. руб. при плане 63012,0.

По второй подпрограмме в плане уже 2016 года стоит строительство ФОКа с плавательным бассейном. В 2016 году средств на эту подпрограмму не выделялось. В связи с этим индекс результативности показателей подпрограммы равен 0,92.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,93, индекс эффективности – 0,27. Это связано с отсутствием финансирования из областного бюджета на предполагаемое строительство ФОК.

Объемы и источники финансирования программы «Физическая культура и спорт», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 230600 | 62804,05 | 62804,05 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 166888 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 38712 | 37146,95 | 37146,95 |
| Внебюджетные источники | 25000 | 25657,1 | 25657,1 |

4. Программа «Молодёжь наукограда Фрязино» выполнялась по 7 задачам.

Все показатели подпрограммы достигли плановых значений. Индекс результативности равен 1. На подпрограмму выделено 6294,2 тыс. руб. городского бюджета при плане 7987 тыс. руб. Индекс эффективности – 0,79, что соответствует запланированному уровню эффективности.

Объемы и источники финансирования программы «Молодёжь наукограда», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7987 | 6294,2 | 6294,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 739 | 729,5 | 729,5 |
| Городской бюджет | 7248 | 5564,7 | 5564,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

5. Программа «Жилище» выполнялась по 7 подпрограммам.

- развитие застроенных территорий;

- обеспечение жильем молодых семей»;

- обеспечение жильем многодетных семей;

- о поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных кредитов;

- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов;

- обеспечение детей-сирот и детей и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Подпрограммой «Развитие застроенных территорий» поставлено 8 задач. Все 9 показателей подпрограммы достигли плановых значений. Индекс результативности равен 1. Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Выполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» характеризуется достижением плановых значений двух показателей. Показатель «Количество свидетельств, выданных молодым семьям, в том числе на погашение ипотечных жилищных кредитов» выполнен в отношении двух молодых семей, еще 2 запланированные семьи исключены из списка по собственному желанию. Индекс результативности равен 1,25, индекс эффективности подпрограммы 1,25. Объем планируемых средств на выполнение подпрограммы 11350,85 тыс. рублей, факт составил 11348,43 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей» выполнена по трем задачам. Индекс результативности равен 1,0, две семьи улучшили жилищные условия. Финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Подпрограмма «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов» не предусматривала в 2016 году социальных выплат.

Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих инвалидов» выполнена, один ветеран ВОВ, два инвалида и один участника боевых действий получили социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями. Индекс результативности -1, индекс эффективности подпрограммы 0,65, так как на подпрограмму было выделено 4442,65 тыс. рублей при плане 6784,4.

Подпрограмма «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2016 выполнена, 2 ребенка обеспечены жильем, им предоставлены однокомнатные квартиры. Индекс результативности подпрограммы – 1. Индекс эффективности – 0,94.

Выполнение подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» характеризуется достижением плановых значений двух показателей. Индекс результативности равен 0,97, индекс эффективности подпрограммы – 0,97.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -1,0, индекс эффективности – 0,9 (высокий уровень эффективности).

Объемы и источники финансирования программы «Жилище», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 26592 | 23941,08 | 23941,08 |
| Федеральный бюджет | 3603,5 | 3585,86 | 3585,86 |
| Областной бюджет | 6509,8 | 6202,88 | 6202,88 |
| Городской бюджет | 8104,75 | 5778,39 | 5778,39 |
| Внебюджетные источники | 8373,95 | 8373,95 | 8375,95 |

6. Программа «Безопасность города Фрязино» выполнялась по 4 подпрограммам:

- профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино;

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и на водных объектах;

- обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения (в том числе ЕДДС).

- умный город.

Первая подпрограмма выполнена по 4 показателям. Не выполнен показатель «Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых», Поэтому индекс результативности подпрограммы равен 0,87. Индекс эффективности 0,1, так как из запланированных 3097 тыс. рублей было выделено из бюджета города лишь 347 тыс. руб. (очень низкий уровень эффективности).

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и на водных объектах» выполнена с индексом результативности показателей 0,94, поскольку один из 5 показателей, а именно «Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города» не выполнен из-за происшедшего большого пожара в промзоне. На подпрограмму запланировано 3840,0 тыс. руб., выделено 629,38 тыс. рублей. Подпрограмма не была откорректирована в соответствии с изменениями бюджета. Поэтому индекс эффективности равен 0,15 (очень низкий уровень эффективности).

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения (в том числе ЕДДС)» выполнена по трем показателям с индексом результативности 1,0. На подпрограмму запланировано 13450 тыс. рублей, профинансировано на сумму 9152,82. Подпрограмма не была откорректирована в соответствии с изменениями бюджета. Поэтому индекс эффективности равен 0,68 (низкий уровень эффективности выполнения подпрограммы).

Подпрограмма «Умный город» не финансировалась, хотя планировалось выделение 6400 тыс. руб. Плановые показатели не выполнены.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,9, индекс эффективности – 0,33 (низкий уровень эффективности).

Объемы и источники финансирования программы «Безопасность», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 26787,0 | 10129,2 | 9935,34 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 26787,0 | 10129,2 | 9935,34 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

7. Программа «Энергосбережение» выполнялась по 3 подпрограммам:

-энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве;

- энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере;

- энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов жилищной сфере.

Выполнение подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве» основывалось на привлечении внебюджетных средств. Характеризуется 5 показателями, только один показатель достиг планового значения. Индекс результативности равен 0,47. На выполнение подпрограммы планировалось использовать 77896 тыс. рублей внебюджетных средств. Однако было привлечено только 5542,23 тыс. рублей. Поэтому индекс эффективности равен 0,03(низкий уровень).

Выполнение подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере» обеспечивалось тоже внебюджетными средствами. Один показатель из 14, характеризующих выполнение подпрограммы, не выполнен: «Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями» из-за недостатка финансирования. Еще 2 выполнены с индексом результативности ниже 0,4. Индекс результативности подпрограммы равен 0,72. Индекс эффективности равен 0,02 (низкий уровень эффективности).

Выполнение подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере» характеризуется 5 показателями. Не выполнен один показатель «Количество заключенных энергосервисных договоров в жилищной сфере». Поэтому индекс результативности равен 0,8. На выполнение подпрограммы планировалось выделить 23100 тыс. рублей, выделено – 22243,7 тыс. рублей. Индекс эффективности равен 0,8 (запланированный уровень).

Оценивая программу в целом: индекс результативности - 0,68, индекс эффективности – 0,16 (очень низкий уровень эффективности).

Объемы и источники финансирования программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 118996 | 28264,83 | 28264,83 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 8000 | 478 | 478 |
| Внебюджетные источники | 110996 | 27785,9 | 27785,9 |

8. Программа «Муниципальное управление» выполнялась по 8 подпрограммам:

- организация муниципального управления;

- управление муниципальными финансами;

- управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- развитие архивного дела;

- развитие муниципальной службы;

- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ;

- создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов (ИКТ);

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

Задачей подпрограммы «Организация муниципального управления» является содержание и эффективное управление материально-технической базой органов муниципальной власти города: Администрации города, Финансового управления администрации города и КУИЖВ администрации города. Планируемые значения показателей выполнения подпрограммы достигнуты. Индекс результативности равен 1. На выполнение подпрограммы выделено 108975,89 тыс. рублей при плане 117114. Индекс эффективности – 0,93, что соответствует высокому уровню эффективности.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» имеет 3 задачи и характеризуется шестью показателями. Плановые значения показателей не достигнуты для двух показателей: «Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений» - в декабре 2016 года были использованы средства кредита для выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, «Снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования к 2019 году до 18,5 процента» - в связи с выполнением плановых назначений 2016 г. по налоговым и неналоговым доходам в размере 84,4% возникла необходимость в получении кредитов для финансирования бюджетных обязательств города в 2016 году. Индекс результативности равен 0,9. Подпрограмма профинансирована на сумму 28471,08 тыс. руб. при плане 29000 тыс. рублей. Индекс эффективности выполнения подпрограммы 0,9 (запланированный уровень эффективности).

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» имеет 4 задачи и характеризуется 12 показателями, из которых показатель «Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками, от общего числа многодетных семей, поставленных на учет в г. Фрязино» не достиг планового значения и выполнен на 45% из-за удаленности предоставляемых участков. Показатель «Процент земельных участков, категория и РВИ которых подлежит установлению от земель, категория и РВИ которых не установлены» не выполнен в силу отсутствия таких земельных участков (издержки планирования целевых значений показателей). Показатель «Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества» также оказался завышен по целевому значению и выполнен лишь на 16,8%. Тем не менее индекс результативности подпрограммы равен 3,84, что обусловлено огромным перевыполнением целевого значения показателя «Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность». На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 980,65 тыс. рублей при плане 2256,7, хотя выполнена подпрограмма на 980,65 тыс. руб. Индекс эффективности подпрограммы 1,68- высокий уровень эффективности (уровень превышает значения показателя эффективности, установленные Методикой оценки).

Выполнение подпрограммы «Развитие архивного дела» характеризуется достижением плановых шести показателей. Индекс результативности равен 1,96. Это обусловлено значительным перевыполнением значений двух показателей «Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения» и «Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период». На подпрограмму выделено 935,43 тыс. рублей при плане 967. Индекс эффективности 1,9 – высокий уровень (уровень превышает значения показателя эффективности, установленные Методикой оценки).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» имеет 5 задач, решение которых отражается выполнением 8 показателей. Индекс результативности - 1. Индекс эффективности равен 1. На подпрограмму выделено 4798,32 тыс. рублей из городского бюджета при плане 4800 тыс. руб.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ» решает 2 задачи и характеризуется выполнением плановых значений 17 показателей. Индекс результативности равен 1,4 в силу большего перевыполнения двух показателей: «Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг» (4 мин. Вместо 13,5), и «Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ». На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 29240,491 тыс. рублей при плане 32777,09. Индекс эффективности 1,2 (высокий уровень эффективности).

Подпрограмма «Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов (ИКТ)» решает 6 задач. Выполнение этих задач характеризуется достижением плановых значений 29 показателей. Индекс результативности равен 1,06. На выполнение подпрограммы было выделено 1670,51 тыс. рублей (256,21 тыс. руб. из областного бюджета и 1414,3 из городского бюджета) при плане 2934,4. Индекс эффективности выполнения подпрограммы – 0,6 (низкий уровень эффективности).

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» выполнена по шести показателям с высоким индексом результативности 1,02. На выполнение подпрограммы было выделено 3671,65 тыс. рублей из городского бюджета при плане 4240,5 тыс. руб. Отсюда индекс эффективности равен 0,88, что соответствует высокому уровню эффективности.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -1,5, индекс эффективности – 1,38 (высокий уровень эффективности, превышающий значения показателя эффективности, установленные Методикой оценки).

Объемы и источники финансирования программы «Муниципальное управление», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 194089,69 | 178743,96 | 178743,96 |
| Федеральный бюджет | 3394 | 2491,46 | 2491,46 |
| Областной бюджет | 13507,1 | 10486,54 | 10486,54 |
| Городской бюджет | 177188,59 | 165765,96 | 165765,96 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

9. Программа «Социальная поддержка населения» выполнялась по 4 подпрограммам:

- социальная поддержка жителей города Фрязино, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- доступная среда;

- развитие системы отдыха детей в городе Фрязино;

- создание условий для оказания медицинской помощи.

Подпрограмма «Социальная поддержка жителей города Фрязино, находящихся в трудной жизненной ситуации» выполнялась по 3 задачам. Все 5 показателей достигли плановых значений. Отсюда индекс результативности равен 1,06. На выполнение подпрограммы было выделено 703,07 тыс. рублей при плане 1380. В течение года бюджет корректировался, что не нашло отражения в Паспорте программы. Поэтому индекс эффективности выполнения подпрограммы – 0,61 (низкий уровень эффективности).

Подпрограмма «Доступная среда» решает 3 задачи Все 5 показателей подпрограммы достигли плановых значений. Индекс результативности равен 0,98, за счет недовыполнения показателя «Доля доступных для инвалидов и других мало мобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании» 46% при плане 50%. На выполнение подпрограммы не выделено никаких средств при плане 820 тыс. рублей из местного бюджета, что не позволяет говорить о какой-либо эффективности.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей в городе Фрязино» решает 2 задачи, характеризуется 3 показателями. Плановые значения показателей достигнуты. На выполнение мероприятий этой подпрограммы выделено 3056 тыс. руб. из областного бюджета и 2886,85 тыс. руб. из городского бюджета. Индекс эффективности выполнения подпрограммы равен0,95 (высокий уровень эффективности).

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» решала 3 задачи. Все 5 показателей достигли своих плановых значений. Индекс результативности равен 0,83. Низкий показатель обусловлен высокой смертностью от дорожно-транспортных происшествий. Смертность достигла 6,7 единиц на 100 тысяч населения вместо запланированных 1,7. Подпрограмма профинансирована на сумму 393,4 тыс. рублей при плане 404. Индекс эффективности – 0,81 (запланированный уровень эффективности).

Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,98, индекс эффективности – 0,74 (низкий уровень эффективности). Причина: программа не была приведена в соответствие с изменениями бюджета города.

Объемы и источники финансирования программы «Социальная поддержка населения», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9350 | 7123,14 | 7039,32 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3056 | 3056 | 3056 |
| Городской бюджет | 5964 | 4067,14 | 3983,32 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

10. Программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» выполнялась по 2 подпрограммам:

- развитие коммунальной инфраструктуры по городскому округу Фрязино;

- благоустройство городского округа Фрязино.

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры по городскому округу Фрязино» решала 3 задачи. Из 17 показателей подпрограммы не выполнен показатель «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», что связано с корректировкой планов Фонда капитального ремонта Московской области. Индекс результативности – 0,96. На выполнение подпрограммы было выделено 106091,61 тыс. рублей при плане 170800, что повлияло на индекс эффективности – 0,6. (низкий уровень эффективности).

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Фрязино» решала 9 задач. Все 11 показателей выполнения подпрограммы достигли плановых значений. Индекс результативности – 1. На подпрограмму было выделено 34624,96 тыс. рублей при плане 47735,63. Индекс эффективности равен 0,79.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -1, индекс эффективности – 0,73 (низкий уровень эффективности).

Объемы и источники финансирования программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 312905,71 | 226321,48 | 226321,48 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 25700,25 | 22128,21 | 22128,21 |
| Городской бюджет | 116705,46 | 98101,66 | 98101,66 |
| Внебюджетные источники | 170500,0 | 106091,61 | 106091,61 |

11. Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино» выполнялась по 3 подпрограммам:

- организация транспортного обслуживания населения;

- безопасность дорожного движения;

- содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения.

Показатели подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» достигли своих плановых значений в полной мере. Индекс результативности 1.На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 300 тыс. рублей. Индекс эффективности 1 (высокий уровень эффективности).

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» выполнялась по двум показателям. Показатель «Количество машиномест на парковках общего пользования» был скорректирован на конец года, что не нашло отражения в документах и ГАСУ (вместо цифры 3660 – 670). То есть дефицит парковочных мест на конец 2016 года равен 428. Индекс результативности подпрограммы равен 0,68. На выполнение подпрограммы было выделено 2096,3. рублей при плане 2100. Индекс эффективности равен 0,50 (низкий уровень эффективности).

Подпрограмма «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения» решала 4 задачи. Основной показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнен. Индекс результативности подпрограммы равен 1. На выполнение подпрограммы выделено 29553,55 тыс. рублей при плане 31074,0. Индекс эффективности равен 1 (высокий уровень эффективности).

Оценивая программу в целом: индекс результативности -0,89, индекс эффективности – 0,8 (запланированный уровень эффективности).

Объемы и источники финансирования программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 33474 | 31949,85 | 30666,07 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 7062 | 7062 | 7062 |
| Городской бюджет | 26412 | 24887,85 | 23604,07 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

12. Программа «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» выполнялась по 8 показателям.

Из них 2 показателя не плановых значений:

-изготовление радиационно-гигиенического паспорта территории города Фрязино;

- проведение мероприятий по санитарной обрезке, удалению сухостойных/аварий-ных деревьев.

Поэтому индекс результативности равен 0,82. На выполнение мероприятий программы выделено 1133 тыс. рублей при плане 1308,0. Индекс эффективности – 0,71 (низкий уровень).

Объемы и источники финансирования программы «Охрана окружающей природной среды», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1308,0 | 1133,9 | 1133,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 1308,0 | 1133,9 | 1133,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

13. Программа «Предпринимательство города Фрязино» выполнялась по 4 подпрограммам:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие потребительского рынка и услуг;

- привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития;

- развитие конкуренции.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» решает 3 задачи и характеризуется 11 показателями. Три показателя не достигли плановых значений: «Количество объектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку», вместо планируемых восьми субъектов муниципальная поддержка в виде субсидий была оказана только четырем субъектам. Причинами служат и ограниченность видов деятельности, по которым может быть оказана поддержка и ограниченность во времени ввиду переработки нормативных документов. Еще 2 показателя, не достигших плановых значений: «Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий города» и «Темп роста инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий». Доля оборота снизилась из-за значительного наращивания оборотов таких крупных предприятий как ООО «Веза», ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», АО «Май» и др. Снижение инвестиций в основной капитал малых предприятий связано с трудностями кризисного периода. Два показателя значительно превысили плановые значения, что связано с изменениями методик оценки и новыми возможностями получения информации. Поэтому индекс результативности подпрограммы равен 2,83. На выполнение подпрограммы выделено 1700 тыс. рублей при плане 2450. Индекс эффективности – 1,96 (высокий уровень эффективности).

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» решает задачу развития инфраструктуры и характеризуется 12 показателями. Индекс результативности равен 1,03. Два показателя не выполнены: «Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов «Дом быта», что вызвано отсутствием свободных земельных участков и инвесторов. Показатель «Отклонение от нормативов расходов на содержание мест захоронения» выполнен лишь на 28% ввиду недостатка средств в бюджете города. На выполнение подпрограммы выделено 43098,54 тыс. рублей (включая внебюджетные средства в размере 41697 тыс. руб.), запланировано 38549,7. Индекс эффективности равен 1,15 (высокий уровень эффективности).

Подпрограмма «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития» решает задачи создания благоприятного инвестиционного климата и стимулирования высокотехнологичных отраслей экономики, характеризуется 15 показателями. Перевыполнены показатели по количеству созданных рабочих мест, по увеличению реальной заработной платы на системообразующих предприятиях и по инвестициям в основной капитал. Индекс результативности равен 1,99. На выполнение мероприятий подпрограммы выделено 26539,51 тыс. рублей при плане 28830. Индекс эффективности равен 1,83 (высокий уровень эффективности).

Финансирование подпрограммы «Развитие конкуренции» не предусматривалось.

Оценивая программу в целом: индекс результативности -1,99, индекс эффективности – 1,97 (высокий уровень эффективности, превышающий значения показателя эффективности, установленные Методикой оценки).

Объемы и источники финансирования программы «Предпринимательство», тыс. рублей:

|  | План | Выполнено | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 69829,7 | 71338,05 | 71338,05 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Городской бюджет | 33629,7 | 29641,05 | 29641,05 |
| Внебюджетные источники | 36200 | 41697 | 41697 |

В соответствии с Методикой оценки реализации муниципальных программ качественная оценка эффективности предполагает значения индекса эффективности в диапазоне 0,9-1,1 для высокого уровня эффективности, 0,8-0,9 для запланированного уровня эффективности, менее 0,8 для низкого уровня эффективности.

Учитывая вышеизложенное рейтинг муниципальных программ имеет вид:

Высокий уровень эффективности

- Программа «Предпринимательство города Фрязино»

- Программа «Муниципальное управление»

- Программа «Образование»

- Программа «Жилище»

Запланированный уровень эффективности

- Программа «Культура»

- Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино»

- Программа «Молодёжь наукограда Фрязино»

Низкий уровень эффективности

- Программа «Социальная поддержка населения»

- Программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

- Программа «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино»

- Программа «Безопасность города Фрязино»

- Программа «Физическая культура и спорт»

- Программа «Энергосбережение»

Таким образом почти половина муниципальных программ неэффективна.

Низкий уровень эффективности программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» связан с недостаточным финансированием, лишь на 72% от запланированного.

Низкий уровень эффективности программы «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» связан с невыполнением плановых значений 2-х показателей и неполным финансированием программы.

Низкий уровень эффективности программы «Физическая культура и спорт» связан с переносом строительства ФОКа.

Низкий уровень эффективности программы «Энергосбережение» связан с невыполнением объемов финансирования за счет внебюджетных источников, которые на 93% обеспечивают финансирование программы. Отсюда и низкий уровень результативности достижения плановых значений показателей.

Низкий уровень эффективности программ «Безопасность города Фрязино» и «Социальная поддержка населения» с недостаточным финансированием намеченных мероприятий программ.

Суммарный объем финансирования 13 муниципальных программ составил в 2016 году

Тыс. рублей

| Программы | Всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| Образование | 1045520,11 | 336019,52 | 679869,32 | 22768,5 | 6862,77 |
| Культура | 99441,28 | 85829 | 2551,0 | 35,98 | 11025,3 |
| Физическая культура и спорт | 62804,05 | 37146,95 | 0 | 0 | 25657,1 |
| Молодежь | 6294,2 | 5564,7 | 729,5 | 0 | 0 |
| Жилище | 23941,08 | 5778,39 | 6202,88 | 3585,86 | 8373,95 |
| Безопасность | 9935,34 | 9935,34 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосбережение | 28264,82 | 478,90 | 0 | 0 | 27785,92 |
| Социальная поддержка населения | 7039,32 | 3983,32 | 3056 | 0 | 0 |
| Муниципальное управление | 178743,96 | 165765,96 | 10486,54 | 2491,46 | 0 |
| Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства | 226321,48 | 98101,66 | 22128,21 | 0 | 106091,61 |
| Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса | 30666,07 | 23604,07 | 7062 | 0 | 0 |
| Охрана окружающей среды | 1133,0 | 1133,0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательство | 71338,05 | 29641,05 | 0 | 0 | 41697,0 |
| ИТОГО | 1791442,76 | 802981,86 | 732085,45 | 28881,8 | 227493,65 |