Версия 2.0

Утверждена

постановлением главы

города Фрязино

от ___________ №_____

Стратегия

социально-экономического развития

Наукограда Фрязино до 2025 года.

План мероприятий

2016 г.

- Общее описание

Настоящий План мероприятий является приложением к Стратегии социально-экономического развития Наукограда Фрязино на период до 2025 года (далее по тексту – Стратегия), которая разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» и Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике»» и иными нормативными правовыми актами.

На основе результатов стратегического анализа и с учетом поставленных стратегических целей в плане мероприятий выделено следующие четыре раздела, соответствующие определенным в Стратегии приоритетным направлениям социально-экономического развития Наукограда Фрязино:

- Национальный центр СВЧ электроники, объединяющий особую экономическую зону, наукоемкие кластеры, технопарки и выпускающий конкурентоспособную на глобальном рынке продукцию.

- Красивый и открытый город с растущим качеством жизни, активным гражданским участием, бережливым управлением, улучшающейся системой жизнеобеспечения и социальной инфраструктурой.

- Растущий человеческий капитал, творческая культурная среда, образовательный кластер.

- Развитие предпринимательства, создание благоприятного климата для инновационной среды.

Реализация настоящего плана мероприятий создаст необходимый синергетический эффект в социально-экономическом развитии наукограда, обеспечив гарантированное достижение поставленных в Стратегии стратегических целей и решение стратегических задач.

- Этапы реализации Стратегии

Стратегия социально-экономического развития Наукограда Фрязино реализуется до 2025 г. в два этапа.

Первый этап (2017–2019 гг.). Завершается формирование институциональных структур, включая Национальный центр СВЧ электроники, Особая экономическая зона, промышленный и инновационно-территориальный кластеры, инжиниринговый центр и образовательный кластер. На этом этапе необходимо принятие и реализация решений по новым амбициозным прорывным проектам для повышения конкурентоспособности НПК (п. 3.2). Уточняется генеральный план города, идет улучшение внешнего вида, архитектурного дизайна города. Осуществляются первоочередные преобразования социальной инфраструктуры, ЖКХ, транспортной сети, проектируется Электронный муниципалитет, строится эффективная модель финансового обеспечения (пп. 4, 5.5, 6).

Второй этап (2020–2025 гг.). Обеспечивается достижение стратегических целей, реализация приоритетов и мероприятия Стратегии. Завершается формирование нового экономического, пространственного, социального и архитектурного облика города в соответствии со стратегической миссией, целями и задачами. На этом этапе будут завершены проекты освоения новых территорий, созданы образовательный кластер, система эффективного финансового обеспечения, условия для эффективного развития предпринимательства и участия фрязинцев в муниципальном управлении. Осуществится кардинальное преобразование социальной инфраструктуры и будет существенно улучшена культурная среда для творческого развития.

- Цели и задачи социально-экономического развития Наукограда Фрязино, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии

Главная цель (миссия) Наукограда Фрязино – это красивый и умный город, в котором созданы условия для комфортной жизни людей, успешного промышленного и инновационного развития

Цель 1. Создание научно-производственной территории для решения государственных задач глобального технологического лидерства России в 2025 году.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

  - Создать необходимые условия для лидерства предприятий научно-производственного комплекса в области разработок СВЧ электроники, лазерной техники, информационно-телекоммуникационных технологий и других умных продуктов.

  - Развивать особую экономическую зону, промышленные и инновационные кластеры, технопарки с привлечением отечественных и зарубежных резидентов.

  - Обеспечить проведение фундаментальных и прикладных исследований на мировом уровне в направлениях деятельности Национального центра СВЧ электроники и с ориентацией на повышение добавленной стоимости промышленной продукции и услуг.

  - Создать площадку для реализации института партнёрства органов власти, фундаментальной науки, прикладной науки, производства, образования, бизнеса, в том числе в интересах решения вопросов национальной безопасности Российской Федерации.

  - Улучшить инвестиционный климат, в том числе за счет активизации имеющихся и формирования новых финансовых институтов и механизмов, включая венчурные инвестиции, конвертируемые займы, гранты.

Цель 2. Формирование в городе эффективной системы жизнеобеспечения и творческой среды для поддержки комфортной жизни людей, воспроизводства и привлечения высококвалифицированных кадров.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

  - Расширять границы городского округа, обеспечивать в городе достойные жилищные условия, реконструкцию инженерной и транспортной инфраструктур, повышение безопасности жизни.

  - Сформировать образовательный кластер, охватывающий весь цикл формирования личности и профильных специалистов, включая дошкольную и внешкольную подготовку, а также карьерный рост.

  - Улучшить социальную инфраструктуру, культурную среду для интенсивного творческого развития.

  - Создать благоприятные условия для развития молодежной и семейной политики, социального становления и самореализации, воспитания и образования, выбора жизненного пути.

  - Обеспечить развитие системы здравоохранения, поддерживать здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом.

  - Постоянно улучшать условия для обучения, творческого развития, приобретения специальности и устройства на работу для жителей города, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Цель 3. Обеспечить бережливое управление, развитие предпринимательства и гражданского участия в принятии муниципальных решений на основе реализации концепции Умного города.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

  - Реализовать систему Электронного муниципалитета для управления социально-экономическим развитием, снижения издержек деятельности органов власти, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в процессы управления городом.

  - Создать необходимые условия для развития государственно-частных партнерств, поддержки предпринимательской деятельности.

  - Обеспечить реализацию жизненно-важных проектов развития территории города, включая решение вопросов по освоению новых территорий, с учетом мнения фрязинцев и на основе применения современных технологий поддержки стратегического и территориального планирования, градостроительной деятельности.

- Ключевые целевые показатели стратегии

Стратегия предусматривает достижение к 2025 году следующих значений ключевых целевых показателей:

- годовой объем отгруженной продукции (услуг) - по НПК – 102,0 млрд. руб.;

- численность населения наукограда - 65500 чел.;

- количество созданных новых высокопроизводительных рабочих мест - 4500;

- доля граждан, полностью удовлетворенных качеством муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде – 90%.

- Показатели реализации Стратегии и их значения, 
установленные для каждого этапа ее реализации

|  | Наименование контрольного показателя | 2015 год | 2019 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетные доходы города, млрд.руб. | 1,53 | 1,82 | 2,5 |
|  | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, с нарастающим итогом, тыс. | 0,25 | 1,5 | 4,5 |
|  | Объем отгруженной продукции (услуг), млрд.руб., в том числе по НПК, млрд.руб. | 40,2 33,78 | 70 50 | 125 102,0 |
|  | Численность населения, чел. | 59326 | 62000 | 65500 |
|  | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 69,5 | 74 | 76,4 |
|  | ЖКХ, обеспеченность жильем, кв.м. на 1 жителя | 24,24 | 25,2 | 26,7 |
|  | Доля граждан, полностью удовлетворенных качеством муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, процент | 70 | 80 | 90 |
|  | Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций города, % | 41,7 | 46 | 55 |

- План мероприятий (комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ)

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятие |  | Вид документа, подтверждающего исполнение | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Характеристика мероприятия, ожидаемые результаты |  | Рекомендации по уточнению действующих и разрабатываемых муниципальных программ, требующиеся ресурсы |
| 1. Национальный центр СВЧ-электроники, объединяющий особую экономическую зону, наукоемкие кластеры, технопарки и выпускающий конкурентоспособную на глобальном рынке продукцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придание территории города Фрязино статуса Национального центра СВЧ электроники |  | Федеральный закон Российской Федерации | Администрация города Фрязино. Базовая организация и управляющая компания Национального центра СВЧ электроники | 2017 | Устанавливаются особые подходы к осуществлению научной и производственной деятельности, инвестирования, строительства, использования социальной инфраструктуры, привлечения трудовых ресурсов, производства и оборота товаров и услуг (включая трансграничного), осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также обособленного администрирования и управления такой территорией. Тем самым обеспечивается заданное увеличение к 2025 году объемов продукции (услуг) по приоритетным направлениям, соответствующей мировому и превышающий мировой уровень |  | Национальный центр СВЧ электроники функционирует по программе развития науки и технологий в области СВЧ электроники и деятельности по реализации программы |
|  | Развитие Особой экономической зоны ТВТ «Исток» (ОЭЗ) |  | Акты органов государственной власти | Администрация города Фрязино. Управляющая компания ОЭЗ | 2017-2025 | Реализация проектов резидентов ОЭЗ. Привлечение резидентов в ОЭЗ – не менее 35. Объем выручки от продажи товаров, работ и услуг, за вычетом НДС и акцизов составит за период 2017-2025 годы 145 млрд. рублей |  | Согласно Соглашению о создании на территории городского округа Фрязино Московской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа и Перспективному плану развития ОЭЗ |
|  | Освоение и комплексная застройка территории бывшей военной части |  | Акт главы города | Администрация города Фрязино | 2025 | 2017 – планировочные работы, формирование институционального обеспечения 2019 – первоочередное освоение, создание инжинирингового центра, строительство многоэтажного жилья 2025 – Окончательный запуск всех объектов территории в эксплуатацию |  | Корректировка Генерального плана города, схемы территориального планирования. |
|  | Создание и оформление промышленного кластера, инициация создания технопарков и развития наукоемкого предпринимательства |  | Акты органов государственной власти | Администрация Московской области, города Фрязино | 2017-2025 | Обеспечить применение профильных технологий для перевооружения отраслей, реализации прорывных проектов, конкурентоспособных на мировых рынках за счет интеграции потенциала науки, промышленности и образования. |  | Реализуется по отдельной программе развития промышленного кластера Фрязино |
|  | Создание таможенной инфраструктуры и строительство бизнес- центра ОЭЗ ТВТ «Исток» |  | Акты органов государственной власти | Органы государственной власти Администрация, города Фрязино. Управляющая компания ОЭЗ | 2017 | Таможенный пост и бизнес-центр создаются как объекты инфраструктуры ОЭЗ, финансирование которых осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования. |  | Реализуется в соответствии с Перспективным планом развития ОЭЗ |
|  | Создание инжинирингового центра СВЧ электроники и фотоники Наукограда Фрязино на территории бывшей воинской части |  | Акт Главы города | Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, МКУ «Дирекция наукограда» | 2019 | Строительство, оборудование и нормативное обеспечение Инжинирингового центра, включая: - Центр развития инноваций наукограда; - Центр ИТ-компетенции и информационных ресурсов инновационного развития Наукограда; - Научно-образовательный центр, включая кванториум; - помещения для резидентов наукограда Фрязино и др. |  | Реализуется по отдельному плану мероприятий, сформированному совместно администрацией Наукограда и резидентами Особой экономической зоны «Исток» |
|  | Создание центра развития инноваций Наукограда Фрязино |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино, МКУ «Дирекция наукограда» | 2017 | Создается для решения задач развития инноваций и импортозамещения в интересах предприятий и творческих коллективов наукограда. При этом используются самые современные технологии менеджмента, инкрементального и конвергентного управления |  | Наукограда и в рамках плана создания инжинирингового центра СВЧ электроники и фотоники Наукограда Фрязино. |
|  | Создание Центра ИТ-компетенции и информационных ресурсов инновационного развития Наукограда |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино, МКУ «Дирекция наукограда» | 2017 | Создается, прежде всего, для координации работ по Электронному муниципалитету, решению задач мониторинга реализации стратегии, информационно-аналитического обоснования муниципальных решений, в том числе с применением геоинформационных систем |  | Формируется при Дирекции Наукограда и в рамках плана создания инжинирингового центра СВЧ электроники и фотоники Наукограда Фрязино. |
|  | Создание инновационного территориального кластера «Фотоника», инициация создания технопарков и развития наукоемкого предпринимательства |  | Акты органов государственной власти | Администрация Московской области, города Фрязино. | 2017-2025 | Обеспечить применение профильных технологий для перевооружения отраслей, реализации прорывных проектов, конкурентоспособных на мировых рынках за счет интеграции потенциала науки, промышленности и образования по линии ИРЭ-Полюс. |  | Реализуется по отдельной программе развития инновационного территориального кластера |
|  | Продвижение продукции и имиджа наукограда на глобальных и отечественных рынках |  | Акты органов государственной власти | Администрация города Фрязино. Управляющая компания Национального центра СВЧ электроники | 2017-2025 | 2017 – маркетинговые исследования по пяти основным сегментам рынка НПК с применением технологий анализа больших данных. 2025 - создание прогнозно- маркетингового офиса а в рамках Инжинирингового центра |  | НИОКР в установленном порядке, на конкурсной основе |
|  | Оценка возможности и целесообразности реализации амбициозных и неординарных прорывных проектов |  | Управляющая компания Национального центра СВЧ электроники | Управляющая компания Национального центра СВЧ электроники | 2019 | Проведение маркетингового анализа и научно-исследовательских работ для оценки возможности и целесообразности реализации амбициозных и неординарных прорывных проектов, примеры которых приведены в Стратегии, включая: систему связи 5G, квантово-оптический процессор с перезаписываемой голографической памятью, системы электронного консилиума, мобильный телемедицинский комплекс, инспекционно-досмотровый комплекс, светодиодный источник |  | НИОКР в установленном порядке, на конкурсной основе |
| 2. Красивый и открытый город с растущим качеством жизни, активным гражданским участием, бережливым управлением, улучшающейся системой жизнеобеспечения и социальной инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Генерального плана города с учетом создания Национального центра СВЧ электроники и комплексного развития новых территорий, в т.ч. бывшей воинской части. |  | Акт Главы города Решение Совета депутатов Акты органов государственной власти Московской области | Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Управляющая компания Национального центра СВЧ электроники | 2017 |  | Развитие всех типов городских инфраструктур (дорожно-транспортная, энергетическая, культура, спорт, образование, экология), комплексное благоустройство территорий. Обновление архитектурного облика; рост качества и разнообразия инновационной инфраструктуры; инженерной инфраструктуры; публичного пространства; объектов недвижимости, досуга; Умный город и творческая культурная среда. Уточнение Генерального плана города, Правил землепользования и застройки с учетом создания Национального центра СВЧ электроники | Модернизация Генерального плана города, Схемы территориального планирования Модернизация Правил землепользования и застройки |
|  | Обновление структуры управления развитием жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройством города |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино, МКУ «Дирекция Наукограда» | 2017-2025 |  | Организация использования института муниципально-частного партнерства, средств Электронного муниципалитета, развитие новых взаимоотношений между подрядными организациями-поставщиками услуг и управляющими компаниями, создание дополнительных возможностей для поиска и увеличения финансирования работ по развитию жилищной сферы и ЖКХ. | Модернизация существующей и разработка новой муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства города на 2020-2025 годы». Муниципальная программа Электронного муниципалитета |
|  | Развитие системы безопасности Наукограда Фрязино |  | Акт Главы города Решение Совета депутатов | Администрация города Фрязино | 2019-2025 |  | Осуществление системы мер, направленных на укрепление общественного порядка и безопасности на территории города Фрязино с применением Электронного муниципалитета. Создание системы предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций с улучшением осведомленности жителей города Создание условий для выполнения плана гражданской обороны и защиты населения города Фрязино. | Модернизация существующей и разработка новой муниципальной программы «Безопасность города Фрязино на 2019 – 2025 годы» |
| Капитальное строительство, ЖКХ и городское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство жилья для работников организаций НПК, инфраструктуры наукограда, здравоохранения, образования, культуры и иных граждан. |  | Решение Совета депутатов Акт Главы города | Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. | 2017-2025 |  | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городе. Подготовка проектной документации по планировке территории новых улиц в городе. Развитие застроенных территорий города, в том числе квартала № 9, Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация проекта комплексного жилищного строительства на территории бывшей военной части Обеспечение жилыми помещениями граждан. | Разработка новой муниципальной программы «Жилище» на 2017 – 2025 годы |
|  | Улучшение окружающей среды |  | Акты органов государственной власти Московской области Решение Совета депутатов Акт Главы города | Администрация г. Фрязино | 2017-2025 |  | Улучшение экологической обстановки на территории города, повышение уровня экологическое воспитания и информирования населения по вопросам экологии и природопользования. Создание культурно-рекреационной и эколого-заповедной зоны с условиями для занятий физкультурой и спортом. Реализация решения Правительства Московской области о закрытии полигон ТБО «Сабурово» и решение экологических проблем, связанных с захоронением твердых бытовых отходов. Организация мониторинга окружающей среды. Сохранение и улучшение состояния зеленого фонда, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами, предупреждение возникновений инфекционных заболеваний. Организация и развитие системы экологического образования и просвещения населения. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2020-2025 годы |
|  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и городского хозяйства |  | Акт Главы города Решение Совета депутатов | Администрация г. Фрязино, | 2017- 2025 |  | Текущий ремонт и содержание внутриквартальных дорог и тротуаров Обустройство малыми архитектурными формами и игровыми комплексами детских площадок Проведение работ по комплексному благоустройству всех дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства и качества содержания Новофрязинского кладбища | Модернизация существующей муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Фрязино на 2015-2019 годы. Разработка и принятие новой муниципальной программы на период 2020-2025 годы в целях реализации Стратегии. |
| Развитие и поддержка инженерной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения. |  | Акт Главы города, Решение Совета депутатов | Администрация города Фрязино, ЗАО «Фрязинская Теплосеть», Компания «Г. Фрязино Водоканал» | 2017- 2025 |  | Снижение потерь и затрат при производстве и передаче ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабже-ния и водоотведения. Перекладка сетей водоснабжения с использованием пластиковых труб Использование механизмов муниципально-частного партнерства. | Модернизация существующей и разработка новой муниципальной подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2020-2025 годы» |
|  | Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного и промышленного строительства, объектов социальной инфраструктуры |  | Акт Главы города, Решение Совета депутатов | Администрация города Фрязино | 2017- 2025 |  | Реализация инвестиционных программ по модернизации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. .Реконструкция городской канализационной насосной станции (КНС-0,87) по пр. Мира, стр.3, включая перекладку самотечных коллекторов | Модернизация существующей и разработка новой муниципальной подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2020-2025 годы» |
| Энергетическая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование, реконструкция и ремонт городских энергосистем |  | Акт Главы города Решение Совета депутатов | Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, ресурсоснабжающие и иные заинтересованные организации | 2017-2025 |  | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем электроснабжения и теплоснабжения. Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления ресурсов. Внедрение новых технологий передачи, распределения и учета электроэнергии, в том числе с использованием газотурбинных модульных энергоустановок. Реконструкция тепловых сетей, котельных и их систем газоснабжения. | Модернизация существующей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино на 2014-2020 годы» |
|  | Внедрение энергосберегающих технологий |  | Акт Главы города, Решение Совета депутатов | Администрация горда Фрязино, ресурсоснабжающие и иные заинтересованные организации | 2017-2025 |  | Обеспечение постоянного роста эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и существенного снижения денежных затрат. Перевод жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития | Модернизация существующей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино на 2014-2020 годы» |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование внешней транспортной инфраструктуры |  | Акт губернатора Московской области | Администрация Московской области, Администрация г. Фрязино | 2019-2025 |  | Реконструкция региональной трассы Щелково-Фряново Строительство транспортной развязки на муниципальной территории набережной реки Любосеевка с выходом на проспект Мира Увеличение количества главных путей на магистральных линиях железной дороги. Отвод транзитного транспорта от города | Модернизация существующей и разработка новой муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2020-2025 годы» |
|  | Модернизация внутренней транспортной инфраструктуры города. |  | Акт Главы города | Администрация г. Фрязино | 2019-2025 |  | Создание нового транспортного каркаса наукограда, способного полностью обеспечить потребность сотрудников НПК, населения в перемещениях | В рамках модернизированной существующей и новой муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2020-2025 годы» |
| Умный (цифровой) город |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание Электронного муниципалитета в рамках развития Электронного правительства федерального и регионального уровней |  | Акт Главы города | Администрация г. Фрязино МКУ «Дирекция Наукограда» | 2017-2025 |  | 2017 - Системный проект Электронного муниципалитета, дорожная карта его создания на основе имеющегося прототипа Муниципальной единой геоинформационной системы 2025 – Разработка Электронного муниципалитета, включая: - разработку сервисов оказания муниципальных услуг, поддержки муниципального управления, повышения открытости власти и активности гражданского участия; - оценки комплексной эффективности проектов, программ; - формирование интегрированной информационной среды обмена информацией; - поддержка градостроительной деятельности и жизнеобеспечения; - управление рисками. | Разработка новой муниципальной программы «Электронный муниципалитет города Фрязино». Проведение работ на конкурсной основе: системное проектирование, разработка информационных систем, – независимая экспертиза, консультационная работа |
|  | Создание Центра стратегического мониторинга развития Наукограда Фрязино с учетом развития Национального центра СВЧ электроники |  | Акт Главы города | Администрация г. Фрязино МКУ «Дирекция Наукограда» | 2019 |  | Создание В рамках Электронного муниципалитета информационно-аналитической системы стратегической координации деятельности органов местного самоуправления при реализации Стратегии, включая Центр (проектный офис) информационных ресурсов и инновационного развития Особой экономической зоны «Исток». Обеспечение интероперабельности информационных систем администрации города, предприятий Национального центра СВЧ электроники,ОЭЗ, кластеров, технопарков, муниципально-частных партнерств. Институциональное обеспечение. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Муниципальное управление города Фрязино на 2020-2025». Проведение работ на конкурсной основе. Реализуется в рамках создания Инжинирингового центра. |
| Сфера услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение роста качества муниципальных услуг в электронном виде, роста ресурсов Многофункционального центра (МФЦ) |  | Акт Главы города | Администрация г. Фрязино, МФЦ, НПК города, МКУ «Дирекция Наукограда» | 2019 |  | С использованием разработок НПК создать дружественные интерфейсы для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Это могут быть интеллектуальные роботы, приборы светодиодного освещения, слуховые аппараты, интерактивные обучающие системы | План развития МФЦ, согласованный с заинтересованными НПК города и с учетом развития Электронного правительства на федеральном и региональном уровне |
|  | Создание системы мониторинга потребностей фрязинцев в муниципальных услугах и оценки качества |  | Акт Главы города | Администрация г. Фрязино, МФЦ, МКУ «Дирекция Наукограда» | 2019 |  | Обеспечение обратной связи потребителей муниципальных услуг с оценкой качества. Реализуется силами Центра стратегического мониторинга развития Наукограда Фрязино | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Муниципальное управление города Фрязино на 2020-2025». |
| 3. Растущий человеческий капитал, творческая культурная среда, образовательный кластер. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательный кластер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание Научно-образовательного центра Наукограда Фрязино |  | Акт Главы города | Управление образования. Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управляющая компания СВЧ электроники, «НПП «Исток», «ИРЭ-Полюс», МИРЭА и другие заинтересованные организации | 2017-2025 |  | Реализация проекта «Школа. ВУЗ. Карьера» в рамках формируемого кластера непрерывного образования. Создание единого центра развития человеческих ресурсов для самоопределения школьников в условиях рыночной экономики. 2017 – разработка концепции создания образовательного кластера на базе: потенциалов «НПП «Исток», НТО «ИРЭ-Полюс», ИРЭ РАН, МИРЭА, иных учреждений образования. Планировочные работы для строительства образовательного кампуса (городка) на территории бывшей воинской части 2019 – строительство образовательного кампуса, методическое обеспечение, подбор преподавателей и набор студентов, институциональное обеспечение 2025 – Создание условий для закрепления выпускников на территории города, обеспечения их жизненным пространством | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Образование города Фрязино» на 2019 - 2025 годы. На первом этапе и в первоочередном порядке Научно-образовательный центр формируется в рамках создания Инжинирингового центра, включая: детский технопарк, коворкинг-центр, открытый учебный центр, центр молодежного инновационного творчества, музей. |
|  | Создание детского технологического парка (кванториума) |  | Акт Главы города | Управление образования, Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта, МКУ «Дирекция наукограда» | 2019 |  | Место внешкольного образования, где: можно провести занимательные эксперименты, создать и изучить приборы, химикаты, «проложить путь» в космос, есть кружок робототехники, химии, фармакологии и др. 2017 - Выбор помещения, капитальный ремонт, закупка и установка оборудования, разработка методик опережающего обучения, положения о кванториуме. Партнерство с ведущими предприятиями. Набор учащихся, начало работы. 2019 – Закупка и установка дополнительного оборудования, развитие партнерства с ведущими предприятиями, запуск кванториума в полном объеме | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Образование города Фрязино» на 2019 - 2025 годы. Реализуется совместно с созданием Инжинирингового центра |
|  | Организация системы подготовки профильных медицинских кадров в рамках создания образовательного кластера наукограда |  | Акт Главы города | Администрация Московской области, Администрация города Фрязино Управление образования. | 2019 |  | Подготовка концептуальной пояснительно записки по организации подготовки в системе образовательного кластера требуемых медицинских кадров специалистов Формирование партнерства с соответствующим медицинским вузом, выбор варианта реализации системы подготовки медицинских кадров (кафедра, колледж) | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2020-2025 годы» |
| Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание Музея инноваций и социально-экономического развития города |  | Постановление Главы города Фрязино | Управление культуры, физической культуры и спорта | 2017-2018 |  | Музей инноваций создается на базе ЦКиД «Факел», включает в себя формирование экспозиции, начиная с завода «Радиолампа», экспертизу и опись экспонатов, приобретение оборудования и включение в областной реестр музеев МК МО. Постоянно действующая экспозиция СВЧ электроники и других исторических моментов Фрязинской школы электроники | Реализуется по отдельному Постановлению, разработка и утверждение экспозиционного плана музея, формирование базы меценатства и спонсорства, а также государственно-частного партнерства. |
|  | Создание парка культуры и отдыха г. Фрязино |  | Акт Губернатора Московской области и акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2017-2019 |  | Создание при въезде в город парка культуры и отдыха с площадками для выступления артистов, детским городком и театром, экстрим площадкой для молодежи, литературной верандой, танцплощадкой и спортивным городком с воркаутом и вело-дорожками, местами досуга. | Реализуется по отдельным Постановлениям Губернатора и Главы, разработка и утверждение кадастрового плана территории, формирование базы резидентов-предпринимателей, а также государственно-частного партнерства. |
|  | Разработка опережающего дизайн – прогноза и дизайн – программы развития культурной среды наукограда Фрязино |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2019 |  | Обеспечение интеграции отдельных подпрограмм и мероприятий развития городской культурной среды в единое системное целое, повысить уровень их координации и, в конечном счете, эффективность расходования средств. Проект создания культурного центра на базе усадьбы Гребнево | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Развитие культуры города Фрязино на период 2019-2025 годов» |
|  | Умная электронная библиотека им. В.А.Котельникова |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта | 2019 |  | Библиотека возводится на вновь присоединенных территориях, имеет современный дизайн и архитектуру в стиле «модерн». Обеспечивает доступ к электронному собранию отечественных и зарубежных книг. Отвечает запросам всех возрастных категорий, включая места досуга, интернет-кафе. Является визитной карточкой культурной сферы города. Может использоваться для проведения семинаров, встреч с резидентами ОЭЗ ТВТ города Фрязино. | Реализуется по отдельному плану мероприятий, предусматривающему разработку и утверждение правового акта в установленном порядке, а также учитывающий возможности формирования государственно-частных партнерств. |
|  | Создание Центра будущего для детей, молодежи и студентов, родителей |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта. Управление образования | 2019-2025 |  | Формирование культурной среды для комплексного развития детей, молодежи, студентов с активным привлечением родителей. Акцентируется внимание на историко-культурных и экологических аспектах воспитания, включая: экоцентр, где дети и взрослые изучают фауну и флору; сад и теплицы; можно изучить способы утилизации отходов, дрессировать животных, изучить языки мира. Дизайн центр: фотостудия, изобразительные искусства, рукоделие, кулинарная студия, танцы, театр, центр видео. Центр Следопыт («бойскауты и гёрлскауты»), где можно получить навыки выживания и оказания первой помощи. Площадка для дискуссий отцов и сыновей, центр боевых искусств и др. Все составляющие центра объединены и обмениваются знаниями, опытом. Мероприятия проводятся исключительно в игровой форме с «погружением» в реальную обстановку. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Развитие культуры города Фрязино на период 2019-2025 годов» Реализуется совместно с созданием Кванториума |
|  | Развитие туристического комплекса |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2019-2025 |  | Создание условий для проведения конгрессно-выставочных мероприятий; Создание условий для посещения Музея инноваций и социально-экономического развития города, ознакомления с Фрязинской школой электроники. Совместно с другими наукоградами Подмосковья построить сетевой и виртуальный центры туризма по наукоградам и высококлассным техническим музеям этого района (Фрязино, Королев, Звездный городок, Монино, Щелково, Фряново); Создание условий для посещения культурно-рекреационной и эколого-заповедной зоны с условиями для занятий физкультурой и спортом. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Развитие культуры города Фрязино на период 2019-2025 годов» |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства. | 2019 |  | Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами (один - на ул. Нахимова по областной программе «Спорт Подмосковья») и ледового дворца (по Федеральной комплексной программе) | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2019-2025 годы. |
|  | Реконструкция стадиона МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» на улице Комсомольская |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2019 |  | Включает строительство искусственного футбольного поля, стационарной трибуны, монтаж игрового табло и покрытия беговой дорожки, укладка асфальта и др. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2019-2025 годы. |
|  | Строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений по месту жительства |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2019-2025 |  | Включает ремонт двух хоккейных площадок, покрытия и ограждения комплексных спортивных площадок для подвижных игр, строительство десяти турниковых площадок общей площадью 700 кв.м., строительство пяти комплексных спортивных площадок для подвижных игр во всех микрорайонах города, легкоатлетического манежа с тремя беговыми дорожками, мини-стадиона на территории МОУ «Лицей»; | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2019-2025 годы. |
|  | Специальное строительство для развития физической культуры |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2019-2025 |  | Включает создание: велосипедной дорожки до 2 км на территории городского парка для спортивных целей, городской велодорожной сети для прогулочных целей, спортивных клубов по месту жительства и работы, а также для лиц с ограниченными возможностями. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2019-2025 годы. |
|  | Поддержка спортивного мастерства |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта | 2017-2025 |  | Включает проведение городских спортивно-массовых мероприятий и поддержку участия спортсменов города в областных, всероссийских и международных соревнованиях, работу со спонсорами, привлечение инвесторов для вложения средств в развитие спорта в городе. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2019-2025 годы. |
| Демографическая, молодежная и семейная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание центра аналитического мониторинга и прогноза демографического потенциала города |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта МКУ «Дирекция Наукограда» | 2017 |  | В рамках системы Электронного муниципалитета создание информационно-аналитической системы для: - мониторинга и прогноза демографического потенциала города с упреждающей оценкой эффектов воздействия и обоснованием необходимости проведения соответствующих мероприятий; - поддержки становления молодежных организаций. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Молодежь наукограда Фрязино» на 2019-2025 годы |
|  | Увеличение площади помещений Молодежного центра |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2019 |  | Поддержка гражданского становления молодежи, ее участия в принятии муниципальных решений, культурному и физическому развитию, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; Пропаганда здорового образа жизни, развитие массовых видов спорта, форм досуга и отдыха, поддержка формирования виртуальных (сетевых) сообществ; Профилактическая работа с молодыми гражданами по предупреждению девиантного, асоциального поведения | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Молодежь наукограда Фрязино» на 2019-2025 годы |
|  | Создание учреждения по работе с молодыми семьями комплексного типа |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта Управление архитектуры, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2025 |  | Укрепление института семьи, просветительская работа с молодыми семьями по вопросам безопасного материнства, воспитания подрастающего поколения, организации семейного и детского отдыха. Одновременно поддержка творческой активности молодых граждан в их профессиональном и личностном становлении, выявление лидеров, талантливой молодежи, в том числе с применением сетевых Интернет-технологий. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Молодежь наукограда Фрязино» на 2019-2025 годы |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие Фонда дополнительного социального и пенсионного обеспечения Наукограда Фрязино | Акт Главы города | Администрация города Фрязино | 2019 |  | Реализация дополнительных программ пенсионного и социального обеспечения: повышенное пенсионное обеспечение, дополнительное обеспечение при потере работы, программы страхового накопления на пенсионное обеспечение, на потерю работы, на разные виды рождения и воспитания детей и т.п. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2020-2025 годы» |
|  |  | Создание института (порядка и технологии) аккумуляции средств поддержки социальной защиты | Акт Главы города | Администрация города Фрязин | 2019 |  | Разработка порядка и технологии аккумуляции: взносов жителей города и предприятий, совзносы муниципалитета (для программ, основанных на взаимодействии жителей и муниципалитета), поддержки инвестиционной и благотворительной деятельности. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2020-2025 годы» |
|  |  | Освоение производства НПК города средств телемедицины и мобильных устройств первичной диагностики | Акт администрации Московской области | Администрации Московской области, Администрация города, Управляющая компания Национального центра СВЧ электроники | 2025 |  | Развитие средств мобильных устройств первичной диагностики и мониторинга состояния здоровья для социально незащищенной группы граждан. Создание комплекса дистанционного консультационного обслуживания и проведения сетевых консилиумов | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2020-2025 годы» |
| Здравоохранение и медицина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие профильной материально-технической базы | Совместный Акт администраций Московской области и города Фрязино | Администрации Московской области, Администрация города Фрязино | 2019 |  | Развитие профильной материально-технической базы до уровня требуемых стандартов. Ремонтные работы инфекционного корпуса и родильного дома (по согласованию с Администрацией Московской области). Улучшение жилищных условий врачей и учителей с использованием ипотечных жилищных кредитов. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2020-2025 годы» |
|  |  | Обеспечение роста качества медицинских услуг | Совместный Акт администраций Московской области и города | Администрации Московской области, Администрация города Фрязино | 2017- 2025 |  | Дальнейшее повышение качества комплексных амбулаторных и поликлинических услуг для жителей и гостей города; Освоение новых медицинских технологий во взаимодействии с предприятиями города и в контексте реализации концепции умного города и др. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Фрязино» на 2020-2025 годы» |
| 4. Развитие предпринимательства, создание благоприятного климата для инновационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение благоприятного инвестиционного климата |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино, Торгово-промышленная палата города | 2017-2025 |  | 2017 - Концепция создания благоприятной инвестиционной среды, развития финансового сектора, включая создание банка и венчурного фонда, финансовых инструментов. 2019 - Разработка в рамках Электронного муниципалитета информационной системы, обеспечивающей прозрачность сопровождения инвестиций и развитие городской среды | Модернизация существующей и разработка новой муниципальной программы «Предпринимательство города Фрязино» на 2020 - 2025 годы |
|  | Размещение на территории города кредитной организации |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино, Управляющая компания Национального центра СВЧ электроники | 2019 |  | Создание отделения кредитной организации (банка) на территории города Фрязино для обслуживания юридических и физических лиц. | В рамках модернизируемой существующей и разработки новой муниципальной программы «Предпринимательство города Фрязино» на 2020 - 2025 годы |
|  | Формирование на территории города совместно с предприятиями НПК и заинтересованным кредитными организациями венчурного фонда |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино, Управляющая компания Национального центра СВЧ электроники, заинтересованные кредитные организации | 2025 |  | Институт поддержки предпринимательской и инновационной деятельности, реализации стартапов, развитие «посевной» культуры. Обеспечение высокорисковых инвестиций частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных компаний, ориентированных на разработку и производство наукоёмких продуктов. Создание информационной системы для поддержки принятия инвестиционных решений на основе анализа больших данных, имитационного и когнитивного моделирования. | На конкурсной основе формируется соответствующая концепция и реализуется проект |
|  | Разработка и внедрение новых финансовых технологий |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино, Управляющая компания Национального центра СВЧ электроники, заинтересованные кредитные организации | 2017-2019 |  | Разработка новых и адаптация к условиям наукограда глобальных финансовых технологий, изучение и применение лучших практик формирования конкурентоспособных и безопасных финансовых систем. Развитие проектного финансирования, использование финансовых возможностей городской кооперации, круадфандинга. Организация межмуниципальных облигационных займов, привлечение финансов институтов развития, зарубежных инвесторов и населения. Стимулирование платежеспособного спроса, формирование потока заказов в рамках выполнения общего портфеля проектов якорных корпораций | На конкурсной основе формируется соответствующая концепция и реализуется проект |
|  | Создание условий для поддержки процессов самоорганизации предпринимательской среды, в том числе виртуальной с применением сервисов Электронного муниципалитета |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино, Управляющая компания Национального центра СВЧ электроники МКУ «Дирекция Наукограда» | 2019-2025 |  | Увеличение объема закупок продукции и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса для государственных, региональных и муниципальных нужд и якорных компаний. Предоставление предпринимателям площадей, технологического и лабораторного оборудования, в том числе на площадях Инжинирингового центра. Помощь в проведении форумов, опросов, круглых столов, слушаний по актуальным проблемам предпринимательской деятельности. Развитие связей с деловыми кругами и предпринимательским сообществом регионов страны и зарубежных стран. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки на развитие и модернизацию производства товаров, работ, услуг. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства доступа к льготным и венчурным кредитам, другим финансовым инструментам развития новых продуктов и рынков. Распространение принципов социальной ответственности и высокой корпоративной культуры в предпринимательской среде | С учетом и в рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Предпринимательство города Фрязино» на 2020 - 2025 годы |
|  | Привлечение молодежи к предпринимательской деятельности |  | Акт Главы города | Управление социально-культурного развития, молодежной политики и спорта ТПП города Фрязино МКУ «Дирекция Наукограда» | 2017-2025 |  | Создание в рамках Электронного муниципалитета электронной системы поддержки виртуального делового сотрудничества молодежи при реализации инициатив и проектов. Развитие механизмов акселерации, маркетинговой и патентной поддержки и др. | В рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Молодежь наукограда Фрязино» на 2019-2025 годы |
|  | Повышение удобства получения инфраструктурной поддержки при организации предпринимательской деятельности |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино | 2019 |  | Обеспечить снижение финансовых, организационных и временных затрат на подключение к инженерным инфраструктурам предприятий малого и среднего бизнеса. | С учетом и в рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Предпринимательство города Фрязино» на 2020 - 2025 годы |
|  | Создание центра трансфера технологий |  | Акт Главы города | Администрация города Фрязино, ТПП города Фрязино, МКУ «Дирекция Наукограда» | 2025 |  | Создание в наукограде условий для постоянного роста конкурентоспособности продукции специального, двойного и гражданского назначения за счет конвергенции широкого спектра деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, ученых и специалистов. Разработка концепции, положения о центре трансфера технологий и организация его работы на территории инжинирингового центра и с привлечением зарубежных партнеров | С учетом и в рамках модернизации существующей и разработки новой муниципальной программы «Предпринимательство города Фрязино» на 2020 - 2025 годы |

- Механизмы поддержки и принятия решений 
по уточнению плана в процессе его реализации

В составе основных механизмов управления входит: использование традиционных форм ведения налоговой политики; создание новых институциональных управленческих формирований и адекватной финансовой инфраструктуры, технологической поддержки с применением технологий Умного города. Создается проектный офис для управления проектами и портфелями проектов. Проектное управление встраивается в систему стратегического развития города, Московской области, Центрального федерального округа и России в целом и учитывать потребности рынка.

Особое место в механизмах управления городом должно занять государственно-частное и муниципально-частное партнерства. В раках работ по становлению Национального центра СВЧ электроники необходимо сформировать пакет соглашений с предприятиями НПК по развитию социальной инфраструктуры и творческой культурной среды города, созданию образовательного кластера. Центр трансфера технологий создается совместно с Инжиниринговым центром для развитие глобальной сети продвижения поставок технологий наукограда в ЕС, Китай, Южную Корею, Японию, США, Индию, Бразилию. Идет все большее акцентирование внимания на  организации работы по правовой и патентной поддержке деятельности предприятий НПК.

Для мотивации работы интегрирующих механизмов оценивается возможность реализации уникальных перспективных прорывных проектов. Могут быть рассмотрены и иные прорывные комплексные проекты международного масштаба, например, по развитию геокосмической энергетики с созданием филиалов в Королеве, Плесецке и Арктике с привлечением инвесторов из других стран.

Реализация настоящего плана мероприятий должна осуществляться на принципах менеджмента качества, структурирования функций качества, гибкой разработки, проектного финансирования, конвергентного (устойчивого и целенаправленного) управления, иметь высокую результативность. Такой подход обеспечит выигрыш в конкурентной гонке у крупнейших глобальных компаний, имеющих весомую финансовую поддержку и владеющих современными приемами конкурентной разведки.

Для финансовой поддержки реализации Стратегии могут быть предложены следующие инструменты: муниципальные деньги; виртуальный банк; венчурный фонд; межмуниципальный облигационный заем; система мобильных расчетов на основе криптовалюты (блокчейн); развитие системы непосредственного учета деятельности; развитие новых механизмов общественной координации; социальные технологии развития города и предприятий и др.

Особенностью новых механизмов поддержки и принятия муниципальных решений по реализации Стратегии является необходимость использования социальных технологий и технологий оценки финансового поведения населения.

Способы и механизмы управления развитием и использованием социального, научного и технического потенциалов Наукограда Фрязино для достижения стратегических целей опираются на организацию и проведение стратегического мониторинга, а также механизм упреждающей оценки регулирующего воздействия.

Многоаспектное развитие и обеспечение глобальной конкурентоспособности наукограда требуют создания соответствующей интеллектуальной системы управления в рамках реализации концепции Электронного муниципалитета с поддержкой механизмов активизации гражданского участия в муниципальном управлении, что также предусмотрено настоящим планом мероприятий.