Приложение № 3

к  муниципальной программе городского округа

Фрязино Московской области «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательств

в городе Фрязино» на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

| № п/п | Мероприя-тия по реализации подпро-граммы | Перечень стандартных процедур, обеспечи-вающихвыполнениемероприятия,суказаниемпредельныхсроковихисполнения | Источники финанси-рования | Сроки испол-нения мероприятия | Объем финанси-рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.)* | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответст-венный за выпол-нение мероприя-тия подпро-граммы | Результаты выполнениямероприятийподпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  | итого | 2014-2018 |  | 1800 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  | 400 | МБУ «Дирекция Науко-града» | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей 79 единиц; - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-телей) всех предприятий и организаций 33 процента; - доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий 42,5 процента; - доля налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в общих налоговых доходах 32,5 процентов; - среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий 28300 рублей. |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  |  | 1800 | 350 | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  | 400 |  |  |
| 1.1. | Частичная компенсация затрат организациям, образ-ующим инфра-структуру поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Разработка порядка о предоставлении субсидии | итого | 2014-2018 |  | 750 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  |  | 750 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий на развитие существующих организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Разработка порядка о предоставлении субсидии | итого | 2014-2018 |  | 1050 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 250 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  |  | 1050 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 | 250 |  |  |
| 2. | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города |  | итого | 2014-2018 |  | 11200 | 2100 | 2200 |  | 2200 |  |  |  | 2300 | 2400 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  |  | 11200 | 2100 | 2200 |  | 2200 |  |  |  | 2300 | 2400 |  |  |
| 2.1. | Частичная компенсация затрат действующих инновационных компаний, осуществляющих деятельность более 1 года, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Разработка порядка о предоставлении субсидии | итого | 2014-2018 |  | 7200 | 1400 | 1400 |  | 1450 |  |  |  | 1450 | 1500 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  |  | 7200 | 1400 | 1400 |  | 1450 |  |  |  | 1450 | 1500 |  |  |
| 2.2. | Частичная компенсация затрат в виде грантов начинающим малым инновационным компаниям, действующим менее 1 года | Разработка порядка о предоставлении субсидии | итого | 2014-2018 |  | 500 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  |  | 500 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.3. | Частичная компенсация затрат в виде грантов субъектам малого предпринимательства, действующим менее 1 года | Разработка порядка о предоставлении субсидии | итого | 2014-2018 |  | 500 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  |  | 500 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.4. | Предоставление субсидий на развитие центров времяпрепровождения детей | Разработка порядка о предоставлении субсидии | итого | 2014-2018 |  | 1000 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  |  | 1000 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 2.5. | Частичная компенсация затрат в виде субсидий на оплату аренды помещений, выкуп помещений, ремонт, покупку оборудования, эксплуатационных расходов субъектами малого и среднего предпринимательства | Разработка порядка о предоставлении субсидии | итого | 2014-2018 |  | 2000 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городаФрязино |  |  | 2000 | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |  |

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

Приложение  №4

к муниципальной программе городского

округа Фрязино Московской области «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства

в городе Фрязино»  на 2014 – 2018 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ФРЯЗИНО» НА 2014-2018 ГОДЫ

| Наименование подпрограммы |  | Содействие созданию субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Формирование благоприятных условий для создания субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Отдел экономики администрации города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - Обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными, консалтинговыми, обучающими и другими услугами; - Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | Подпрограмма «Содействие созданию субъектов малого и среднего предпринимательства» | администрация города Фрязино | Всего: в том числе: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа ФрязиноМосковской обл. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей79 единиц; - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 33 процента; - Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий 42,5 процента; - Доля налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в общих налоговых доходах 32,5 процентов; - Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий 28300 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  №5

к муниципальной программе городского

округа Фрязино Московской области «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства

в городе Фрязино» на 2014 – 2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГОИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2014 год (ож) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино | Другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными, консалтинговыми, обучающими и другими услугами; | 300 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей | единиц | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 79,0 |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 30,6 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 |
|  |  |  |  | Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий | процентов | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 41,9 | 42,5 |
|  |  |  |  | Доля налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в общих налоговых доходах | процентов | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 31,8 | 32,1 | 32,5 |
|  |  |  |  | Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий | рублей | 22300 | 23100 | 24000 | 25500 | 26800 | 28300 |
| 2. | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства | 1700 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей | единиц | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 79,0 |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 30,6 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 |
|  |  |  |  | Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий | процентов | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 41,9 | 42,5 |
|  |  |  |  | Доля налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в общих налоговых доходах | процентов | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 31,8 | 32,1 | 32,5 |
|  |  |  |  | Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий | рублей | 22300 | 23100 | 24000 | 25500 | 26800 | 28300 |

Приложение  №6

к муниципальной программе  городского

округа Фрязино Московской области «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства

в городе Фрязино» на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1. | Обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными, консалтинговыми, обучающими и другими услугами |  | Итого | 2014-2018 |  | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | МБУ «Дирекция Наукограда» | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей 79 единиц; - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 33 процента; - Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий 42,5 процента; - Доля налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в общих налоговых доходах 32,5 процентов; - Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий 28300 рублей. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 1.1. | Проведение семинаров и тренингов по предпринимательству | Проведение закупок для муниципальных нужд | Итого | 2014-2018 |  | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 2. | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства |  | Итого | 2014-2018 |  | 1700 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение олимпиады по предпринимательству среди общеобразовательных учреждений города Фрязино | Проведение закупок для муниципальных нужд | Итого | 2014-2018 |  | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 2.2. | Выпуск печатных изданий по предпринимательству | Проведение закупок для муниципальных нужд | Итого | 2014-2018 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.3. | Производство теле- и радиопрограмм | Проведение закупок для муниципальных нужд | Итого | 2014-2018 |  | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| 3. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства научно-исследовательскими и производственными помещениями и площадями | Строительство второй очереди бизнес-инкубатора | Итого | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дирекция Наукограда» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | По результатам конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Привлечённые средства |  |  | 15000 ** | 7000 ** | 8000 ** |  |  |  |  |  |

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

**- справочно (по результатам конкурса)

Приложение  №7

к муниципальной программе городского  округа Фрязино

Московской области «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в городе Фрязино»  на 2014 – 2018 годы

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Поддержка существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры» | Бюджет городаФрязино | Расчет финансовых ресурсов выполнен на основе данных о реализации аналогичных мероприятий за предшествующие годы | Всего: 13000 тыс. рублей 2014 год – 2400 тыс. рублей 2015 год – 2500 тыс. рублей 2016 год – 2600 тыс. рублей 2017 год – 2700 тыс. рублей 2018 год – 2800 тыс. рублей |  |
| 1. Частичная компенсация затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Бюджет городаФрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 100 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | Всего: 750 тыс. рублей 2014 год – 150 тыс. рублей 2015 год – 150 тыс. рублей 2016 год – 150 тыс. рублей 2017 год – 150 тыс. рублей 2018 год – 150 тыс. рублей |  |
| 2. Предоставление субсидий на развитие существующих организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Бюджет городаФрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 500 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | Всего: 1050 тыс. рублей 2014 год – 200 тыс. рублей 2015 год – 200 тыс. рублей 2016 год – 200 тыс. рублей 2017 год – 200 тыс. рублей 2018 год – 250 тыс. рублей |  |
| 3. Частичная компенсация затрат действующих инновационных компаний, осуществляющих деятельность более 1 года, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 5000 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | Всего: 7200 тыс. рублей 2014 год – 1400 тыс. рублей 2015 год – 1400 тыс. рублей 2016 год – 1450 тыс. рублей 2017 год – 1450 тыс. рублей 2018 год – 1500 тыс. рублей |  |
| 4. Частичная компенсация затрат в виде грантов начинающим малым инновационным компаниям, действующим менее 1 года | Бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 500 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | Всего: 500 тыс. рублей 2014 год – 100 тыс. рублей 2015 год – 100 тыс. рублей 2016 год – 100 тыс. рублей 2017 год – 100 тыс. рублей 2018 год – 100 тыс. рублей |  |
| 5. Частичная компенсация затрат в виде грантов субъектам малого предпринимательства, действующим менее 1 года | Бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 300 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | Всего: 500 тыс. рублей 2014 год – 100 тыс. рублей 2015 год – 100 тыс. рублей 2016 год – 100 тыс. рублей 2017 год – 100 тыс. рублей 2018 год – 100 тыс. рублей |  |
| 6. Частичная компенсация затрат в виде субсидий на оплату аренды помещений, выкуп помещений, ремонт, покупку оборудования, эксплуатационных расходов субъектами малого и среднего предпринимательства | Бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 1000 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | Всего: 2000 тыс. рублей 2014 год – 400 тыс. рублей 2015 год – 400 тыс. рублей 2016 год – 400 тыс. рублей 2017 год – 400 тыс. рублей 2018 год – 400 тыс. рублей |  |
| 7. Предоставление субсидий на развитие центров времяпрепровождения детей | Бюджет города Фрязино | Ф=К*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. С - размер субсидии для 1 организации (не более 1000 тыс. руб.) К – количество получателей субсидии | Всего: 1000 тыс. рублей 2014 год – 200 тыс. рублей 2015 год – 200 тыс. рублей 2016 год – 200 тыс. рублей 2017 год – 200 тыс. рублей 2018 год – 200 тыс. рублей |  |
| Подпрограмма «Содействие созданию субъектов малого предпринимательства» | Бюджет города Фрязино | Расчет финансовых ресурсов выполнен на основе данных о реализации аналогичных мероприятий за предшествующие годы | Всего: 2000 тыс. рублей 2014 год – 400 тыс. рублей 2015 год – 400 тыс. рублей 2016 год – 400 тыс. рублей 2017 год – 400 тыс. рублей 2018 год – 400 тыс. рублей |  |
| 1.Проведение семинаров и тренингов по предпринимательству | Бюджет города Фрязино | Ф=Т*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. Т – необходимое количество семинаров и тренингов С – стоимость проведения одного семинара или тренинга | Всего: 300 тыс. рублей 2014 год – 60 тыс. рублей 2015 год – 60 тыс. рублей 2016 год – 60 тыс. рублей 2017 год – 60 тыс. рублей 2018 год – 60 тыс. рублей |  |
| 2. Проведение олимпиады по предпринимательству среди общеобразовательных учреждений города Фрязино | Бюджет города Фрязино | Ф=П*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. П – необходимое количество призов для победителей С – стоимость одного приза | Всего: 750 тыс. рублей 2014 год – 150 тыс. рублей 2015 год – 150 тыс. рублей 2016 год – 150 тыс. рублей 2017 год – 150 тыс. рублей 2018 год – 150 тыс. рублей |  |
| 3. Выпуск печатных изданий по предпринимательству | Бюджет города Фрязино | Ф=П*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. П – необходимое количество экземпляров С – стоимость одного экземпляра | Всего: 500 тыс. рублей 2014 год - 100 тыс. рублей 2015 год - 100 тыс. рублей 2016 год - 100 тыс. рублей 2017 год - 100 тыс. рублей 2018 год - 100 тыс. рублей |  |
| 4. Производство теле- и радиопрограмм | Бюджет города Фрязино | Ф=Т*С Ф – необходимые финансовые ресурсы на реализацию мероприятия на 2014-2018 годы. П – необходимое количество программ С – стоимость одной программы | Всего: 450 тыс. рублей 2014 год – 90 тыс. рублей 2015 год – 90 тыс. рублей 2016 год – 90 тыс. рублей 2017 год – 90 тыс. рублей 2018 год – 90 тыс. рублей |  |
| 5. Строительство второй очереди бизнес-инкубатора для обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства научно-исследовательскими и производственными помещениями и площадями | Бюджет Московской области | Расчет финансовых ресурсов выполнен на основе данных о средней стоимости одного квадратного метра строящихся производственных помещений | По результатам конкурса |  |
|  | Федеральный бюджет |  | По результатам конкурса |  |
|  | Привлечённые средства |  | Всего: 15000 тыс. руб. * 2014 год - 7000 тыс. руб. 2015 год - 8000 тыс. руб. |  |

*- справочно  (по результатам конкурса)