- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации города

от 28.02.2011 № 83

ПЛАН

реализации Генерального плана городского округа Фрязино Московской области до 2020 года

- Подготовка проекта правил землепользования и застройки территории городского округа  Фрязино.

- Сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов.

- Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

- Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана городского округа  Фрязино.

Мероприятия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Территория, га | Год | Расчётная стоимость всего, млн. руб. | Расчётная стоимость по годам, млн. рублей |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2016 | 2017-2020 |  |
| 1 | Подготовка проекта Правил землепользования и застройки на территории городского округа Фрязино Московской области | 918 | 2011 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | местный бюджет |
|  | ВСЕГО |  |  | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | местный бюджет |

Мероприятия по подготовке документации по планировке территории городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Территория, га | Год | Расчётная стоимость всего, млн. руб. | Расчётная стоимость по годам, млн. рублей |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2016 | 2017-2020 |  |
| 1 | Подготовка документации по планировке территории по ул. Клубная | 3,0 | 2013 | 6,8 | - | - | - | 6,8 | - | местный бюджет, внебюджетные средства |
| 2 | Подготовка документации по планировке территории по ул. Центральная | 3,7 | 2014-2016 | 4,3 | - | - | - | 4,3 | - | местный бюджет, внебюджетные средства |
| 3 | Подготовка документации по планировке территории по ул. Институтская | 1,8 | 2014-2016 | 4,4 | - | - | - | 4,4 | - | внебюджетные средства |
| 4 | Подготовка документации по планировке территории по ул. Московская | 1,8 | 2014 | 5,3 | - | - | - | 5,3 | - | внебюджетные средства |
| 5 | Подготовка документации по планировке территории по размещению стадиона | 7,5 | 2012 | 5,9 | - | - | 5,9 | - | - | местный бюджет |
| 6 | Подготовка документации по планировке территории микрорайона № 11 | 1,9 | 2017-2020 | 5,6 | - | - | - | - | 5,6 | внебюджетные средства |
| 7 | Подготовка документации по планировке территории по ул. Ленина | 1,3 | 2015 | 5,4 | - | - | - | 5,4 | - | местный бюджет, внебюджетные средства |
| 8 | Подготовка документации по планировке территории по ул. Вокзальная № 1 | 0,2 | 2012 | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | внебюджетные средства |
| 9 | Подготовка документации по планировке территории по ул. Вокзальная № 2 | 0,2 | 2012 | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | внебюджетные средства |
| 10 | Подготовка документации по планировке территории по ул. Вокзальная № 3 | 0,2 | 2012 | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | внебюджетные средства |
| 11 | Подготовка документации по планировке территории научно-учебного центра | 7,7 | 2012-2013 | 4,8 | - | 2,4 | 2,4 | - | - | внебюджетные средства |
| 12 | Подготовка документации по планировке территории общественно-спортивного центра | 16,4 | 2012-2013 | 4,6 | - | 2,3 | 2,3 | - | - | внебюджетные средства |
| 13 | Подготовка документации по планировке территории по размещению дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул. Горького | 1,5 | 2011 | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | местный бюджет |
| ВСЕГО |  |  |  | 57,8 | - | 13,7 | 10,6 | 27,9 | 5,6 |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 7,6 | - | - | 5,9 | 1,7 | - |  |
| Местный бюджет, внебюджетные средства |  |  |  | 16,5 | - | - | - | 16,5 | - |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  | 33,7 | - | 13,7 | 4,7 | 9,7 | 5,6 |  |

Мероприятия по подготовке архитектурно-строительной документации на объекты капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование и вместимость (площадь участка) | Общая площадь, тыс. кв.м | Местоположение | Расчётная стоимость, млн. руб. | Расчётная стоимость по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2016 | 2017-2020 |  |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест | 1,7 | ул. Горького | 3,3 | - | - | - | - | 3,3 | местный бюджет |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение на 80 мест | 0,6 | ул. Клубная | определя-ется проектом | - | - | - | - | опреде-ляется проектом | внебюджетные средства |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест | 0,8 | ул. 60-лет СССР | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - | внебюджетные средства |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение на 80 мест | 0,8 | пр-д Павла Блинова | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | внебюджетные средства |
| 5 | Общеобразовательная школа на 960 мест | 5,3 | ул. Московская | 10,3 | - | - | - | - | 10,3 | местный бюджет |
| 6 | Общеобразовательная школа на 1000 мест | 5,5 | ул. Барские пруды | 10,7 | - | - | - | 10,7 | - | внебюджетные средства |
| 2. Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Теннисные корты (0,3 га) | 1,5 | ул. Попова (городской стадион) | 2,3 | - | - | - | 2,3 | - | местный бюджет |
| 8 | Ледовый дворец (0,2 га) | 1,5 | ул. Попова (городской стадион) | 2,9 | - | - | - | 2,9 | - | местный бюджет |
| 9 | Общественно-спортивный комплекс (0,2 га) | 1,2 | ул. Попова (городской стадион) | 2,3 | - | - | - | 2,3 | - | местный бюджет |
| 10 | Стадион 2,0 га | 8,0 | по ул. Полевая | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - | местный бюджет |
| 3. Административно-деловые и торговые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Административно-общественный центр (0,3 га) | 0,4 | ул. Горького | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | внебюджетные средства |
| 12 | Кафе (ресторан) (0,1 га) | 0,1 | ул. Нахимова | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | внебюджетные средства |
| 13 | Торгово-складской комплекс (0,1 га) | 0,1 | ул. Станционная | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | внебюджетные средства |
| 14 | Кафе (ресторан) (0,05 га) | 0,1 | в районе железнодорожного вокзала и планируемой автостанции | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | внебюджетные средства |
| 15 | Торговый комплекс (0,2 га) | 0,5 | в районе железнодорожного вокзала и планируемой автостанции | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | внебюджетные средства |
| 16 | Административно-общественный центр (0,07 га) | 0,2 | в районе железнодорожного вокзала и планируемой автостанции | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | внебюджетные средства |
| 17 | Торговый комплекс (0,3 га) | 0,8 | микрорайон № 6 | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - | внебюджетные средства |
| 18 | Административно-общественный центр (0,5 га) | 1,0 | на проектируемом продолжении ул. Вокзальная | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | внебюджетные средства |
| 19 | Торговые центры (0,5 га) | 1,4 | ул. Московская | 2,7 | - | - | - | - | 2,7 | внебюджетные средства |
| 20 | ЗАГС с гостиницей и паркингом (1,0 га) | 2,6 | ул. Дудкина – ул. Октябрьская | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - | внебюджетные средства |
| 21 | Административно-общественный центр (0,3 га) | 0,6 | ул. Советская | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | внебюджетные средства |
| 22 | Административно-общественный центр (0,03 га) | 0,1 | пр-т Мира | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | внебюджетные средства |
| 23 | Административно-общественный центр (0,4 га) | 1,0 | пр-т Мира | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | внебюджетные средства |
| 24 | Торговый комплекс (0,06 га) | 0,1 | ул. Барские Пруды | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | внебюджетные средства |
| 25 | Общественно-деловой центр (6,9 га) | 10,4 | ул. Полевая | 20,3 | - | - | - | 20,3 | - | внебюджетные средства |
| 4. Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Общественно-торговый комплекс (0,1 га) | 0,1 | в районе железнодорожного вокзала и планируемой автостанции | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | внебюджетные средства |
| 27 | Банно-оздоровительный комплекс (0,9 га) | 0,9 | ул. Полевая | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - | внебюджетные средства |
| 28 | Учебно-научный центр «Технополис» (7,7 га) |  | ул. Полевая | определяет-ся проектом | - | - | - | опреде-ляется проектом | - | внебюджетные средства |
| ВСЕГО |  |  |  | 79,1 | 5,3 | 5,4 | 3,2 | 48,9 | 16,3 |  |
| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  | 25,1 | - | - | - | 11,5 | 13,6 |  |
| ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  | 54,0 | 5,3 | 5,4 | 3,2 | 37,4 | 2,7 |  |

Мероприятия по строительству объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование | Общая площадь, тыс.кв. м | Местоположе-ние | Расчётная стоимость, млн. руб. | Расчётная стоимость по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2016 | 2017-2020 |  |  |  |  |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест | 1,7 | ул. Горького | 152,5 | - | - | 76,0 | 76,5 | - |  |  | местный бюджет |  |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение на 80 мест | 0,6 | ул. Клубная | определя-ется проектом | - | - | - | - | опреде-ляется проектом |  |  | внебюджетные средства |  |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест | 0,8 | ул. 60-лет СССР | 71,8 | - | 35,9 | 35,9 | - | - |  |  | внебюджетные средства |  |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение на 80 мест | 0,8 | пр-д Павла Блинова | 71,8 | - | - | 35,9 | 35,9 | - |  |  | внебюджетные средства |  |
| 5 | Общеобразовательная школа на 960 мест | 5,3 | ул. Московская | 475,5 | - | - | - | - | 475,5 |  |  | местный бюджет |  |
| 6 | Общеобразовательная школа на 1000 мест | 5,5 | ул. Барские пруды | 493,5 | - | 246,8 | 246,7 | - | - |  |  | внебюджетные средства |  |
| 2. Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Теннисные корты (0,3 га) | 1,5 | ул. Попова (городской стадион) | 17,1 | - | - | - | - | 17,1 |  |  | местный бюджет |  |
| 8 | Ледовый дворец (0,2 га) | 1,5 | ул. Попова (городской стадион) | 218,9 | - | - | - | - | 218,9 |  |  | местный бюджет |  |
| 9 | Общественно-спортивный комплекс (0,2 га) | 1,2 | ул. Попова (городской стадион) | 175,1 | - | - | - | - | 175,1 |  |  | местный бюджет |  |
| 10 | Стадион 2,0 га | 8,0 | по ул. Полевая | 91,4 | - | - | - | - | 91,4 |  |  | местный бюджет |  |
| 3. Административно-деловые и торговые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Административно-общественный центр (0,3 га) | 0,4 | ул. Горького | 64,3 | - | - | - | 64,3 |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 12 | Кафе (ресторан) (0,1 га) | 0,1 | ул. Нахимова | 16,7 | - | - | - | 16,7 |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 13 | Торгово-складской комплекс (0,1 га) | 0,1 | ул. Станционная | 16,7 | - | 16,7 | - | - |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 14 | Кафе (ресторан) (0,05 га) | 0,1 | в районе железнодорож-ного вокзала и планируемой автостанции | 16,7 | - | - | - | 16,7 |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 15 | Торговый комплекс (0,2 га) | 0,5 | в районе железнодорож-ного вокзала и планируемой автостанции | 83,6 | - | - | - | 41,8 |  | 41,8 |  | внебюджетные средства |  |
| 16 | Административно-общественный центр (0,07 га) | 0,2 | в районе железнодорож-ного вокзала и планируемой автостанции | 32,1 | - | - | - | 16,1 |  | 16,0 |  | внебюджетные средства |  |
| 17 | Торговый комплекс (0,3 га) | 0,8 | микрорайон № 6 | 133,7 | - | - | - | 133,7 |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 18 | Административно-общественный центр (0,5 га) | 1,0 | на проектиру-емой ул. Первомай-ская | 160,7 | - | - | - | - |  | 160,7 |  | внебюджетные средства |  |
| 19 | Торговые центры (0,5 га) | 1,4 | ул. Московская | 234,0 | - | - | - | - |  | 234,0 |  | внебюджетные средства |  |
| 20 | ЗАГС с гостиницей и паркингом (1,0 га) | 2,6 | ул. Дудкина – ул. Октябрьская | 417,9 | - | 209,0 | 208,9 | - |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 21 | Административно-общественный центр (0,3 га) | 0,6 | ул. Советская | 96,4 | - | - | 96,4 | - |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 22 | Административно-общественный центр (0,03 га) | 0,1 | пр-т Мира | 16,1 | - | - | 16,1 | - |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 23 | Административно-общественный центр (0,4 га) | 1,0 | пр-т Мира | 160,7 | - | - | 160,7 | - |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 24 | Торговый комплекс (0,06 га) | 0,1 | проектируемая ул. Барские Пруды | 16,7 | - | - | 8,3 | 8,4 |  | - |  | внебюджетные средства |  |
| 25 | Общественно-деловой центр (6,9 га) | 10,4 | ул. Полевая | 1741,2 | - | - | - | - |  | 1741,2 |  | внебюджетные средства |  |
| 4. Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Общественно-торговый комплекс (0,1 га) | 0,1 | в районе железнодорож-ного вокзала и планируемой автостанции | 17,0 | - | - | - | 8,5 |  |  | 8,5 |  | внебюджетные средства |
| 27 | Банно-оздоровительный комплекс (0,9 га) | 0,9 | ул. Полевая | 153,8 | - | - | 153,8 | - |  |  | - |  | внебюджетные средства |
| 28 | Учебно-научный центр «Технополис» (7,7 га) |  | ул. Полевая | определя-ется проектом | - | - | - | - |  |  | опреде-ляется проек-том |  | внебюджетные средства |
| ВСЕГО |  |  |  | 5145,8 | - | 508,4 | 1038,7 | 418,6 |  |  | 3180,1 |  |  |
| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  | 1130,4 | - | - | 76,0 | 76,5 |  |  | 977,9 |  |  |
| ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  | 4015,4 | - | 508,4 | 962,7 | 342,1 |  |  | 2202,2 |  |  |

Мероприятия по реализации предложений Генерального плана городского округа  Фрязино Московской области

по развитию улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование | Местоположение | Ед. измер. | Коли-чество | Расчётная стоимость, всего, млн. руб. | Расчётная стоимость по годам, млн. руб |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011-2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |
| 1. Строительство улиц и дорог в муниципальной промзоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дороги с улучшенным покрытием | ул. Московская | км | 0,6 | 90 | 90 | - | - | местный бюджет |
| 2 | Реконструкция с расширением проезжей части | пр-д Введенского, Окружной пр-д | км | 4,5 | 1200 | 500 | 700 | - | внебюджетные средства |
| 2. Строительство транспортных сооружений, улиц, дорог и развязок в Центральном планировочном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство нового транспортно-пассажирского комплекса железнодорожного и автобусного сообщения | ул. Вокзальная | объект | 1 | определяется проектом | определя-ется проектом | - | - | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 4 | Строительство дороги с улучшенным покрытием | ул.Первомайская | км | 0,8 | 310 | 310 | - | - | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 5 | Строительство дороги с улучшенным покрытием | ул. Клубная | км | 2,7 | 1050 | - | - | 1050 |  |
| 6 | Реконструкция с расширением проезжей части | ул. Советская, ул. Вокзальная | км | 4,2 | 840 | 400 | 440 | - |  |
| 7 | Реконструкция с расширением проезжей части | пр-т Мира | км | 1,7 | 280 | - | 140 | 140 |  |
| 8 | Строительство развязки в 2-х уровнях | пр-т Мира | объект | 1 | определяется проектом | определя-ется проектом | - | - | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 9 | Строительство развязки в 2-х уровнях | ул. Клубная- пр-д Введенского | объект | 1 | определяется проектом | - | определяется проектом |  | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 10 | Строительство многоэтажного гаража-стоянки | ул. Вокзальная | маш-мест | 300 | 110 | - | 110 | - | внебюджетные средства |
| 11 | Строительство подземного гаража-стоянки | ул. Первомайская | маш-мест | 100 | 180 | - | 180 | - | внебюджетные средства |
| 12 | Строительство многоэтажных гаражей - стоянок | ул. Вокзальная – пр-д Введенского | маш-мест | 600 | 210 | - | - | 210 | внебюджетные средства |
| 13 | Строительство многоэтажного гаража-стоянки | ул. Октябрьская | маш-мест | 150 | 80 | - | 80 | - | внебюджетные средства |
| 14 | Строительство многоэтажного гаража-стоянки | ул. Ленина | маш-мест | 100 | 70 | 70 | - | - | внебюджетные средства |
| 3. Строительство транспортных сооружений, улиц и дорог в Юго-Восточном планировочном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство жилых улиц и местных проездов | пр-д Павла Блинова | км | 0,3 | 42 | 42 | - | - | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 16 | Строительство жилых улиц и местных проездов | пр-д Десантников | км | 0,5 | 72 | 36 | 36 | - |  |
| 17 | Строительство жилых улиц и местных проездов | ул. Барские пруды | км | 1,2 | 168 | - | 50 | 118 |  |
| 18 | Строительство многоэтажного гаража-стоянки | ул. Барские пруды | маш-мест | 100 | 70 | 70 | - | - | внебюджетные средства |
| 18 | Строительство многоэтажного гаража-стоянки | ул. Десантников | маш-мест | 100 | 60 | 60 | - | - | внебюджетные средства |
| 19 | Строительство многоэтажного гаража-стоянки | пр-д Павла Блинова | маш-мест | 100 | 60 | - | 60 | - | внебюджетные средства |
|  | Итого |  |  |  | 4892 | 1578 | 1796 | 1518 |  |
|  | В т.ч. местный бюджет |  |  |  | 1500 | 600 | 400 | 500 |  |

План реализации мероприятий по инженерному обеспечению городского округа  Фрязино Московской области

| № п/п |  | Наименование |  | Местоположение | Расчётная стоимость, всего, млн. рублей | Расчётная стоимость по годам, млн. рублей |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011-2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перебуривание артезианской скважины (окончание срока амортизации) |  |  | ВЗУ №1 | 4,5 | - | 4,5 | - | местный бюджет |
| 2 | Бурение дополнительной артезианской скважины и ввод её в эксплуатацию |  |  | ВЗУ №2 | 5,5 | - | 5,5 | - | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 3 | Строительство дополнительного резервуара чистой воды ёмкостью 500 куб. м |  |  | ВЗУ №2 | 70,0 | - | - | 70,0 |  |
| 4 | Обследование всех артезианских скважин |  |  | ВЗУ №3 | 1,5 | - | 1,5 | - | местный бюджет |
| 5 | Перебуривание артезианской скважины (окончание срока амортизации) |  |  | ВЗУ №3 | 4,5 | - | 4,5 | - | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 6 | Бурение и пуск в эксплуатацию двух артезианских скважин |  |  | ВЗУ №4 | 14,0 | - | 6,0 | 8,0 |  |
| 7 | Бурение и пуск в эксплуатацию артезианской скважины |  |  | ВЗУ №5 | 6,0 | - | 6,0 | - |  |
| 8 | Утвердить запасы воды и провести обследование артезианских скважин |  |  | ВЗУ «Каблуково» | 2,0 | 2,0 | - | - | внебюджетные средства |
| 9 | Прокладка водовода диаметром 300 мм общей протяжённостью 2,5 км (закольцовка) |  |  | ул. Вокзальная, Чкалова, Попова, Горького, Нахимова, Клубная, Советская | 25,0 | 25,0 | - | - | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 10 | Прокладка водовода диаметром 300 мм общей протяжённостью 1,8 км (закольцовка городского водопровода) |  |  | ул. Вокзальная, ул. Первомайская, пр. Мира | 18,0 | 18,0 | - | - |  |
| 11 | Реконструкция существующих магистральных сетей |  |  | территория городского округа | 20,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 12 | Прокладка водовода диаметром 400 мм общей протяжённостью 2,0 км (закольцовка городского водопровода) |  |  | пр-т Мира, ул. Полевая, Котельный пр-д, ул. Барские пруды | 25,0 | - | - | 25,0 | внебюджетные средства |
| 13 | Прокладка водовода диаметром 400 мм общей протяжённостью 2,6 км от КВЗУ |  |  | Фряновское шоссе | 30,0 | - | - | 30,0 | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 14 | Разработка « Схемы водоснабжения городского округа Фрязино |  |  |  | 15,0 | - | 15,0 | - | местный бюджет |
| 15 | Строительство водовода Ø200 мм протяжённостью 0,60 км |  |  | к участку 1П | 6,0 | - | - | 6,0 | местный бюджет и внебюджетные средства |
|  | Итого |  |  |  | 247,0 | 51,0 | 47,0 | 149,0 |  |
|  | В т.ч. местный бюджет |  |  |  | 120,0 | 40,0 | 30,0 | 50,0 |  |
| 2. Бытовая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Реконструкция канализационной насосной станции с заменой оборудования | КНС №1, Центральный планировочный район | 10,0 | 10,0 | - | - | внебюджетные средства |
| 17 |  |  | Строительство двух ниток напорного коллектора диаметром 300 мм, протяжённостью 0,2 км | от КНС №1 до ул. Чкалова | 5,0 | 5,0 | - | - |  |
| 18 |  |  | Реконструкция канализационной насосной станции с заменой оборудования | КНС «Московская» Центральный планировочный район | 60,0 | - | 60,0 | - |  |
| 19 |  |  | Строительство одной нитки напорного коллектора диаметром 600 мм, протяжённостью 4 км | от КНС «Московская» до камеры гашения «ЛЭП» | 60,0 | - | 60,0 | - | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 20 |  |  | Реконструкция канализационной насосной станции с заменой оборудования | КНС «Микрорайон», Центральный планировочный район | 40,0,0 | - | 40,0 | - | внебюджетные средства |
| 21 |  |  | Строительство двух ниток напорного коллектора диаметром 400 мм, протяжённостью 0,3 км | от КНС «Микрорайон» до камеры переключения | 6,0 | 6,0 | - | - | местный бюджет |
| 22 |  |  | Реконструкция канализационной насосной станции с заменой оборудования | КНС «Чижово», Юго-Восточный планировочный район | 30,0 | - | 30,0 | - | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 23 |  |  | Строительство самотечного коллектора диаметром 500 и 600 мм общей протяженностью 1,5 км | 21, 22 кварталы, ул. Чкалова, Вокзальная, КНС «Московская» | 22,5 | 22,5 | - | - | внебюджетные средства |
| 24 |  |  | Строительство самотечного коллектора диаметром 300 мм общей протяженностью 0,6 км | по ул. Нахимова, Горького | 8,0 | 8,0 | - | - |  |
| 25 |  |  | Строительство самотечного коллектора диаметром 300 мм протяженностью 0,6 км | ул. Барские пруды | 8,0 | 8,0 | - | - |  |
| 26 |  |  | Строительство новой КНС | микрорайон №5 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 27 |  |  | Строительство двух ниток напорного коллектора диаметром 400 мм, протяжённостью 5 км | от новой КНС до очистных сооружений | 80,0 | - | - | 80,0 | федеральный бюджет (5,64), внебюджетные средства |
| 28 |  |  | Перекладка двух самотечных коллекторов диаметром 1000 мм, протяжённостью 3 км | от камеры гашения «ЛЭП» до очистных сооружений | 60,0 | - | 30,0 | 30,0 | внебюджетные средства |
| 29 |  |  | Реконструкция существующих канализационных сетей | территория городского округа | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 30 |  |  | Строительство самотечного коллектора диаметром 300 мм протяженностью 0,5 км | ул. Ленина | 7,0 | - | - | 7,0 | внебюджетные средства |
| 31 |  |  | Строительство самотечного коллектора диаметром 200 мм протяженностью 0,6 км | ул. Горького | 7,0 | - | - | 7,0 | внебюджетные средства |
|  |  |  | Итого: |  | 511,5 | 61,5 | 223,0 | 227,0 |  |
|  |  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 61,64 | - | 2,0 | 59,64 |  |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Реконструкция котельной № 13 с заменой паровых котлов на водогрейные. | ул. Вокзальная, 45 | 200,0 | - | - | 200,0 | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 33 |  |  | Реконструкция котельной № 14 с заменой паровых котлов на водогрейные. | ул. Советская, 21 | 200,0 | - | 200,0 | - |  |
| 34 |  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 13 | ул. Нахимова – ул. Горького, ул. Ленина | 57,6 | 57,6 | - | - |  |
| 35 |  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 14 | ул. Советская, ул. Центральная, ул. Дудкина | 25,0 | 25,0 | - | - |  |
| 36 |  |  | Модернизация оборудования котельной № 15 | Котельный пр., 4 | 3,0 | 3,0 | - | - |  |
| 37 |  |  | Строительство котельной тепловой мощности 40 Гкал/час | ул. Ленинская слобода – ул. Московская | 200 | - | - | 200 |  |
| 38 |  |  | Строительство тепловых сетей | ул. Московская – ул. Вокзальная | 42,6 | - | - | 42,6 |  |
| 39 |  |  | Реконструкция тепловых сетей | ул. Вокзальная, ул. Ленина | 75,52 | 75,52 | - | - |  |
| 40 |  |  | Расширение котельной № 15 | Котельный пр., 4 | 250,0 | - | - | 250,0 |  |
| 41 |  |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 15 с закольцовкой тепловых сетей от котельных № 13; № 14; № 15 и новой котельной. | ул. Полевая – ул. 60 лет СССР – ул. Первомайская – ул. Советская | 148,6 | - | - | 148,6 |  |
| 42 |  |  | Перевод схемы теплоснабжения с открытой на закрытую с установкой в зданиях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | на территории городского округа | 30,0 | - | 10,0 | 20,0 | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 43 |  |  | Строительство ЦТП | на территории городского округа | 64,0 8 ед. | 8,0 1 ед. | 40,0 5 ед. | 16,0 2 ед. | внебюджетные средства |
|  |  |  | Итого: |  | 1296,32 | 169,12 | 250,0 | 877,2 |  |
|  |  |  | В т.ч. местный бюджет |  | 605,52 | 83,6 | 168,12 | 353,8 |  |
| 4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Прокладка газопровода высокого давления Р ≤ 0,6 МПа условным диаметром Ду = 300 – 800 мм. | за пределами городского округа | 9,4 | - | 6,0 | 3,4 | внебюджетные средства |
| 45 |  |  | Реконструкция ГРС «Литвиново» |  | опреде-ляется проектом | - | опреде-ляется проектом | - | внебюджетные средства |
| 5 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Реконструкция РП-3, РП-6, РП-8 с заменой оборудования и усилением питающих кабелей |  |  | на территории городского округа | определя-ется проектом | определяется проектом |  | – | местный бюджет и внебюджетные средства |
| 47 | Строительство ТП 10/0,4 с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206 |  |  | ул. Попова-ул. Горького | 14 | 14 | – | – | внебюджетные средства |
| 48 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206 |  |  | ул. Горького-ул. Нахимова | 15 | 15 | – | – |  |
| 49 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206 |  |  | ул. Октябрьская-ул. Центральная | 16 | - | 16 | – |  |
| 50 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206 |  |  | ул. Советская-ул. Центральная | 11 | - | 11 | – |  |
| 51 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206 |  |  | ул. Советская | 10 | 10 | – | – | внебюджетные средства |
| 52 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-8 (после реконструкции) |  |  | ул. 60 лет СССР | 11 | 11 | – | – | внебюджетные средства |
| 53 | Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206 |  |  | 6 ж/домов кв. 21,22 | 16 | - | 16 | – | внебюджетные средства |
| 54 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для объектов новой застройки в 4 микрорайоне с прокладкой питающих кабелей 10 кВ |  |  | 4 микрорайон | 10 | 10 | – | – | внебюджетные средства |
| 55 | Строительство нового РП-Н1 10 кВ с трансформаторами и ТП 10/0,4 кВ для объектов муниципальной производствен-ной зоны с прокладкой питающих кабельных линий 10 кВ от новой ПС |  |  | ул. Московская | 20 | – | 20 | – |  |
| 56 | Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ с прокладкой питающих кабелей РП-3 (после реконструкции) |  |  | Ледовый дворец, общественно-спортивный комплекс | 30 | – | 30 | – |  |
| 57 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой школы № 8 в 4 микрорайоне с прокладкой питающих кабелей 10 кВ |  |  | 4 микрорайон | 10 | – | 10 | – |  |
| 58 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для административно-общественного центра с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-Н2 |  |  | торговый комплекс | 20 | – | 20 | – |  |
| 59 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для объектов 6 микрорайона с прокладкой питающих кабельных линий 10 кВ от РП-Н2 до ТП |  |  | общеобразова-тельная школа | 11 | – | – | 11 |  |
| 60 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП на ул. Дудкина |  |  | ул. Клубная | 12 | – | – | 12 | внебюджетные средства |
| 61 | Строительство 2ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-Н2 в 6 микрорайоне |  |  | ул. Центральная | 22 | – | – | 22 |  |
| 62 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-Н2 в 6 микрорайоне |  |  | ул. Институтская | 12 | – | – | 12 |  |
| 63 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-Н2 в 6 микрорайоне |  |  | ул. Московская | 12 | – | – | 12 |  |
| 64 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206 |  |  | квартал 19, ул. Чкалова | 12 | – | – | 12 |  |
| 65 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206 |  |  | квартал 20, ул. Чкалова | 10 | – | – | 10 |  |
| 66 | Строительство РП-Н2 и 4-5 ТП 10/0,4 кВ для планируемого научно-учебного центра и общественно-спортивного комплекса с прокладкой кабельных линий 10 кВ от новой ПС до РП-Н3 и от РП-Н3 до ТП |  |  | ул. Полевая | 70 | – | – | 70 |  |
|  | Итого |  |  |  | 344 | 60 | 123 | 161 |  |
|  | в т.ч. местный бюджет |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Реконструкция АТС-4 Щёлковского КЭС ОАО «ЦентрТелеком» с увеличением номерной емкости на 3000 тыс. телефонных номеров | пр-т. Мира 16а | определя-ется проектом | определяется проектом |  |  | внебюджетные средства |
| 68 |  |  | Поэтапная реконструкция выносных узлов ООО «Фрязинская телефонная сеть» с дооборудованием и увеличением суммарной номерной емкости до 20 тыс. телефонных номеров | территории планируемого строительства | определяется проектом |  | определяется проектом |  | внебюджетные средства |
| 69 |  |  | Строительство новых цифровых АТС или выносных концентраторов в районах перспективной застройки (на 1-х этажах общественных зданий) | территории планируемого строительства | определяется проектом |  |  | опреде-ляется проектом |  |
| 70 |  |  | Установка УПАТС малой ёмкости для телефонизации предприятий, учреждений и организаций | территории планируемого строительства | определяется проектом |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Реконструкция существующих и строительство новых линейных сооружений связи (с прокладкой оптико-волоконных кабелей) | территория городского округа | определяется проектом |  |  |  |  |

План реализации мероприятий по охране окружающей среды городского округа  Фрязино Московской области

| № п/п | Мероприятие | Местоположение | Ед. измере-ния | Коли-чество | Пло-щадь зоны, га | Расчётная стоимость, всего, млн. руб. | Расчётная стоимость по годам, млн. рублей |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | Разработка единой санитарно-защитной зоны для промыш-ленной территории | ул. Московская | га | 100 | 15 | 3 | 3 |  |  | внебюджетные средства |
| 2 | Строительство очистных сооруже-ний поверхностного стока | ул. Московская | объект | 2 | 1,5 | 140 | 70 | 70 |  | местный бюджет |
| 3 | Строительство очистных сооруже-ний поверхност-ного стока | пр-д Десантников | объект | 1 | 0,7 | 70 | 70 |  |  | местный бюджет |
| 4 | Благоустройство рекреационной зоны возле оз. Большое | ул. Озерная | га | - | 50 | 12 |  | 12 |  | местный бюджет |
| 5 | Благоустройство береговой полосы р.Любосеевки | ул. Первомайская | п.м | 2340 | 2,5 | 7 | 7 |  |  | внебюджетные средства |
| 6 | Обустройство русла р. Любосеевки со строительством набережной | ул. Первомайская | п. м | 1100 | - | 15 | 15 |  |  | внебюджетные средства |
| 7 | Организация парка | ул. Полевая | га | - | 35 | 60 | 60 |  |  | местный бюджет |
| 8 | Установка шумозащитных окон | пр. Мира | м2 | - | - | определить проектом | определить проектом |  |  | внебюджетные средства |
| 9 | Установка шумозащитных окон | ул. Советская | м2 | - | - | определить проектом | определить проектом |  |  | местный бюджет |
| 10 | Установка шумозащитных окон | ул. Полевая | м2 | - | - | определить проектом | определить проектом |  |  | местный бюджет |
| 11 | Установка шумозащитных окон | ул. Московская | м2 | - | - | определить проектом | определить проектом |  |  | местный бюджет |
| 12 | Установка акустического экрана вдоль трассы железной дороги | ул. Вокзальная, ул. Дачная | п.м | 1550 | - | 10 | 10 |  |  | внебюджетные средства |

- Мероприятия по информационному обеспечению градостроительной деятельности

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетная стоимость, всего, млн. рублей 2011-2012 | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) - систематизированный свод документированных данных о развитии территорий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. | Стоимость работ по организации и ведению ИСОГД определяется по трудозатратам и уточняется на основании технического Задания на разработку ИСОГД, выполняемого специализированной организацией, по результатам конкурса (аукциона). | местный бюджет |
| 2 | Организация службы ИСОГД: - разработка проекта положения о создании и ведении ИСОГД; - подготовка программного обеспечения соответствующих служб; - реструктуризация существующих информационных баз данных; - техническое обеспечение служб ИСОГД; - подготовка специалистов для работы с программным обеспечением службы ИСОГД. |  | местный бюджет |

Заместитель Руководителя администрации                                                                                    А.А. Зыков