|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  городского округа Фрязино  от 13.01.2022 № 24 |

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в городском округе Фрязино Московской области на 2022 год**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** | | | |
| 1. | Разработать Комплексный план мероприятий по подготовке населения городского округа Фрязино в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на 2022 год, организовать его рассмотрение, утверждение и заслушивание хода его выполнения на заседаниях КЧС и ОПБ городского округа Фрязино | январь 2022 г. | отдел ГО и ЗН МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 2. | Организовать переработку и утверждение программ курсового обучения в области гражданской обороны работников и личного состава формирований и служб, создаваемых в подведомственных организациях, с учетом примерных программ, утвержденных МЧС России. | январь 2022 г. | курсы гражданской обороны  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 3. | Скорректировать план совершенствования учебно-материальной базы курсов гражданской обороны и учебно-консультационного пункта гражданской обороны МКУ «ЕДДС г. Фрязино» для подготовки населения городского округа Фрязино в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | январь 2022 г. | отдел ГО и ЗН МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 4. | Организовать и осуществлять контроль за подготовкой населения, личного состава формирований и служб городского округа Фрязино, а также юридических лиц, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 5. | Оказывать методическую помощь в создании и организации функционирования учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на территории городского округа Фрязино Московской области | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 6. | Обеспечить планирование и рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ городского округа Фрязино вопросов, связанных с подготовкой населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | не реже одного раза в год | КЧС и ОПБ городского округа Фрязино |
| 7. | Обеспечить совершенствование современных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций городского округа Фрязино Московской области в местах массового пребывания людей (в учреждениях, культуры и других социальных учреждениях обслуживания населения) | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 8. | Организовать методическое руководство по разработке и обеспечению литературой и наглядными пособиями по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 9. | Организовать методическое руководство по разработке пособий, памяток, листовок и буклетов для самостоятельного изучения населением городского округа Фрязино Московской области | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 10. | Организовать взаимодействие с Администрацией городского округа Фрязино при решении задач повышения эффективности функционирования, укомплектованности и оснащения учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на территории городского округа Фрязино Московской области | в течение года | организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 11. | Организовать методическое руководство и контроль деятельности должностных лиц гражданской обороны и Фрязинского городского звена МОСЧС, органов специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при организациях, учреждениях и предприятиях городского округа Фрязино по организации обучения персонала и сотрудников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 12. | Обеспечить направление заявок на обучение руководителей, должностных лиц Фрязинского городского звена МОСЧС и работников гражданской обороны организаций в УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» на следующий год | до 15 марта 2022 г. | курсы гражданской обороны  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 13. | Организовать разработку и утверждение планов комплектования курсов гражданской обороны МКУ «ЕДДС г. Фрязино» слушателями на 2023 год | до 1 декабря 2022 г. | курсы гражданской обороны  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 14. | Обеспечить подготовку и представление в Главное управление гражданской защиты Московской области и ГУ МЧС России по Московской области доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | до 20 января и  до 20 июня 2022 г. | курсы гражданской обороны  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| **П. Мероприятия по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  **1. Мероприятия по организации взаимодействия со средствами массовой информации** | | | |
| 15. | Организовать выступления на телевидении, в СМИ по безопасности жизнедеятельности:  в период весеннего паводка  в пожароопасный период  в период купального сезона  в период сбора ягод и грибов  в период дачного сезона  в период сезона подледного лова рыбы  в период новогодних праздников | апрель-июнь  апрель-сентябрь  июнь-август  июль-сентябрь  май-сентябрь декабрь-март  декабрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа Фрязино,  Управление безопасности администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 16. | Организовать освещение в СМИ проводимых учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течение года | МКУ «Дирекция Наукограда» |
| 17. | Разработать и организовать распространение социальных роликов и видеофильмов в области безопасности жизнедеятельности | в течение года | МКУ «Дирекция Наукограда» |
| 18. | Разработать и организовать распространение памяток, листовок по обучению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 19. | Организовать передачу штормовых предупреждений и оперативных предупреждений при угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | при поступлении информации об угрозе ЧС или ее возникновении | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| **2. Практические мероприятия по подготовке населения** | | | |
| 20. | Организовать проведение учебно-методических сборов с руководящим составом, уполномоченными работниками по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и работниками гражданской обороны организаций, учреждений и предприятий городского округа Фрязино по подведению итогов подготовки населения за 2021 год и постановки задач на очередной учебный год | январь 2022 г. | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 21. | Обеспечить приведение программ обучения на курсах гражданской обороны МКУ «ЕДДС г. Фрязино» в соответствие с примерными программами, утвержденными МЧС России | до 25 января 2022 г. | курсы гражданской обороны  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 22. | Организовать приведение программ обучения в организациях в соответствии с примерными программами, утвержденными Главой городского округа Фрязино, и согласованными с МЧС России по Московской области | до декабря 2022 г. | организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 23. | Обеспечить подготовку населения городского округа Фрязино правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 24. | Обеспечить практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования органов управления и сил Фрязинского городского звена МОСЧС, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ | в течение года | организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 25. | Обеспечить совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и организаций, городского округа Фрязино, председателей КЧС и ПБ при организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | Администрация городского округа Фрязино,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 26. | Обеспечить совершенствование знаний, умений и навыков населения городского округа Фрязино в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций | в течение года | организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 27. | Организовать проведение тренировок с силами и средствами НФГО и Фрязинского городского звена МОСЧС | по плану основных мероприятий | организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 28. | Организовать проведение мероприятий (тренингов, лекций, встреч с гражданами и иных мероприятий) в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Фрязино Московской области | по плану основных мероприятий | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 29. | Оказывать методическую помощь руководителям организаций и учреждений по организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | по плану основных мероприятий | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 30. | Обеспечить размещение и своевременное обновление информации по вопросам безопасности жизнедеятельности на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  МКУ «Дирекция Наукограда» |
| 31. | Организовать привлечение неработающего населения к участию в проведении учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | в течение года | компании по управлению жилым фондом |
| 32. | Организовать работу по обращениям, замечаниям и предложениям от населения по совершенствованию противопожарной защиты в жилом фонде | в течение года | компании по управлению жилым фондом |
| 33. | Организовать освещение вопросов безопасности на воде на объектах летнего отдыха детей и взрослых (размещение стендов, информирование через средства аудио-видео информирования) на пляжах, в оздоровительных лагерях, в санаториях и домах отдыха | май – август 2022 г. | МКУ «Дирекция Наукограда»,  Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино |
| 34. | Организовать демонстрацию в кинотеатрах перед сеансом социальных роликов и видеофильмов в области безопасности жизнедеятельности | в течение года | МКУ «Дирекция Наукограда»,  Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино |
| 35. | Организовать проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, консультаций, показ учебных фильмов и др.) по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 36. | Оборудовать «Уголки безопасности» в местах массового пребывания людей | в течение года | организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 37. | Организовать проведение месячника гражданской обороны на территории городского округа Фрязино Московской области | октябрь 2022 г. | Администрация городского округа Фрязино,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 38. | Организовать проведение тематических выставок, посвященных 90-летию гражданской обороны | октябрь 2022 г. | Администрация городского округа Фрязино,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 39. | Обеспечить информирование населения по вопросам пожарной безопасности, действиям при срочной эвакуации (при проведении сходов граждан и подворовых обходов) | в течение года | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино,  управляющие компании |
| 40. | Принять участие в смотре - конкурсе на «Лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди организаций Московской области» | с 16 февраля  по 31 марта 2022 г. | организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 41. | Принять участие в смотре - конкурсе на «Лучший учебно- консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях Московской области» | с 16 февраля  по 31 марта 2022 г | МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 42. | Принять участие в смотре - конкурсе по «Организации лучших курсов гражданской обороны муниципальных образований Московской области в 2022 году» | с 14 мая  по 11 июня 2022 г. | курсы гражданской обороны  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |