## Лист1
"УТВЕРЖДЕНО" постановлением Администрации городского округа Фрязино От 08.06.2022 № 398
№ п/п | Адрес МКД* | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей , зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [17 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем элктро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водотведения | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | Ремонт крыши | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | ремонт фасада | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | ремонт фундамента многоквартирного дома | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | Утепление фасада | Стоимость | плановая дата завершения работ | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | Стоимость | плановая дата завершения работ | Устройство выходов на кровлю | Стоимость | плановая дата завершения работ | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов | Стоимость | плановая дата завершения работ | Разработка проектной документации и её экспертизы | Стоимость | плановая дата завершения работ | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость | плановая дата завершения работ | всего: | в том числе
[54 empty] | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед | ед | ед | ед | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. |  |  | кв.м. | руб. |  | ед | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | ед. | руб. |  | ед. | руб. |  | ед. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
городской округ Фрязино
2020 год
1 | г.Фрязино, пр-т Мира, д.24, к.3 | 1994 | панельный | 17 | 2 | 136 | 0 | 131 | 5 | 10590 | 8926,69 | 0 | 8663,27 | 404 | Ремонт кровли | 2012 | - | - | - | 4 | 16243290.64 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1137030.34 | Декабрь 2020 | 1 | 347606.42 | Декабрь 2020 | 17727927.4 | 0 | 0 | 0 | 17727927.4
2 | г.Фрязино, пр-т Мира, д.25 | 1995 | кирпич | 14 | 1 | 83 | 16 | 67 | 0 | 7193,7 | 4831,7 | 782,6 | 4049,1 | 239 | - | - | - | - | - | 2 | 7340632.06 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 513630.32 | Декабрь 2020 | 1 | 157085.27 | Декабрь 2020 | 8011348.65 | 0 | 0 | 0 | 8011348.65
3 | г.Фрязино, пр-д Десантников, д.7 | 1994 | кирпич | 14 | 1 | 69 | 0 | 69 | 0 | 4876.2 | 3607.3 | 0 | 3607.3 | 139 | Замена ВИС | 2014 | - | - | - | 2 | 7340632.06 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 513630.32 | Декабрь 2020 | 1 | 157085.27 | Декабрь 2020 | 8011348.65 | 0 | 0 | 0 | 8011348.65
4 | г.Фрязино, пр-д Новый, д.4 | 1958 | кирпич и шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1116.7 | 629.6 | 84.2 | 545.4 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 | 3982690.27 | Декабрь 2020 | - | - | - | 573.6 | 79391.98 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 284345.75 | Декабрь 2020 | 1 | 86928.56 | Декабрь 2020 | 4433356.56 | 0 | 0 | 0 | 4433356.56
5 | г.Фрязино, пр-д Окружной, д.4 | 1983 | кирпич | 9 | 1 | 111 | 32 | 79 | 0 | 6021.3 | 4152.6 | 1108 | 3044.6 | 254 | Замена ВИС | 2019 | - | - | - | 2 | 5523914.98 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 386674.05 | Декабрь 2020 | 1 | 118211.78 | Декабрь 2020 | 6028800.81 | 0 | 0 | 0 | 6028800.81
6 | г.Фрязино, ул. Барские пруды, д.5 | 1992 | панельный | 9 | 12 | 429 | 20 | 409 | 0 | 32091.3 | 23248.8 | 1233.4 | 22015.4 | 1018 | Замена лифтов (3шт.) | 2019 | - | - | - | 3 | 8031056.38 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 562173.94 | Декабрь 2020 | 1 | 171864.61 | Декабрь 2020 | 8765094.93 | 0 | 0 | 0 | 8765094.93
7 | г.Фрязино, ул. Институтская, д.23 | 1951 | кирпич и шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1353.1 | 739.3 | 246.3 | 493 | 43 | Ремонт фасада | 2010 | - | - | - | - | - | - | 636 | 2643299.83 | Декабрь 2020 | - | - | - | 778.3 | 107724.5 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 332571.71 | Декабрь 2020 | 1 | 101671.91 | Декабрь 2020 | 5186267.96 | 0 | 0 | 0 | 5186267.96
8 | г.Фрязино, ул. Ленина, д.13 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2256,4 | 752,1 | 74,7 | 707,4 | 45 | Ремонт ВИС (электроснабжение) | 2019 | - | - | - | - | - | - | 702 | 4821615.54 | Декабрь 2020 | - | - | - | 1086.6 | 151906.68 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 348076.56 | Декабрь 2020 | 1 | 106411.97 | Декабрь 2020 | 5427010.75 | 0 | 0 | 0 | 5427010.75
9 | г.Фрязино, ул. Нахимова, д.33 | 1995 | кирпич | 9 | 2 | 108 | 4 | 104 | 0 | 5902,4 | 4539,2 | 167,3 | 4371,9 | 203 | Ремонт кровли | 2010 | - | - | - | 2 | 5196903.1 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 363783.22 | Декабрь 2020 | 1 | 111213.72 | Декабрь 2020 | 5671900.04 | 0 | 0 | 0 | 5671900.04
10 | г.Фрязино, ул. Нахимова, д.35 | 1995 | кирпич | 9 | 2 | 108 | 19 | 89 | 0 | 6395,4 | 5021,7 | 657,2 | 4364,5 | 245 | Ремонт кровли | 2018 | - | - | - | 2 | 5196903.1 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 363783.22 | Декабрь 2020 | 1 | 111213.72 | Декабрь 2020 | 5671900.04 | 0 | 0 | 0 | 5671900.04
11 | г.Фрязино, ул. Центральная, д.27 | 1962 | кирпич | 5 | 3 | 25 | 1 | 24 | 0 | 7024,6 | 3630,2 | 463,99 | 3166,21 | 205 | Ремонт кровли | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 5394726.74 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 377630.87 | Декабрь 2020 | 1 | 115447.15 | Декабрь 2020 | 5867804.76 | 0 | 0 | 0 | 5867804.76
12 | г.Фрязино, ул. Центральная, д.28 | 1951 | кирпич и шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1523,1 | 734,5 | 107,7 | 626,8 | 26 | Ремонт фасада | 2010 | - | - | - | - | - | - | 636.7 | 4645887.34 | Декабрь 2020 | - | - | - | 676.5 | 93634.37 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 331766.52 | Декабрь 2020 | 1 | 101425.78 | Декабрь 2020 | 5172714.01 | 0 | 0 | 0 | 5172714.01
2021 год
1 | г.Фрязино, пр-д Окружной, д.6 | 1981 | кирпич | 9 | 1 | 122 | 31 | 91 | 0 | 5947 | 4047.5 | 950 | 3097.5 | 248 | - | - | 6257.42 | 14816940.31 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3434661.4 | Декабрь 2020 | 1 | 1277612.12 | Декабрь 2020 | 1 | 390584.27 | Декабрь 2020 | 19919798.1 | 0 | 0 | 0 | 19919798.1
2 | г.Фрязино,ул. Вокзальная, д.17 | 1959 | кирпич | 5 | 9 | 144 | 7 | 137 | 0 | 17557,33 | 9480,5 | 645,41 | 8835,11 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400.3 | 26351093.24 | Декабрь 2020 | - | - | - | 3999 | 589252.65 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1885824.22 | Декабрь 2020 | 1 | 576523.4 | Декабрь 2020 | 29402693.51 | 0 | 0 | 0 | 29402693.51
3 | г.Фрязино, ул. Полевая, д.16 | 1975 | панельный | 9 | 6 | 216 | 32 | 184 | 0 | 14453.5 | 11176.9 | 1608.67 | 9568.23 | 519 | Замена лифтов (4шт.) | 2008 | - | - | - | - | - | - | 1809.6 | 11635823.25 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 814507.7 | Декабрь 2020 | 1 | 249006.63 | Декабрь 2020 | 12699338.58 | 0 | 0 | 0 | 12699338.58
4 | г.Фрязино, ул. Советская, д.8А | 1967 | кирпич | 5 | 5 | 100 | 8 | 92 | 0 | 5167.1 | 4005.9 | 329.8 | 3676.1 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2236 | 11287794.63 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 790145.63 | Декабрь 2020 | 1 | 241558.8 | Декабрь 2020 | 12319499.06 | 0 | 0 | 0 | 12319499.06
5 | г.Фрязино, ул. Школьная, д.3А | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 5086.6 | 3350.3 | 375.2 | 2975.1 | 149 | Замена ВИС | 2018 | - | - | - | - | - | - | 2250 | 10977772.5 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 768444.08 | Декабрь 2020 | 1 | 234924.33 | Декабрь 2020 | 11981140.91 | 0 | 0 | 0 | 11981140.91
2022 год
1 | г.Фрязино, пр-т Мира, д.19 | 1990 | кирпич | 9 | 6 | 268 | 29 | 239 | 0 | 21711 | 14359,6 | 1269,8 | 13089,8 | 717 | Замена лифтов | 2018 | - | - | - | - | - | - | 2723.1 | 17398464.93 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1217892.55 | Декабрь 2020 | 1 | 372327.15 | Декабрь 2020 | 18568684.63 | 0 | 0 | 0 | 18568684.63
2 | г.Фрязино, ул. Нахимова, д.25А | 1983 | кирпич | 5 | 1 | 72 | 26 | 46 | 0 | 4078.8 | 874.5 | 316.5 | 558 | 79 | - | - | 9907.2 | 8867607.89 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12554317.62 | Декабрь 2020 | 1 | 1499534.79 | Декабрь 2020 | 1 | 458429.2 | Декабрь 2020 | 23379889.5 | 0 | 0 | 0 | 23379889.5
3 | г.Фрязино, ул. Полевая, д.27В | 1996 | панельный | 9 | 1 | 90 | 7 | 83 | 0 | 6244.7 | 4014.4 | 313.4 | 3701 | 186 | - | - | - | - | - | 2 | 5995912.83 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 419713.9 | Декабрь 2020 | 1 | 128312.53 | Декабрь 2020 | 6543939.26 | 0 | 0 | 0 | 6543939.26
4 | г.Фрязино, ул. Советская, д.13А | 1965 | панельный | 5 | 4 | 80 | 13 | 67 | 0 | 4439.7 | 3419.8 | 508.1 | 2911.7 | 164 | - | - | 13734.3 | 20601688.38 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1054079.46 | Декабрь 2020 | 1 | 1515903.74 | Декабрь 2020 | 1 | 463433.44 | Декабрь 2020 | 23635105.02 | 0 | 0 | 0 | 23635105.02
5 | г.Фрязино, ул. Центральная, д.7А | 1975 | панельный | 4 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1032,1 | 754,2 | 107,7 | 646,5 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385.6 | 2473714.63 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 173160.02 | Декабрь 2020 | 1 | 52937.49 | Декабрь 2020 | 2699812.14 | 0 | 0 | 0 | 2699812.14
6 | г.Фрязино, ул. Школьная, д.1 Б | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 5035.9 | 3313.8 | 312.8 | 3001 | 168 | Замена ВИС | 2018 | - | - | - | - | - | - | 1962 | 10473968.7 | Декабрь 2020 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 733177.82 | Декабрь 2020 | 1 | 224142.93 | Декабрь 2020 | 11431289.45 | 0 | 0 | 0 | 11431289.45
7 | г.Фрязино, ул. Школьная, д.2А | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 78 | 4 | 74 | 0 | 4961 | 3156.5 | 147.7 | 3008.8 | 141 | Замена ВИС | 2018 | - | - | - | - | - | - | 1973.8 | 10583644.82 | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 740855.14 | Декабрь 2020 | 1 | 226490.01 | Декабрь 2020 | 11550989.97 | 0 | 0 | 0 | 11550989.97
8 | пр. Мира, д.1 | 1976 | пенельный | 16 | 1 | 125 | 11 | 114 | 1 | 7389.6 | 6700 | 5383.3 | - | 285 | ремонт кровли | 2009 | 7363.1 | 2945240 | 2022-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 206166.8 | 30.12.2022 | 1 | 63028.14 | 30.12.22 | 3214434.94 | 0 | 0 | 0 | 3214434.94
9 | ул. Московская, д.1Б | 1969 | кирпич | 9 | 5 | 267 | - | 125 | 1 | 16103.7 | 11545.1 | - | - | 547 | ремонт кровли, ВИС | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4795209.17 | 2022-12-30 | 1 | 70179.34 | 30.12.2022 | 1 | 21454.83 | 30.12.2022 | 4886843.34 | 0 | 0 | 0 | 4886843.34
10 | ул.Центральная, д.12 |  | кирпич | 3 | 2 | 16 | - | 16 | 5 | 1484 | 955.5 | - | 639.3 | 28 | ремонт кровли | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1083 | 955238.49 | 2022-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66866.7 | 30.12.2022 | 1 | 20442.1 | 30.12.2022 | 1042547.29 | 0 | 0 | 0 | 1042547.29