- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

    - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2024 № 446

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Фрязино от 14.12.2022 № 884 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2023-2027 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации городского округа Фрязино от 09.11.2022 
№ 761 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением Администрации городского округа Фрязино от 06.03.2023
 № 187 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 12.12.2023 №409/71 «О бюджете городского округа Фрязино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю

- Внести в постановление Администрации городского округа Фрязино от 14.12.2022 № 884 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Предпринимательство» на 2023-2027 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

  - Раздел 2 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Предпринимательство» на 2023-2027 годы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Раздел 3 «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Предпринимательство» на 2023-2027 годы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

  - Раздел 3.1. «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство» на 2023-2027 годы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

  - Раздел 4 «Подпрограмма I «Инвестиции» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

  - Раздел 6 «Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

  - Раздел 7 «Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-политическая газета городского округа Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Фрязино Князеву Н.В.

Глава городского округа Фрязино                                                       Д.Р. Воробьев

Приложение 1

к постановлению Администрации городского округа Фрязино

от 07.05.2024 № 446

«2. Целевые показатели реализации муниципальной программы

«Предпринимательство» на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения. | Приоритетный | тыс. рублей | 95,73 | 33,0 | 34,2 | 34,6 | 35,0 | 35,4 | Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда администрации городского округа Фрязино | 1.08.01 |
| 2. | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Приоритетный | процент | 118,1 | 104,0 | 104,3 | 104,5 | 104,9 | 105,2 | Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда администрации городского округа Фрязино | 1.02.01 |
| 3. | Количество созданных рабочих мест | Приоритетный | единиц | 448 | 620 | 690 | 750 | 700 | 700 | Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда администрации городского округа Фрязино | 1.03.01, 1.05.01 |
| 4. | Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Отраслевой показатель | единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда администрации городского округа Фрязино | 2.50.01, 2.50.02, 2.50.03, 2.50.04, 2.50.05, 2.50.06, 2.51.01, 2.51.02. |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Приоритетный | процентов | 26,8 | 27,11 | 27,15 | 26,43 | 26,48 | 26,51 | Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда администрации городского округа Фрязино | 3.02.01, 3.02.03 |
| 6. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Приоритетный | единиц | 443,09 | 437,03 | 439,68 | 430,6 | 430,8 | 431,1 | Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда администрации городского округа Фрязино | 3.02.01, 3.02.03 |
| 7. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Приоритетный | единиц | 395 | 340 | 337 | 380 | 400 | 420 | Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда администрации городского округа Фрязино | 3.02.01, 3.02.03 |
| 8. | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отраслевой | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел учета и распоряжения муниципальным имуществом администрации городского округа Фрязино | 3.02.04 |
| 9. | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | Отраслевой | единиц | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда администрации городского округа Фрязино | 3.02.05 |
|  | - Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг на территории городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Приоритетный | кв. м/ 1000 человек | 677,0 | 670,0 | 679,7 | 672,0 | 672,0 | 672,0 | МКУ «Дирекция Наукограда» | 4.01.01, 4.01.02, 4.01.04, 4.01.05, 4.01.06, 4.01.07, 4.01.08 |
| 10. | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Приоритетный | пос. мест/ 1000 человек | - | 37,60 | 38,65 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | МКУ «Дирекция Наукограда» | 4.51.01 |
| 11. | Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | Приоритетный | раб. мест/ 1000 человек | - | 6,68 | 6,85 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | МКУ «Дирекция Наукограда» | 4.52.01, 4.52.02 |
| 12. | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Приоритетный | процент | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ «Дирекция Наукограда» | 4.53.01, 4.53.02 |

# ».

Приложение 2

к постановлению Администрации городского округа Фрязино

от 07.05.2024 № 446

# «3. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

# «Предпринимательство» на 2023-2027 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Инвестиции» |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | тыс.руб. | Идн = Ид / Чн Где Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения. Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций); Чн – численность населения городского округа Фрязино Московской области на 01 января отчетного года До получения официальной статистической информации органы местного самоуправления Московской области вносят в муниципальные программы прогнозные значения | Данные формы статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» | Ежеквартально |
| 2. | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по предприятиям рассчитываемого периода к реальной заработной плате по предприятиям предшествующего. При расчете необходимо ориентироваться на прогноз социально-экономического развития. Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) организации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными с портала Правительства Московской области, раздел (04800) Сведения о численности, заработной плате и движении работников, (04813) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04830) Фонд начисленной заработной платы – всего, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04825) Среднемесячная зарплата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | Ежеквартально |
| 3. | Количество созданных рабочих мест | единиц | Рассчитывается исходя из фактических данных в соответствии с формой статистического наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о неполной занятости и движении работников». Данные субъектов предпринимательской деятельности, представленные в рамках мониторинга территории. | Регламентные запросы - раздел (060) Трудовые ресурсы, заработная плата и занятость населения - (05100) Сведения о неполной занятости и движении работников (Форма № П-4(НЗ)). | Ежеквартально |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции» |  |  |  |  |  |
| 4. | Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | единиц | где: I - - значение индекса совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции (при определении значения индекса осуществляется округление до одного знака после десятичного разделителя); Доля n - доля за достижение результата реализации n-го мероприятия в отчетном году; - количество мероприятий подпрограммы II. Для мероприятий 2.50.03-50.04, 2.50.06, 2.52.01-2.52.02, при оценке которых наилучшим значением результата является наибольшее значение или плановое значение, доля по итогам достижения результата n-го мероприятия определяется по следующей формуле: где: РМфакт - фактическое значение результата n-го мероприятия; РМплан - плановое значение результата n-го мероприятия, определенное в Программе. Для мероприятий 2.50.01-50.02, 2.50.05, при оценке которых наилучшим значением результата является наименьшее значение, доля по итогам достижения результата n-го мероприятия определяется по следующей формуле: . | Данные муниципальных образований | ежеквартально |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент; – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий – юридических лиц, человек; – среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 4), человек; – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия), человек | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России; Федеральное статистическое наблюдение по формам - № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» - № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» | годовая |
| 6. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц; - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц; – численность постоянного населения на начало следующего за отчетным года (расчетные данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики) | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России; Итоги Всероссийской переписи населения, ежегодные данные текущего учета населения | годовая |
| 7. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | Вновь созданные субъекты малого и среднего бизнеса | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России | ежеквартальная |
| 8. | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | единиц | Ко = Е1 +Е2 +Е3 Ко – Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции. Е – Объект недвижимого имущества, предоставленный органом местного самоуправления субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции, шт. | Орган местного самоуправления (в случае предоставления имущества без торгов), Комитет по конкурентной политике Московской области (в случае предоставления имущества на торгах). | ежеквартальная |
| 9. | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | единиц | Ко = Е1 +Е2 +Е3 Ко – Количество договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). Е – Договор, заключенный с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | Орган местного самоуправления | ежеквартальная |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м /на 1000 жителей | *1000 где: Оторг – обеспеченность населения площадью торговых объектов; Sторг – площадь торговых объектов предприятий розничной торговли на территории муниципального образования Московской области в отчетном периоде, кв. м; Чсред – среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования Московской области, человек Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли, осуществляющих свою деятельность на отчетную дату | Ежеквартально |
| 11. | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | посадочных мест/ на 1 000 жителей | Ооп=КмпЧсредx1000, где: Ооп - обеспеченность населения предприятиями общественного питания в отчетном периоде; Кмп - количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в отчетном периоде, единиц; Чсред - среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек. Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о количестве посадочных мест на предприятиях общественного питания, осуществляющих свою деятельность и внесенных в слой «Предприятия общественного питания Подмосковья» РГИС МО на отчетную дату | Ежеквартально |
| 12. | Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | рабочих мест/ на 1 000 жителей | Обу=КрмЧсредx1000, где: Обу - обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания в отчетном периоде; Крм - количество рабочих мест на предприятиях бытовых услуг в отчетном периоде, единиц; Чсред - среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек. Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о количестве рабочих местах на предприятиях бытовых услуг, осуществляющих свою деятельность на отчетную дату | Ежеквартально |
| 13. | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | процент | Dзпп=ОзппОобщий,*100% , где: Dзпп - доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений; Озпп – количество обращений, поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей Ообщий – количество обращений, поступивших в адрес администрации муниципального образования по всем тематикам (письменные обращения, обращения, поступившие по электронной почте, через портал «Добродел», МСЭД, ЕЦУР и тп.) | Данные муниципальных образований Московской области о количестве обращений, поступивших в адрес администрации муниципального образования по всем тематикам и количестве обращений, поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей на отчетную дату | Ежеквартально |

».

Приложение 3

к постановлению Администрации городского округа Фрязино

от 07.05.2024 № 446

# «3.1. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

# «Предпринимательство» на 2023-2027 годы.

| № п/п | Номер подпрограммы | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Количество резидентов, привлечённых на территорию индустриальных (промышленных) парков (за отчетный год). | единиц | Значение результата определяется как сумма всех новых резидентов, привлеченных на территорию индустриальных (промышленных) парков в отчетном периоде. Периодичность представления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде. |
| 2 | 1 | 03 | 01 | Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки, технологии, техники и инноваций в целях реализации научных, научно-технических и инновационных проектов. | единиц | Значение результата определяется как сумма всех организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки, технологии, техники и инноваций в целях реализации научных, научно-технических и инновационных проектов на территории городского округа Московской области. Периодичность представления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 3 | 1 | 05 | 01 | Предприятия городского округа, осуществившие промышленные экскурсии (за отчетный год). | единиц | Значение результата определяется как сумма всех промышленных предприятий, осуществляющих проведение промышленных экскурсий на территории городского округа Московской области в отчетном году. Периодичность представления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде. |
| 4 | 1 | 08 | 01 | Привлечены инвесторы на территорию городского округа Московской области (за отчетный год). | единиц | Значение результата определяется как сумма всех новых резидентов, привлеченных на территорию городского округа Московской области в отчетном году. Периодичность представления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде |
| 5 | 3 | 02 | 01 | Количество субъектов МСП получивших муниципальную поддержку на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | единиц | Значение результата определяется как сумма всех субъектов МСП получивших муниципальную поддержку на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на территории городского округа Московской области в отчетном периоде. Периодичность представления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде |
| 6 | 3 | 02 | 03 | Количество субъектов МСП, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | единиц | Значение результата определяется как сумма всех субъектов МСП осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства на территории городского округа Московской области, получивших муниципальную поддержку в отчетном периоде. Периодичность представления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде |
| 7 | 2 | 50 | 01 | Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов | процент | где: Днт – доля несостоявшихся конкурентных закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов; N – количество несостоявшихся (признанных несостоявшимися в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ) закупок, осуществляемых с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) (далее – конкурентные закупки) с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц; K – общее количество конкурентных закупок, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 8 | 2 | 50 | 02 | Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб, процентов | процент | где: Дож – доля обоснованных, частично обоснованных жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, поданных в Федеральную антимонопольную службу России (далее – ФАС России), Управление ФАС России по Московской области (далее – жалоб), процентов; L – количество жалоб, признанных обоснованными, частично обоснованными, поданных в ходе осуществления конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закупок (далее – конкурентные закупки), с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, в том числе, поданные до начала указанного года, единиц; K – общее количество конкурентных закупок, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц Период расчета – календарный год. |
| 9 | 2 | 50 | 03 | Достижение планового значения среднего количества участников закупок, единиц | единиц | где: Y – среднее количество участников состоявшихся закупок, единиц; Yki–количество участников закупки в i-й конкурентной закупке, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, и при осуществлении которых определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено (за исключением конкурентных закупок, признанных несостоявшимися в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ, отмененных конкурентных закупок), единиц; К – общее количество конкурентных закупок с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, и по которым определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено (за исключением конкурентных закупок, признанных несостоявшимися в соответствии Федеральным законом, отмененных конкурентных закупок), единиц Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 10 | 2 | 50 | 04 | Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок, процентов | процент | Омк = Эдс/НМЦК * 100% где: Омк – доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок, процентов; Эдс – экономия денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок, рублей; НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей. Расчет Эдс осуществляется по следующей формуле: , где: НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей; ЦК – сумма цен контрактов, заключенных в ходе осуществления конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей. В случае, если в рамках осуществления закупки имело место заключение нескольких контрактов в соответствии с ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, расчет осуществляется с учетом частичного исполнения расторгнутых контрактов, рублей. В случае отрицательного значения экономии (переменной Эдс), ее значение принимается равным нулю. Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки, осуществляемые в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок». |
| 11 | 2 | 50 | 05 | Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, процентов | процент | где: Дцк – доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, процентов; ЦКедп – сумма цен контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей; НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов, начальных сумм цен единиц товара, работы, услуги конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 01 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей. Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами; закупки, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 12 | 2 | 50 | 06 | Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | процент | где: Дсмп – доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства (далее – СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНО), процент; смп–сумма финансового обеспечения контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (далее – контракты) с СМП или СОНО, утвержденного на год расчета показателя, включая контракты, заключенные до начала указанного года, рублей; суб–сумма денежных средств, подлежащих оплате поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в году расчета показателя субпоставщикам (субподрядчикам и соисполнителям) из числа СМП и СОНО, привлеченным к исполнению контрактов, рублей; СГОЗ – совокупный годовой объем закупок, утвержденный на год расчета показателя общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного года и подлежащих оплате в указанном году, рублей Период расчета – календарный год. Из расчета исключаются: закупки на поставку лекарственных препаратов; закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов; закупки по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами, закупки товаров, работ, услуг; закупки, сведения о которых составляют государственную тайну, в том числе при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 13 | 2 | 51 | 01 | Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | процент | , где: ДКП – доля достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, утвержденных постановлением Администрации городского округа Фрязино от 28.11.2022 № 813 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа Фрязино Московской области на 2022-2025 годы» с изм. от 28.12.2023 № 1352 (далее – ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках);; ФКП – количество ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, по которым достигнуто плановое значение; ПКП – количество ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области. |
| 14 | 2 | 51 | 02 | Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, (нарастающим итогом), единиц | единица | Значение показателя определяется по количеству фактически сформированных материалов с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области. |
| 15 | 4 | 01 | 01 | Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли | тыс. кв м | Общее количество площадей торговых объектов предприятий розничной торговли, осуществляющих деятельность на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 16 | 4 | 01 | 02 | Организованы и проведены ярмарки | единиц | Общее количество фактически проведенных ярмарок на местах проведения ярмарок муниципального образования, включенных в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 17 | 4 | 01 | 04 | Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов | единиц | Общее количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов, осуществляющих деятельность на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 18 | 4 | 01 | 05 | Нестационарные торговые объекты размещены на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров | единиц | К=Кп+2%*Кб, где К – количество НТО в текущем году; Кп – количество НТО в году, предшествовавшему отчетному году, единиц; Кб – количество НТО в базовом году (2022 год), единиц. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 19 | 4 | 01 | 06 | Организованы и проведены мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования | единиц | Общее количество мероприятий, проведенных на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 20 | 4 | 01 | 07 | Предоставлены места без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе | единиц | Количество договоров, заключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) под размещение нестационарных торговых объектов, путем предоставления муниципальных преференций в виде предоставления мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 21 | 4 | 01 | 08 | Предоставлены места без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли | единиц | Количество договоров, заключенных с МСП под размещение МТО, носящих сезонный характер, путем предоставления муниципальных преференций в виде предоставления мест без проведения аукционов на льготных условиях и на основании заявок, поданных через Региональный портал государственных и муниципальных услуг в отчетном году. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 22 | 4 | 51 | 01 | Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания | пос. мест | Общее количество посадочных мест на предприятиях общественного питания, осуществляющих свою деятельность по результатам выгрузки слоя «Предприятия общественного питания Подмосковья» РГИС МО на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 23 | 4 | 52 | 01 | Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания | раб. мест | Общее количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания, осуществляющих деятельность на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом.. |
| 24 | 4 | 52 | 02 | Объекты дорожного и придорожного сервиса приведены в соответствие требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства | единиц | Общее количество объектов дорожного и придорожного сервиса, расположенных на земельных участках с верным видом разрешенного использования, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 25 | 4 | 53 | 01 | Поступило количество обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей | единиц | Общее количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |
| 26 | 4 | 53 | 02 | Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей | единиц | Общее количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей на отчетную дату. Периодичность предоставления – ежеквартально. Результат считается нарастающим итогом. |

».

Приложение 4

к постановлению Администрации городского округа Фрязино

от 07.05.2024 № 446

«4. Подпрограмма I «Инвестиции»

4.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Инвестиции»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 02. Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
|  | Количество резидентов, привлеченных на территорию индустриальных (промышленных) парков (за отчетный год), единиц | процент | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 03. Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации | 2023-2027 | Итого | 93771,7 | 17607,0 | 19161,5 |  |  |  |  | 27780,4 | 29226,7 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39515,6 | 7564,0 | 8038,4 |  |  |  |  | 12183,8 | 13932,7 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 50292,4 | 9626,8 | 10230,6 |  |  |  |  | 14302,7 | 13932,7 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 3963,7 | 416,2 | 892,5 |  |  |  |  | 1293,9 | 1361,3 | 0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 03.01.Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 2023-2027 | Итого | 93771,7 | 17607,0 | 19161,5 |  |  |  |  | 27780,4 | 29226,7 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39515,6 | 7564,0 | 8038,4 |  |  |  |  | 12183,8 | 13932,7 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 50292,4 | 9626,8 | 10230,6 |  |  |  |  | 14302,7 | 13932,7 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 3963,7 | 416,2 | 892,5 |  |  |  |  | 1293,9 | 1361,3 | 0 |  |
|  | Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки, технологии, техники и инноваций в целях реализации научных, научно-технических и инновационных проектов, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 03.01.01. Ремонт помещения для создания библиотечного пространства с музейной экспозицией в Муниципальном учреждении "Централизованная библиотечная система города Фрязино" по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б | 2023 | Итого | 17607,0 | 17607,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система города Фрязино" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7564,0 | 7564,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 9626,8 | 9626,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 416,2 | 416,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 03.01.02. Ремонт кровли в МУЧ «Дворец культуры «Исток» города Фрязино», г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17 | 2004 | Итого | 18661,5 |  | 18661,5 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа. Фрязино, МУЧ «Дворец культуры «Исток» города Фрязино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7828,65 |  | 7828,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 9963,64 |  | 9963,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 869,21 |  | 869,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 03.01.03. Приобретение оборудования для МУЧ «Дворец культуры «Исток» города Фрязино» | 2004 | Итого | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино, МУЧ «Дворец культуры «Исток» города Фрязино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 209,75 |  | 209,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 266,96 |  | 266,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 23,29 |  | 23,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 03.01.04. Ремонт кровли в МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино», г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2 | 2005 | Итого | 27779,9 |  |  |  |  |  |  | 27780,4 |  |  | Администрация городского округа. Фрязино, МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11653,8 |  |  |  |  |  |  | 12183,8 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14832,2 |  |  |  |  |  |  | 14302,7 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 1293,9 |  |  |  |  |  |  | 1293,9 |  |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 03.01.05. Выполнение работ по текущему ремонту в МБУ ДО «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино Московской области», г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19 | 2006 | Итого | 29223,3 |  |  |  |  |  |  |  | 29226,7 |  | Администрация городского округа Фрязино, МБУ ДО «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино Московской области» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12259,4 |  |  |  |  |  |  |  | 13932,7 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 15602,8 |  |  |  |  |  |  |  | 13932,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 1361,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1361,3 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 05. Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино |
| 3.1. | Мероприятие 05.01. Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |
|  | Предприятия городского округа, осуществившие промышленные экскурсии (за отчетный год), единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 4. | Мероприятие 08. Стимулирование инвестиционной деятельности | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино |
| 4.1. | Мероприятие 08.01. Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино |
|  | Привлечены инвесторы на территорию городского округа Московской области (за отчетный год), единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 93775,6 | 17607,0 | 19161,5 |  |  |  |  | 27780,4 | 29226,7 | 0 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41718,9 | 7564,0 | 8038,4 |  |  |  |  | 12183,8 | 13932,7 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 48092,8 | 9626,8 | 10230,6 |  |  |  |  | 14302,7 | 13932,7 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 3963,9 | 416,2 | 892,5 |  |  |  |  | 1293,9 | 1361,3 | 0 |  |

».

Приложение 5

к постановлению Администрации городского округа Фрязино

от 07.05.2024 № 446

«6. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы |  | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2023-2027 | средства бюджета городского округа Фрязино | 8500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 2000 | 2000 | отдел инвестиционной политики и развития Наукограда |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования |  | 2023-2027 | итого | 5600 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1300 | 1300 | отдел инвестиционной политики и развития Наукограда |
|  |  |  |  | средства бюджета городского округа Фрязино | 5600 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1300 | 1300 |  |
|  | Количество субъектов МСП получивших муниципальную поддержку на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), единиц |  | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.03. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства |  | 2023-2027 | итого | 2900 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 700 | 700 | отдел инвестиционной политики и развития Наукограда |
|  |  |  |  | средства бюджета городского округа Фрязино | 2900 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 700 | 700 |  |
|  | Количество субъектов МСП, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, единиц |  | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.04. Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», осуществляющими деятельность на территории Московской области, без проведения торгов |  | 2023-2027 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел учета и распоряжения муниципальным имуществом |
| 1.4. |  | Мероприятие 02.05. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах | 2023-2027 | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел инвестиционной политики и развития Наукограда |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Итого | 8500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 2000 | 2000 | Х |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 8500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 2000 | 2000 |  |

».

Приложение 6

к постановлению Администрации городского округа Фрязино

от 07.05.2024 № 446

«7. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования

Московской области»

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего, тыс. руб. |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 |  | Итого |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дирекция Наукограда», |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дирекция Наукограда», |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | юридические и физические лица |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности | 2023-2027 |  | внебюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | юридические и физические лица |
|  | Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом), тыс. кв. м | Х |  | Х |  | Всего |  |  | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39,8 |  | 39,7 | 39,8 | 39,7 | 39,7 |  |  |  | 39,7 |  | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Организованы и проведены ярмарки, единиц | Х |  | Х |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  | 12 | 12 | 3 | 6 |  |  |  | 9 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.04 Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом), единиц | Х |  | Х |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  | 10 | 25 | 10 | 20 |  |  |  | 22 |  | 25 | 17 | 18 | 18 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.05 Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж и утилизация нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов. | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Нестационарные торговые объекты размещены на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров (нарастающим итогом), единиц | Х |  | Х |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 79 |  | 89 | 89 | 85 | 86 |  |  |  | 88 |  | 89 | 77 | 78 | 79 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.06. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Организованы и проведены мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования, единиц | Х |  | Х |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.07. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях или на безвозмездной основе | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Предоставлены места без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе, единиц | Х |  | Х |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 |  | 1 | 1 | - | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.08. Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при размещении мобильного торгового объекта. | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Предоставлены места без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли, единиц | Х |  | Х |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 |  | 1 | 4 | - | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2. | Основное мероприятие 51. Развитие сферы общественного питания на территории городского округа Фрязино Московской области | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
| 2.1. | Мероприятие 51.01 Содействие увеличению уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания (нарастающим итогом), посадочных мест | Х |  | Х |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2260 |  | 2228 | 2263 | 2235 | 2246 |  |  |  | 2260 |  | 2263 | 2260 | 2260 | 2260 |  |
| 3. | Основное мероприятие 52. Развитие сферы бытовых услуг на территории городского округа Фрязино Московской области | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
| 3.1. | Мероприятие 52.01 Содействие увеличению уровня обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания (нарастающим итогом), рабочих мест | Х |  | Х |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2025 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 398 |  | 396 | 401 | 397 | 398 |  |  |  | 399 |  | 401 | 398 | 398 | 398 |  |
| 3.2. | Мероприятие 52.02 Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Объекты дорожного и придорожного сервиса приведены в соответствие требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства (нарастающим итогом), единиц | Х |  | Х |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 |  | 20 | 20 | 18 | 19 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 21 | 21 |  |
| 4. | Основное мероприятие 53. Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
| 4.1. | Мероприятие 53.01 Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Поступило количество обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей, единиц |  |  |  |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  | 20 | 19 | 4 |  | 8 |  | 13 |  | 19 |  | 18 | 17 | 16 |  |
| 4.2. | Мероприятие 53.02 Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей | 2023-2027 |  | Средства, предусмотренные на основную деятельность |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  | Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом), единиц |  |  |  |  | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | МКУ «Дирекция Наукограда» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Х |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

».