|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением администрации  городского округа Фрязино  от 20.06.2023 № 554 |

**План мероприятий**

**по ликвидации МУП «Водоканал»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия (контрольные точки)** | **Плановые сроки выполнения** | **Ответственные** | **Фактические сроки выполнения** |
| 1 | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации предприятия и формировании ликвидационной комиссии (ликвидатора) | 16.05.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 2 | Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры ликвидации и назначении ликвидационной комиссии | 23.05.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 3 | Размещение информации в «Вестнике государственной регистрации» и «Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» о ликвидации. Установление срока принятия заявлений с требованиями от кредиторов (не менее 2-х месяцев) | 15.06.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 4 | Письменное уведомление всех известных кредиторов о начале процедуры ликвидации (не позднее тридцати дней с даты принятия решения о ликвидации) | 01.06.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 5 | Письменное уведомление дебиторов о начале процедуры ликвидации и необходимости погашения имеющейся задолженности | 01.06.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 6 | Уведомление о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией предприятия (персонально, под роспись не менее чем за два месяца до увольнения) | с 01.06.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 7 | Установление требований кредиторов (не менее 2-х месяцев) в соответствии с очередностью | 01.08.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств ликвидируемого предприятия | 01.09.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 9 | Составление промежуточного ликвидационного баланса после окончания срока предъявления требований кредиторами. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации предприятия | 15.10.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 10 | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса | 24.10.2022 | МУП «Водоканал» |  |
| 11 | Погашение текущих платежей и полное погашение задолженности кредиторам в порядке очередности | 15.07.2023 | МУП «Водоканал» |  |
| 12 | В случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, инициируется реализация имущества с проведением предварительной оценки | - | МУП «Водоканал» |  |
| 13 | В случае, установление неспособности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, инициируется обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом | - | МУП «Водоканал» |  |
| 14 | Закрытие банковских счетов предприятия в кредитных организациях | 20.07.2023 | МУП «Водоканал» |  |
| 15 | Составление ликвидационного баланса после полного завершения расчетов с кредиторами. Ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации предприятия | 20.07.2023 | МУП «Водоканал» |  |
| 16 | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о завершении ликвидации предприятия | 30.07.2023 | МУП «Водоканал» |  |
| 17 | Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о прекращении деятельности (ликвидации) юридического лица | 01.08.2023 | МУП «Водоканал» |  |