Приложение 2                                                                                                                                                                                                        к постановлению администрации                                                                                            городского округа Фрязино                                                                      от 19.12.2022 № 909

План мероприятий

по ликвидации КУИ администрации городского округа Фрязино

| № | Наименование мероприятия (контрольные точки) | Плановые сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации учреждения и формировании ликвидационной комиссии (ликвидатора) | 25.07.2022 |
| 2 | Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры ликвидации и назначении ликвидационной комиссии | 03.08.2022 |
| 3 | Размещение информации в «Вестнике государственной регистрации» и «Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности» о ликвидации. Установление срока принятия заявлений с требованиями от кредиторов (не менее 2-х месяцев) | 09.08.2022 |
| 4 | Письменное уведомление всех известных кредиторов о начале процедуры ликвидации (не позднее тридцати дней с даты принятия решения о ликвидации) | 12.08.2022 |
| 5 | Письменное уведомление дебиторов о начале процедуры ликвидации и необходимости погашения имеющейся задолженности | 12.08.2022 |
| 6 | Уведомление о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией учреждения (персонально, под роспись не менее чем за два месяца до увольнения) | с 25.07.2022 |
| 7 | Установление требований кредиторов (не менее 2-х месяцев) в соответствии с очередностью | 10.10.2022 |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств ликвидируемого учреждения | 30.12.2022 |
| 9 | Составление промежуточного ликвидационного баланса после окончания срока предъявления требований кредиторами. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации учреждения | 15.02.2023 |
| 10 | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса | 15.02.2023 |
| 11 | Погашение текущих платежей и полное погашение задолженности кредиторам в порядке очередности | 01.03.2023 |
| 12 | В случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, инициируется реализация имущества с проведением предварительной оценки | - |
| 13 | В случае, установление неспособности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, инициируется обращение в арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом | - |
| 14 | Закрытие банковских счетов учреждения в кредитных организациях | 03.04.2023 |
| 15 | Составление ликвидационного баланса после полного завершения расчетов с кредиторами. Ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации учреждения | 01.06.2023 |
| 16 | Направление уведомления (заявления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о завершении ликвидации учреждения | 12.06.2023 |
| 17 | Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о прекращении деятельности (ликвидации) юридического лица | 16.06.2023 |