Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 29.12.2022 № 982

**План мероприятий по реализации** [**Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации**](https://docs.cntd.ru/document/603447091#64U0IK)**» и в**[**Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации**](https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3)**» на территории городского округа Фрязино Московской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и утверждение нормативно-правовых актов Администрации городского округа Фрязино о переименовании МБУ «СШ «Олимп» городского округа Фрязино» и МУДО ДЮСШ г. Фрязино в организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | до 1 мая 2023 года | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино, МБУ «СШ «Олимп» городского округа Фрязино» и МУДО ДЮСШ г. Фрязино |
| 2 | Подготовка и утверждение нормативно-правовых актов Администрации городского округа Фрязино об утверждении Уставов организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | до 1 мая 2023 года | Организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино, Управление образования администрации городского округа Фрязино |
| 3 | Получение временной лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение переходного периода до получения постоянной лицензии МБУ «СШ «Олимп» городского округа Фрязино» | до 11 января 2023 года | МБУ «СШ «Олимп» городского округа Фрязино» |
| 4 | Подготовка и утверждение положения об оплате труда организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | до 1 мая 2023 года | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино |
| 5 | Разработка и утверждение в Учреждениях дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | до 1 сентября 2023 года | Организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |
| 6 | Подготовка документов и получение постоянной лицензии на осуществление образовательной деятельности МБУ «СШ «Олимп» городского округа Фрязино» | не ранее чем с даты выдачи временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, но не позднее  31 августа 2023 | МБУ «СШ «Олимп» городского округа Фрязино» |
| 7 | Подготовка и подача документов на внесение изменений в части наименования в лицензию на осуществление образовательной деятельности МУДО ДЮСШ г. Фрязино | с момента переименования и утверждения Устава, но не позднее  31 августа 2023 | МУДО ДЮСШ г. Фрязино |
| 8 | Подготовка нормативно-правовых актов Администрации городского округа Фрязино об утверждении базовых нормативов затрат по муниципальным услугам дополнительного образования спортивной подготовки | до 1 мая 2023 года | Администрация городского округа Фрязино, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино |
| 9 | Подготовка и утверждение изменений в муниципальные задания Учреждениям в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки | до 1 мая 2023 года | Администрация городского округа Фрязино, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино, Управление образования администрации городского округа Фрязино |
| 10 | Подготовка и утверждение изменений в структуру и штатное расписание Учреждений, в соответствии с требованиями Федерального закона о внесении изменений и положения об оплате труда организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | до 1 сентября 2023 года | Организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |
| 11 | Уведомление сотрудников Учреждений об изменении их условий труда, в соответствии с требованиями Федерального закона о внесении изменений и положения об оплате труда организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | За 2 месяца до введения в действие нового положения об оплате труда | Организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |
| 12 | Осуществление перевода лиц, работающих на должности «тренер» с их письменного согласия на должности «тренер-преподаватель», «старший тренер-преподаватель», при условии отсутствия у них ограничений на занятия педагогической деятельностью | не ранее чем с даты выдачи временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, но не позднее 1 сентября 2023 года | Организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |
| 13 | Обеспечение перевода лиц, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | до 1 сентября 2023 | МУДО ДЮСШ г. Фрязино |