## КПР
Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Фрязино от 08.12.2025 № 1112
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2058 годы» по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области, на 2026 год
№ п/п | Наименование МО | Код адреса | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт фасада |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля
|  |  |  | руб. | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого: |  |  |  | 20077.5 |  |  | 15141.95 | 213 872 486,86 |  | 4544 | 22211571.84 |  | 13981934.21 | 5984267.85
|  |  | Итого КПР 2026: | 299604886.1 | 20077.5 | 44508154.21 |  | 15141.95 | 213 872 486,86 |  | 4544 | 22211571.84 |  | 13981934.21 | 5984267.85
1 | г.о. Фрязино | 100861526 | г Фрязино, пр-кт Мира, д. 1 | 8294972.59 |  | 0,00 |  | 552 | 7742180.88 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 387109.04 | 165682.67
2 | г.о. Фрязино | 100358580 | г Фрязино, пр-кт Мира, д. 20 | 47335441.44 |  | 0,00 |  | 3150 | 44180923.5 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 2209046.18 | 945471.76
3 | г.о. Фрязино | 100891444 | г Фрязино, проезд Десантников, д. 7 | 6138580.27 |  | 0,00 |  | 408.5 | 5729494.37 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 286474.72 | 122611.18
4 | г.о. Фрязино | 100549374 | г Фрязино, проезд Окружной, д. 10 | 19771187.4 |  | 0,00 |  | 1315.7 | 18453600.33 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 922680.02 | 394907.05
5 | г.о. Фрязино | 100362686 | г Фрязино, проезд Окружной, д. 4 | 19771187.4 |  | 0,00 |  | 1315.7 | 18453600.33 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 922680.02 | 394907.05
6 | г.о. Фрязино | 100461153 | г Фрязино, ул 60 лет СССР, д. 6 | 9256708.55 |  | 0,00 |  | 616 | 8639825.04 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 431991.25 | 184892.26
7 | г.о. Фрязино | 100056238 | г Фрязино, ул Вокзальная, д. 17а | 9460883.03 |  | 0,00 |  | 616.9 | 8830392.97 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 441519.65 | 188970.41
8 | г.о. Фрязино | 100492273 | г Фрязино, ул Вокзальная, д. 33 | 9653424.63 |  | 0,00 |  | 642.4 | 9010103.26 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 450505.16 | 192816.21
9 | г.о. Фрязино | 100331705 | г Фрязино, ул Институтская, д. 10 | 17725544.82 |  | 0,00 |  | 1155.8 | 16544283.01 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 827214.15 | 354047.66
10 | г.о. Фрязино | 100358354 | г Фрязино, ул Институтская, д. 8 | 23797478.07 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 4544 | 22211571.84 | 2025-12-31 | 1110578.59 | 475327.64
11 | г.о. Фрязино | 100138832 | г Фрязино, ул Ленина, д. 13 | 14308274.9 | 2323.1 | 14308274.9 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 667737.3 | 285791.56
12 | г.о. Фрязино | 100768079 | г Фрязино, ул Московская, д. 3 | 26376678.09 |  | 0,00 |  | 1719.9 | 24618889.39 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 1230944.47 | 526844.23
13 | г.о. Фрязино | 100887574 | г Фрязино, ул Московская, д. 4 | 25985605.77 |  | 0,00 |  | 1694.4 | 24253878.82 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 1212693.94 | 519033.01
14 | г.о. Фрязино | 100237872 | г Фрязино, ул Нахимова, д. 27 | 15397542.88 |  | 0,00 |  | 1024.65 | 14371423.26 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 718571.16 | 307548.46
15 | г.о. Фрязино | 100271933 | г Фрязино, ул Советская, д. 13а | 32356150.7 | 17754.4 | 30199879.31 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1509993.97 | 646277.42
16 | г.о. Фрязино | 100395015 | г Фрязино, ул Школьная, д. 7а | 13975225.57 |  | 0,00 |  | 930 | 13043891.7 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 652194.59 | 279139.28