Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Фрязино

от 25.11.2024 № 1171

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке населения городского округа Фрязино Московской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2025 год**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный за организацию и проведение мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия.** | | | |
| 1. | Организовать утверждение Комплексного плана мероприятий по подготовке населения городского округа Фрязино Московской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2025 год. | до 01 декабря 2024 г. | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 2. | Реализовать мероприятия «Организационно-методических рекомендаций по подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Московской области в 2021-2025 годах». | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 3. | Организовать актуализацию учебных вопросов «Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». | декабрь 2024 г. | Курсы гражданской обороны  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 4. | Скорректировать план совершенствования учебно-материальной базы курсов гражданской обороны и учебно-консультационного пункта гражданской обороны МКУ «ЕДДС г. Фрязино» для подготовки населения городского округа Фрязино в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | январь 2025 г. | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 5. | Организовать и осуществлять контроль за подготовкой населения, личного состава формирований и служб городского округа Фрязино, а также юридических лиц, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 6. | Оказывать методическую помощь в создании и организации функционирования учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на территории городского округа Фрязино Московской области. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 7. | Обеспечить планирование и рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ городского округа Фрязино вопросов, связанных с подготовкой населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | не реже одного раза в год | КЧС и ОПБ городского округа Фрязино |
| 8. | Обеспечить совершенствование современных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций городского округа Фрязино Московской области в местах массового пребывания людей. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 9. | Организовать методическое руководство по разработке пособий, памяток, листовок и буклетов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для самостоятельного изучения населением городского округа Фрязино Московской области. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 10. | Организовать взаимодействие с Администрацией городского округа Фрязино при решении задач повышения эффективности функционирования, укомплектованности и оснащения учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на территории городского округа Фрязино Московской области. | в течение года | Организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 11. | Организовать методическое руководство и контроль за деятельностью должностных лиц гражданской обороны и Фрязинского городского звена МОСЧС, органов специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при организациях, учреждениях и предприятиях городского округа Фрязино по организации обучения персонала и сотрудников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино |
| 12. | Обеспечить направление заявок на обучение руководителей, должностных лиц Фрязинского городского звена МОСЧС и работников гражданской обороны организаций в УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» на следующий год. | до 1 августа 2025 г. | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино |
| 13. | Организовать разработку и утверждение плана комплектования курсов гражданской обороны МКУ «ЕДДС г. Фрязино» слушателями на 2026 год | до 01 ноября 2025 г. | Курсы гражданской обороны  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 14. | Обеспечить подготовку и представление в Главное управление гражданской защиты Московской области и ГУ МЧС России по Московской области доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | до 20 января и  до 20 июня 2025 г. | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино |
| 15. | Подготовить и представить в Главное управление МЧС России по Московской области, Главное управление гражданской защиты Московской области «Доклад об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» по форме 1/ОБУЧ-К. | 25 марта 2025 г.  15 июня 2025 г.  25 сентября 2025 г.  15 декабря 2025 г. | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино |
| 16. | Подготовить и представить в Главное управление МЧС России по Московской области, Главное управление гражданской защиты Московской области «Доклад об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» по форме 1/ОБУЧ-П. | 15 июня 2025 г.  15 декабря 2025 г. | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино |
| 17. | Подготовить материалы для ежегодного государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2025 году», в части касающейся вопросов подготовки населения городского округа Фрязино Московской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | до 20 декабря 2025 г. | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино |
| 18. | Разработать «Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Фрязино Московской области на 2026 год». | до 01 декабря 2025 г. | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 19. | Принять участие в проведении сборов, проводимых Главным управлением гражданской защиты Московской области, по теме: «Реализация вопросов подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами местного самоуправления на территории Московской области»:  - с должностными лицами, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления Московской области;  - с руководителями образовательных организаций, осуществляющих реализацию вопросов обучения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Московской области. | февраль, июль  февраль, июль | отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино  отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  курсы гражданской обороны МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  руководители образовательных организаций городского округа Фрязино |
| **П. Мероприятия по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.**  **1. Мероприятия по организации взаимодействия со средствами массовой информации.** | | | |
| 20. | Организовать выступления на телевидении, в СМИ по безопасности жизнедеятельности:  в период весеннего паводка;  в пожароопасный период;  в период купального сезона;  в период сбора ягод и грибов;  в период дачного сезона;  в период сезона подледного лова рыбы;  в период новогодних праздников. | апрель-июнь  апрель-сентябрь  июнь-август  июль-сентябрь  май-сентябрь декабрь-март  декабрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа Фрязино,  отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 21. | Организовать освещение в СМИ проводимых учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  МКУ «Дирекция Наукограда» |
| 22. | Разработать и организовать распространение социальных роликов и видеофильмов в области безопасности жизнедеятельности. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  МКУ «Дирекция Наукограда» |
| 23. | Разработать и организовать распространение памяток, листовок по обучению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 24. | Организовать передачу штормовых предупреждений и оперативных предупреждений при угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | при поступлении информации об угрозе чрезвычайной ситуации или ее возникновении | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| **2. Практические мероприятия по подготовке населения.** | | | |
| 25. | Организовать проведение учебно-методических сборов с руководящим составом, уполномоченными работниками по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и работниками гражданской обороны организаций, учреждений и предприятий городского округа Фрязино по подведению итогов подготовки населения за 2024 год и постановки задач на очередной учебный год. | январь 2025 г. | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино |
| 26. | Организовать проведение вводного инструктажа по гражданской обороне, инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 27. | Организовать подготовку и проведение КШТ, КШУ, ШТ по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и территории Московской области. | Согласно Плану основных мероприятий городского округа Фрязино Московской области по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2025 году | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 28. | Обеспечить подготовку населения городского округа Фрязино правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 29. | Обеспечить практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования органов управления и сил Фрязинского городского звена МОСЧС, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. | в течение года | Организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 30. | Обеспечить совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и организаций городского округа Фрязино, председателей КЧС и ПБ при организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | в течение года | Администрация городского округа Фрязино,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 31. | Обеспечить совершенствование знаний, умений и навыков населения городского округа Фрязино в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций. | в течение года | Организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 32. | Организовать проведение тренировок с силами и средствами НФГО и Фрязинского городского звена МОСЧС. | по плану основных мероприятий | Организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 33. | Организовать проведение мероприятий (тренингов, лекций, встреч с гражданами и иных мероприятий) в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Фрязино Московской области. | по плану основных мероприятий | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 34. | Оказывать методическую помощь руководителям организаций и учреждений по организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | по плану основных мероприятий | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 35. | Обеспечить размещение и своевременное обновление информации по вопросам безопасности жизнедеятельности на официальном сайте городского округа Фрязино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино»  МКУ «Дирекция Наукограда» |
| 36. | Организовать привлечение неработающего населения к участию в проведении учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | в течение года | Компании по управлению жилым фондом |
| 37. | Организовать работу по обращениям, замечаниям и предложениям от населения по совершенствованию противопожарной защиты в жилом фонде. | в течение года | Компании по управлению жилым фондом |
| 38. | Организовать освещение вопросов безопасности на воде на объектах летнего отдыха детей и взрослых (размещение стендов, информирование через средства аудио-видео информирования) на пляжах и в оздоровительных лагерях. | май – август 2025 г. | МКУ «Дирекция Наукограда»,  Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино |
| 39. | Организовать демонстрацию в кинотеатрах перед сеансом социальных роликов и видеофильмов в области безопасности жизнедеятельности. | в течение года | МКУ «Дирекция Наукограда»,  Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино |
| 40. | Организовать проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, консультаций, показ учебных фильмов и др.) по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | в течение года | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |
| 41. | Оборудовать «Уголки безопасности» в местах массового пребывания людей. | в течение года | Организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 42. | Организовать проведение месячника гражданской обороны на территории городского округа Фрязино Московской области. | октябрь 2025 г. | Администрация городского округа Фрязино,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 43. | Обеспечить информирование населения по вопросам пожарной безопасности, действиям при срочной эвакуации (при проведении сходов граждан и подворовых обходов). | в течение года | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино,  компании по управлению жилым фондом |
| 44. | Принять участие в смотре - конкурсе на «Лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди организаций Московской области». | февраль - март  2025 г. | Организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 45. | Принять участие в смотре - конкурсе на «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях Московской области». | февраль - март  2025 г. | МКУ «ЕДДС г. Фрязино»,  организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 46. | Принять участие в смотре - конкурсе «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны Московской области». | май - октябрь 2025 г. | Организации, учреждения, предприятия городского округа Фрязино |
| 47. | Принять участие в смотре – конкурсе «Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты городского округа Фрязино Московской области». | октябрь 2025 г. | отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  организации, учреждения и предприятия городского округа Фрязино Московской области |
| 48. | Принять участие в смотре - конкурсе «Лучший пункт временного размещения Московской области». | февраль – март  2025 г. | отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино,  руководители образовательных учреждений городского округа Фрязино Московской области |
| 49. | Принять участие в смотре - конкурсе «Лучшее оснащение кабинета по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Московской области». | сентябрь-ноябрь 2025 г. | Управление образования администрации городского округа Фрязино |
| 50. | Организовать проведение Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности. | март, апрель, сентябрь, октябрь 2025 г. | Управление образования администрации городского округа Фрязино |
| 51. | Принять участие в VII Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения». | февраль-март 2025 г. | Управление образования администрации городского округа Фрязино |
| 52. | Принять участие в Московском областном Слете-соревновании Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». | апрель-июнь 2025 г. | Управление образования администрации городского округа Фрязино |
| 53. | Принять участие в Московском областном этапе Всероссийской олимпиады среди учащихся образовательных учреждений по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Безопасность жизнедеятельности». | март – ноябрь  2025 г. | Управление образования администрации городского округа Фрязино |
| 54. | Организовать и провести тестирование учащихся образовательных учреждений по вопросам гражданской обороны и действиям при чрезвычайных ситуациях (происшествиях). | ежеквартально | Управление образования администрации городского округа Фрязино |