|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению Администрации |
| городского округа Фрязино |
| от 05.03.2025 № 191 |
|  |
| «Утверждена |
| постановлением администрации |
| городского округа Фрязино |
| от 22.12.2022 № 931 |
|  |

1. **Паспорт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области** | | | | | | | |
| «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | | | | Первый заместитель главы городского округа Фрязино Горячев С.А. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | | | | Администрация городского округа Фрязино | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | | | | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Фрязино Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | | | | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | | |
|  | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (ГУРБ МО) | | | Управление безопасности администрации городского округа Фрязино | | | | | | | |
|  | «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» (ГУГЗ МО) | | | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино, МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | | | | | | | |
|  | «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» (ГУГЗ МО) | | | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино, МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | | | | | | | |
|  | «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»  (ГУГЗ МО) | | | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино | | | | | | | |
|  | «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»  (ГУ МЧС Росси по МО.) | | | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино, МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | | | | | | | |
|  | «Обеспечивающая подпрограмма» | | | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | | | | 1. | Комплексное обеспечение безопасности граждан, повышение результативности борьбы с преступностью | | | | | | |
| 2.-6. | Повышение уровня защищенности населения и территории Московской области, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов | | | | | | |
| **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | | | | |
| **Всего:** | | | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** |
| Средства бюджета  Московской области | | | 3 587,0 | | | 580 | 550,0 | 819 | 819 | | 819 |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | | | 378 046,2 | | | 68 931,6 | 71 808,7 | 78 621,3 | 75 772,3 | | 82 912,3 |
| Всего, в том числе по годам: | | | **381 633,2** | | | **69 511,6** | **72 358,7** | **79 440,3** | **76 591,3** | | **83 731,3** |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы   
   в сфере безопасности и борьбы с преступностью**

Обеспечение безопасности городского округа Фрязино Московской области (далее – городской округ Фрязино) является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности населения городского округа Фрязино свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, правоохранительных органов, Главного управления МЧС России по Московской области, реализация мероприятий долгосрочных целевых программ городского округа Фрязино по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности в городском округе Фрязино позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем уровень преступности в городском округе Фрязино остается высоким.

Преступная деятельность международных террористических организаций, иные негативные факторы криминогенного, техногенного и природного характера представляют реальные угрозы стабильному развитию городского округа Фрязино, повышению качества жизни населения.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Фрязино оказывает значительное количество незаконных мигрантов. Усиление миграционных потоков в регион приводит к существованию в городском округе Фрязино различных культурных и ценностных систем, которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. Большинство данных преступлений совершены молодыми людьми в возрасте от 16 до 40 лет. Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства. Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет тенденцию к обострению.

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Фрязино является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. На территории городского округа Фрязино не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие.

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация).

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 58 тыс. человек, проживающих в городском округе Фрязино.

Сложная обстановка сохраняется на водоемах городского округа Фрязино, последствиями которой является загрязнение водоемов и гибель людей.

Эти и другие угрозы безопасности городского округа Фрязино требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры.

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского округа Фрязино и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом.

Исходя из этого обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности городского округа Фрязино должны носить комплексный и системный характер.

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2023-2027 годы» (далее - Муниципальная программа), разработанная с учетом имеющихся программ, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности.

Нейтрализация указанных угроз в рамках муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа Фрязино позволит осуществить развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью, координацию деятельности органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных правоохранительных органов, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в сфере обеспечения безопасности граждан, реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров.

1. **Прогноз развития сферы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории городского округа Фрязино Московской области с учетом реализации программы**

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городском округе Фрязино, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей городского округа Фрязино, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2022 годом должна привести к следующим изменениям:

повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

развитию и поддержанию в работоспособном состоянии элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

повышению уровня безопасности граждан, сокращению доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений;

повышению уровня защиты населения городского округа Фрязино от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;

повышение степени пожарной защищенности городского округа Фрязино;

темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны;

увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО.

Муниципальная программа рассчитана на пять лет - с 2023 по 2027 год, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности городского округа Фрязино сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Муниципальной программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Муниципальной программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Муниципальной программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Муниципальной программы;

мониторинг выполнения Муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий Муниципальной программы;

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограммы, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограмм.

Итоги реализации данных долгосрочных программ подтвердили эффективность применения программно-целевого метода для достижения целей и задач по обеспечению безопасности населения, проживающего на территории городского округа Фрязино.

Территория городского округа Фрязино может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганы, обильные осадки, ледяной дождь, наводнения и д. р.) и техногенного характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном, авиационном транспорте и д. р.).

Угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского округа и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) на территории городского округа привлекается более 100 человек из состава штатных и не штатных аварийно-спасательных формирований Фрязинского городского звена МОСЧС. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Фрязино от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны (далее – ГО), способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств Фрязинского городского звена МОСЧС, создания и поддержания муниципальной системы оповещения и информирования населения, систем управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения, создания резерва финансовых ресурсов, накопления резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей ГО, поддержания в готовности объектов ГО и в первую очередь защитных сооружений ГО (далее – ЗСГО).

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023- 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Комплексное обеспечение безопасности граждан, повышение результативности борьбы с преступностью** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | **Приоритетный целевой** | кол-во преступлений, динамика в % | 393 | 381 | 370 | 359 | 348 | 338 | Управление безопасности | 1.01.01,02,03, 1.02.01,02,03,04,05, 1.03. 01,02,03,04, 1.04.01,02,03,04  1.05.01,02,03,04,05  1.07.01,02,03,04,  05,06,07,08,09 | |
| 2 | | **Показатель 4**  Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | **Приоритетный целевой** | единицы | 1 021 | 1 111 | 1 166 | 1 224 | 1 285 | 1 349 | Управление безопасности | 1.04.01 1.04.02 1.04.04 | |
| 3 | | **Показатель 5**  Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Отраслевой | человек  на 100 тыс. населения | 63,8 | 61,9 | 60,0 | 58,2 | 56,5 | 54,8 | Управление безопасности | 1.05.02, 1.05.03 1.05.04, 1.05.05 | |
| 4 | | **Показатель 5**  Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Отраслевой | человек  на 100 тыс. населения | 38,8 | 37,6 | 36,5 | 35,4 | 34,3 | 33,3 | Управление безопасности | 01.05.01 | |
| 5 | | **Показатель 7**  Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | **Приоритетный целевой** | процент | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Ритуальные услуги» | 1.07.04, 1.07.05 1.07.06, 1.07.09 | |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» Повышение уровня защищенности населения и территории Московской области, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | **Приоритетный**  Указ ПРФ от 28.12.2010  № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» | минуты | 45,5 | 42 | 38,5 | 37 | 36 | 35 | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино, МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | | 2.01.01,  2.01.02 |
| 2 | | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | **Приоритетный**  Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино, МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | | 2.02.01, 2.03.01,  2.03.02, 2.03.04,  2.04.01, 2.05.01 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) | **Приоритетный**  Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 90 | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино, МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | | 3.01.01,  3.01.02 |
| 2 | | Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | **Приоритетный**  Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино | | 3.02.01 |
| 3 | | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | **Приоритетный**  Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино, МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | | 3.03.01, 3.03.02,3.03.03,  3.03.04,3.03.05 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Снижение числа погибших при пожарах | **Приоритетный**  Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | процент | 95 | 92,5 | 90 | 87,5 | 85 | 83 | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино | | 04.01.01, 04.01.02,  04.01.03, 04.01.04,  04.01.05, 04.01.06,  04.01.07, 04.01.08,  04.01.09, 04.01.10,  04.01.11, 04.01.12. |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области »** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года». | процент | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | Отдел ГО и ЗН администрации городского округа Фрязино, МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | | 5.01.01,  5.01.02,  5.01.03 |

1. **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» на 2023- 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Источник данных** | **Порядок расчета** | **Периодич-ность представ-ления** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Подпрограмма 1**](#sub_11000) **«Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | | | | | | |
| 1 | | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | кол-во  преступ-лений | Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  Кптг – кол-во преступлений текущего года,  Кппг – кол-во преступлений предыдущего года | Ежеквартально |
| 2 | | Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | кол-во камер, динамика  в % | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году,  Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году | Ежеквартально |
| 3 | | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | человек на  100 тыс. населения | Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу МВД России, Министра обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ, ФСБ России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 9 июля 2021 г. N 521/402/748/433/259/262/598/586/367/106 "Об утверждении форм межведомственной статистической отчетности о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков", данные из статистического сборника «Численность и состав населения Московской области» | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев);  ЧЛсп – общее число лиц, совершивших наркопреступления (форма межведомственной статистической отчетности № 171 «1-МВ-НОН», раздел 2, строка 1, графа 1);  ЧЛадм – общее число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков (форма межведомственной статистической отчетности № 174 «4-МВ-НОН», раздел 4, строка 1, графа 1);  Кжго - среднегодовая численность населения (по данным Росстата) | Ежеквартально |
| 4 | | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | человек на  100 тыс. населения | Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу МВД России, Министра обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ, ФСБ России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 9 июля 2021 г.  N521/402/748/433/259/262/598/586/367/106 "Об утверждении форм межведомственной статистической отчетности о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков", данные из статистического сборника «Численность и состав населения Московской области» | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  Кн – криминогенность наркомании (случаев);  ЧПсп – число потребителей наркотиков, совершивших общеуголовные преступления (форма межведомственной статистической отчетности № 171 «1-МВ-НОН», раздел 2, строка 43, графа 1);  ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотиков либо в состоянии наркотического опьянения (форма межведомственной статистической отчетности № 174 «4-МВ-НОН», раздел 4, строка 1, сумма граф 3, 13, 14, 15, 16)  Кжго – среднегодовая численность населения (по данным Росстата) | Ежеквартально |
| 5 | | Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | процент | Данные муниципальных образований Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %;  КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК, ед.;  КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.;  Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный коэффициент применяется при наличии на территории городского округа от 30 и более кладбищ, из которых не менее 50% соответствуют требованиям Регионального стандарта.  При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс итоговое значение показателя Дрс не может быть больше 100 %.  \*для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, учитывается количество кладбищ, на которых в соответствии с заключенными соглашениями осуществляются захоронения умерших жителей данных городских округов. | Ежеквартально |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | |
| 1 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | | минуты | Модуль формирования отчетов учета времени реагирования экстренных оперативных служб системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.02.2016 № 143/5 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Московской области» | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112», в минутах;  Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру «112» о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;  То - среднее время опроса заявителя по единому номеру «112» о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;  Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные оперативные службы, в минутах;  Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах;  Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в минутах;  Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;  Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в минутах | Ежеквартально |
| 2 | Укомплектованность резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | | процент | Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов муниципального образования Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера утвержденная муниципальным правовым актом и отчеты об укомплектованности. | Укомплектованность резервов материальных ресурсов (Y) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера рассчитывается по формуле:  где:  - сумма показателей степени обеспеченности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по всем разделам номенклатуры, в процентах;  Yi (Y1, Y2, ..., Yn) - сумма показателей степени обеспеченности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждому разделу номенклатуры, в процентах;  n - количество разделов номенклатуры.  ,  где:  - сумма показателей степени обеспеченности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах;  Xk (X1, X2, ..., Xk) - показатели степени обеспеченности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах;  k - количество позиций в разделе номенклатуры. | Ежеквартально |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | |
| 1 | Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) МСОН | | процент | Данные по численности населения муниципального образования Московской области учитываются из статистических сведений, официально опубликованных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Московской области, на расчетный период.  Данные по численности населения Московской области, охваченного техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) МСОН, определяется по результатам комплексных проверок готовности МСОН. | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:Pсп - доля населения, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) МСОН;  Nохасп - количество населения Московской области, охваченного техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) МСОН (тыс. чел);  Nнас - численность населения муниципального образования Московской области (тыс. чел.) | Ежеквартально |
| 2 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | | процент | Фактический объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны (далее – материальных ресурсов) определяется на основании отчетов ГКУ Московской области «Мособлрезерв» о наличии и состоянии хранимых материальных ресурсов.  Нормативный объем и номенклатура материальных ресурсов, утверждены постановлением Правительства Московской области от 22.11.2012  № 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны». | Обеспеченность (Y) населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты рассчитывается по формуле:  где:  Y1- сумма показателей обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты по каждой позиции номенклатуры, в процентах;  Y2 - сумма показателей обеспеченности населения медицинскими средствами индивидуальной по каждой позиции номенклатуры, в процентах.  ,  где:  - сумма показателей обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах;  Xk (X1, X2, ..., Xk) - показатели обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах;  k - количество позиций в разделе номенклатуры. | Ежеквартально |
| 3 | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | | процент | В соответствии с Регламентом сбора и обмена информацией в области гражданской обороны (приложение 13 к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденному приказом МЧС России от 23.07.2020  № 216ДСП (зарегистрирован в Минюсте России 30.04.2020 № 58257) | Обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, расположенными на территории Московской области:  где:  О НАС ЗСГО, МО - обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, расположенными на территории муниципального образования, %;  NНАС ОБ У, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного убежищами, расположенными на территории муниципального образования, чел.;  NНАС, У, МО - численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в убежищах, расположенными на территории муниципального образования, чел;  NНАС ОБ ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного ПРУ, расположенных на территории муниципального образования, чел.;  N НАС ОБ ЗП ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного пространства, приспосабливаемыми под ПРУ в период мобилизации и в военное время по планам наращивания инженерной защиты на территории муниципального образования, чел.;  N НАС ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в ПРУ, чел.  N НАС ОБ УКР, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного укрытиями, расположенных на территории муниципального образования, чел.;  N НАС ОБ ЗП, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного пространства, приспосабливаемыми под укрытия в период мобилизации и в военное время по планам наращивания инженерной защиты, на территории муниципального образования, чел.;  N НАС УКР, МО - численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в укрытиях, чел. | Ежеквартально |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | |
| 1 | Снижение числа погибших при пожарах | | процент | Статистические данные Государственного пожарного надзора МЧС России (приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» (в редакции приказа МЧС России от 17.11.2020 № 848 «О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2008  № 714») | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где  С\* – процент снижения числа погибших при пожарах произошедших на территории муниципального образования за отчетный период;  Ап. – количество лиц, погибших на пожарах за отчетный период;  Вп. – количество лиц, погибших на пожарах за аналогичный базовый период 2019 года (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»).  \* Может принимать как положительные, так и отрицательные значения.  Положительное значение показателя С свидетельствует о положительной динамике и снижении числа погибших  при пожарах в сравнении с базовым периодом 2019 года.  Отрицательное значение показателя С свидетельствует об отрицательной динамике и увеличении числа погибших при пожарах в сравнении с базовым периодом 2019 года. | Ежеквартально |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | |
| 1 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | | процент | По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах  согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период.  Постановление Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области»  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  По итогам мониторинга.  Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период.  Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  от 02.11.2000 № 841  «Об утверждении Положения  об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  и осуществляется по месту работы | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019  где:  L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за отчетный период времени;  L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за аналогичный отчетный период времени 2016 года (\_\_\_ мест из них \_\_\_ пляжей)  H – Снижения количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области  где:  Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;  Z2 – количество происшествий на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период времени 2016 года (\_\_\_ происшествий)  P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области  где:  E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;  E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (\_\_\_\_\_ чел.)  J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Московской области  где:  F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за отчетный период времени;  F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (\_\_\_\_\_ чел.)  G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде  где:  N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за отчетный период времени;  N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период времени 2016 года (\_\_\_\_\_ чел.).  При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. | Ежеквартально |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 1**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансиро-вания** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | | | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | | | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  **Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей** | 2023-2027 | Итого: | **4 091,3** | **1 716,2** | **374,1** | **1 601** | | | | | **200** | **200** | Всего, в том числе: |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 091,3 | 1 716,2 | 374,1 | 1 601 | | | | | 200 | 200 | Администрация городского округа Фрязино и подведомственные учреждения |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Проведение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма | 2023-2027 | Итого: | **180** | **10** | **20** | **50** | | | | | **50** | **50** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 180 | 10 | 20 | 50 | | | | | 50 | 50 |
| Количество мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма (ед.) | Х | Х | Всего | 4 | 4 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 4 | 4 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 2023-2027 | Итого: | **220,2** | **30** | **40,2** | **50** | | | | | **50** | **50** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 220,2 | 30 | 40,2 | 50 | | | | | 50 | 50 |
| Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (ед.) | Х | Х | Всего | 10 | 50 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.03.**  Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2027 | Итого: | **3 691,1** | **1 676,2** | **313,9** | **1 501** | | | | | **100** | **100** | Всего, в том числе: |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 2 121,1 | 7 26,2 | 193,9 | 1 001 | | | | | 100 | 100 | Администрация городского округа Фрязино |
| 500 | 0 | 0 | 500 | | | | | 0 | 0 | МФЦ |
| 720 | 800 | 120 | 0 | | | | | 0 | 0 | Учреждения культуры |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Учреждения доп.  образования |
| 150 | 150 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МУ «Молодеж-ный центр г. Фрязино» |
| Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности (ед.) | Х | Х | Всего | 6 | 1 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.**  **Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности** | 2023-2027 | Итого: | **3 233,7** | **100** | **290** | **847,9** | | | | | **997,9** | **997,9** | Всего, в том числе: |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 3 233,7 | 100 | 290 | 847,9 | | | | | 997,9 | 997,9 | Администрация городского округа Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01.**  Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин (ед.) | Х | Х | Всего | 3 | 2 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 1 | 1 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.2 | **Мероприятие 02.02.**  Материальное стимулирование народных дружинников | 2023-2027 | Итого: | **2 403,7** | **0** | **160** | **747,9** | | | | | **747,9** | **747,9** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 2 403,7 | 0 | 160 | 747,9 | | | | | 747,9 | 747,9 |
| Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета (ед.) | Х | Х | Всего | 30 | 31 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 33 | 34 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 160 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2.3 | **Мероприятие 02.03.**  Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 2023-2027 | Итого: | **530** | **100** | **130** | **100** | | | | | **100** | **100** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 530 | 100 | 130 | 100 | | | | | 100 | 100 |
| Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой (ед.) | Х | Х | Всего | 21 | 15 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 10 | 10 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 66 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4 | **Мероприятие 02.04.**  Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 2023-2027 | Итого: | **200** | **0** | **0** | **0** | | | | | **100** | **100** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 200 | 0 | 0 | 0 | | | | | 100 | 100 |
| Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан (ед.) | Х | Х | Всего | 10 | 5 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 10 | 10 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 45 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2.5 | **Мероприятие 02.05.**  Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | 2023-2027 | Итого: | **100** | **0** | **0** | **0** | | | | | **50** | **50** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | | 50 | 50 |
| Кол-во обученных народных дружинников (ед.) | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 03.**  **Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма** | 2023-2027 | Итого: | **780** | **20** | **60** | **300** | | | | | **200** | **200** | Всего, в том числе: |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 780 | 20 | 60 | 300 | | | | | 200 | 200 | Администрация городского округа Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01.**  Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 2023-2027 | Итого: | **120** | **0** | **0** | **0** | | | | | **60** | **60** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 120 | 0 | 0 | 0 | | | | | 60 | 60 |
| Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц (ед.) | Х | Х | Всего | 2 | 2 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2 | 2 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3.2 | **Мероприятие 03.02.**  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 2023-2027 | Итого: | **330** | **0** | **30** | **200** | | | | | **50** | **50** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 330 | 0 | 30 | 200 | | | | | 50 | 50 |
| Количество мероприятий по профилактике экстремизма (ед.) | Х | Х | Всего | 3 | 2 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 3 | 3 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3.3 | **Мероприятие 03.03.**  Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 2023-2027 | Итого: | **230** | **20** | **30** | **100** | | | | | **40** | **40** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 230 | 20 | 30 | 100 | | | | | 40 | 40 |
| Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений (ед.) | Х | Х | Всего | 2 | 2 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2 | 2 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3.4 | **Мероприятие 03.04.**  Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 2023-2027 | Итого: | **100** | **0** | **0** | **0** | | | | | **50** | **50** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | | 50 | 50 |
| Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма (ед.) | Х | Х | Всего | 4 | 4 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 4 | 4 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | **Основное мероприятие 04.**  **Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее -система «Безопасный регион»)** | 2023-2027 | Итого: | **40 684** | **6 000** | **7 084** | **7 100** | | | | | **6 700** | **13 800** | Всего, в том числе: |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 40 684 | 6 000 | 7 084 | 7 100 | | | | | 6 700 | 13 800 | Администрация городского округа Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| 4.1 | **Мероприятие 04.01.**  Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках | 2023-2027 | Итого: | **23 493,6** | **4 137** | **4 156,6** | **5 100,0** | | | | | **4 900** | **5 200** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 23 493,6 | 4 137 | 4 156,6 | 5 100,0 | | | | | 4 900 | 5 200 |
| Количество видеокамер, установленных на территории муниципального образования в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках социальных объектах, контейнерных площадках (ед.)  Подтверждающие материалы: ссылки на заключенные муниципальные контракты на сайте zakupki.gov.ru | Х | Х | Всего | 371 | 376 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 376 | 376 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1875 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 4.2 | **Мероприятие 04.02.**  Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе «Безопасный регион» (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | **600** | **0** | **0** | **0** | | | | | **300** | **300** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 600 | 0 | 0 | 0 | | | | | 300 | 300 |
| Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и подключенных к системе «Безопасный регион» (ед.)  Подтверждающие материалы: данные Рейтинга- 45 | Х | Х | Всего | 49 | 42 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 28 | 24 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 179 | 36 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 4.3 | **Мероприятие 04.03.**  Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | **16 590,4** | **1 863** | **2 927,4** | **2 000,0** | | | | | **1 500** | **8 300** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 16 590,4 | 1 863 | 2 927,4 | 2 000,0 | | | | | 1 500 | 8 300 |
| Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ (тыс. рублей) | Х | Х | Всего | 1 863 | 2 000 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 1 500 | 8 300 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 15 663 | 2 000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 5. | **Основное мероприятие 05.**  **Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области** | 2023-2027 | Итого: | **399,4** | **29,4** | **30** | **100** | | | | | **120** | **120** | Всего, в том числе: |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 399,4 | 29,4 | 30 | 100 | | | | | 120 | 120 | Администрация городского округа Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| 5.1 | **Мероприятие 05.01.**  Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств (ед.) | Х | Х | Всего | 700 | 700 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 700 | 700 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 510 | 710 | 30 | 90 | 400 | 710 |
| 5.2 | **Мероприятие 05.02.**  Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | **10** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **10** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 10 |
| Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности (ед.) | Х | Х | Всего | 4 | 4 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 4 | 4 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.3 | **Мероприятие 05.03.**  Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | **10** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **10** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 10 |
| Кол-во обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий (ед.) | Х | Х | Всего | 1 | 1 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 1 | 1 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5.4 | **Мероприятие 05.04.**  Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании;  - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни;  - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной проф-ной помощью | 2023-2027 | Итого: | **379,4** | **29,4** | **30** | **100** | | | | | **120** | **100** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 379,4 | 29,4 | 30 | 100 | | | | | 120 | 100 |
| Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности (ед.) | Х | Х | Всего | 1 002 | 1050 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 1 070 | 1 080 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 262 | 1 060 | 0 | 550 | 1050 | 1060 |
| 5.5 | **Мероприятие 05.05.**  Организация и проведение на территории муниципального образования антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников (дата, месяц, ед.) | Х | Х | Всего | 2 | 2 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2 | 2 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | **Основное мероприятие 07.**  **Развитие похоронного дела** | 2023-2027 | Итого: | **72 667,8** | **13 557,5** | **14 419,2** | **15 863,7** | | | | | **14 393,7** | **14 433,7** | Всего, в том числе: |
| Средства бюджета Московской области | **3 587** | **580** | **550** | **819** | | | | | **819** | **819** | Администрация городского округа Фрязино и подведомствен-ные учреждения, в том числе: МКУ «Ритуальные услуги» |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | **69 080,9** | **12 977,5** | **13 869,2** | **15 044,7** | | | | | **13 574,7** | **13 614,7** |
| 6.1 | **Мероприятие 07.01.**  Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области. | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений (шт.) | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | **Мероприятие 07.02.**  Реализация мероприятий по транспортировке  умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 2023-2027 | Итого: | **3 587** | **580** | **550** | **819** | | | | | **819** | **819** |
| Средства бюджета Московской области | 3 587 | 580 | 550 | 819 | | | | | 819 | 819 |
| Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями (процент) | Х | Х | Всего | 100 | 100 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 100 | 100 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | **Мероприятие 07.03.**  Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество средств бюджета городского округа, израсходованных на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО (тыс. рублей) | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | **Мероприятие 07.04.**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | 2023-2027 | Итого: | **40 095** | **6 599,5** | **8 101,4** | **8 464,7** | | | | | **8 464,7** | **8 464,7** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 40 095 | 6 599,5 | 8 101,4 | 8 464,7 | | | | | 8 464,7 | 8 464,7 |
| Доля расходов на содержание МКУ (Процент от суммы финансирования) | Х | Х | Всего | 100 | 100 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 100 | 100 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 6.5 | **Мероприятие 07.05.**  Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество земельных участков под кладбищами, оформленных в муниципальную собственность (ед.) | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | **Мероприятие 07.06.**  Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 2023-2027 | Итого: | **27 175,9** | **6 378** | **5 767,9** | **5 010** | | | | | **5 010** | **5 010** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 27 175,9 | 6 378 | 5 767,9 | 5 010 | | | | | 5 010 | 5 010 |
| Количество кладбищ, на которых производятся зимние и летние работы по содержанию мест захоронений (ед.) | Х | Х | Всего | 2 | 2 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2 | 2 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.7 | **Мероприятие 07.07.**  Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | 2023-2027 | Итого: | **310** | **0** | **0** | **70** | | | | | **100** | **140** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 310 | 0 | 0 | 70 | | | | | 100 | 140 |
| Количество благоустроенных воинских, почетных, одиночных захоронений (ед.) | Х | Х | Всего | 66 | 50 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 50 | 50 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 266 | 50 | 10 | 30 | 40 | 50 |
| 6.8 | **Мероприятие 07.08.**  Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы (ед.) | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9 | **Мероприятие 07.09.**  Проведение инвентаризации мест захоронений | 2023-2027 | Итого: | **1 500** | **0** | **0** | **1 500** | | | | | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | | | | | 0 | 0 |
| Доля кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронения» (процент) | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 1** | | **Итого:** | | **121 856,3** | **21 423,1** | **22 257,4** | **25 812,6** | | | | | **22 611,6** | **29 751,6** |  |
| **Средства бюджета**  **Московской области** | | **3 587** | **580** | **550** | **819** | | | | | **819** | **819** |
| **Средства бюджета**  **городского округа Фрязино** | | **118 269,3** | **20 843,1** | **21 707,4** | **24 993,6** | | | | | **21 792,6** | **28 932,6** |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 2**

**«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области»**

| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | | | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | | | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  **Развитие и эксплуатация Системы-112** | 2023-2027 | Итого: | **12 094,5** | **2 198** | **2 112,7** | **2 594,6** | | | | | **2 594,6** | **2 594,6** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 12 094,5 | 2 198 | 2 112,7 | 2 594,6 | | | | | 2 594,6 | 2 594,6 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Развитие Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | **1 897,1** | **334,1** | **363** | **400** | | | | | **400** | **400** | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 897,1 | 334,1 | 363 | 400 | | | | | 400 | 400 |
| Обеспечено развитие Системы-112, ед. | Х | Х | Всего | 99,8 | 99,8 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 99,8 | 99,8 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Содержание и эксплуатация Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | **10 197,4** | **1 863,9** | **1 749,7** | **2 194,6** | | | | | **2 194,6** | **2 194,6** | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 10 197,4 | 1 863,9 | 1 749,7 | 2 194,6 | | | | | 2 194,6 | 2 194,6 |
| Обеспечено функционирование Системы-112, ед. | Х | Х | Всего | 7 | 7 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 7 | 7 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.**  **Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области** | 2023-2027 | Итого: | **2 500** | **500** | **500** | **500** | | | | | **500** | **500** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 2 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01.**  Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2023-2027 | Итого: | **2 500** | **500** | **500** | **500** | | | | | **500** | **500** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 2 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 |
| Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям), ед | Х | Х | Всего | 5 | 9 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 9 | 9 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 41 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 3. | **Основное мероприятие 03.**  **Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | 2023-2027 | Итого: | **1 218,5** | **306,3** | **121,8** | **136,8** | | | | | **326,8** | **326,8** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 218,5 | 306,3 | 121,8 | 136,8 | | | | | 326,8 | 326,8 |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01.**  Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | **589,2** | **57** | **121,8** | **136,8** | | | | | **136,8** | **136,8** | Администрация г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 109 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | | | | | 21,8 | 21,8 |
| 480,2 | 35,2 | 100 | 115 | | | | | 115 | 115 | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| Обучено должностных лиц по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, человек | Х | Х | Всего | 10 | 9 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 9 | 9 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3.2 | **Мероприятие 03.02.**  Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | **330,5** | **50,5** | **0** | **0** | | | | | **140** | **140** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 330,5 | 50,5 | 0 | 0 | | | | | 140 | 140 |
| Оборудовано учебно-консультационных пунктов, ед. | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 5 | 5 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | **Мероприятие 03.03.**  Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Издано листовок, учебных пособий, ед. | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | **Мероприятие 03.04.**  Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 2023-2027 | Итого: | **298,8** | **198,8** | **0** | **0** | | | | | **50** | **50** | Управление образования администрации  г.о. Фрязино |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 298,8 | 198,8 | 0 | 0 | | | | | 50 | 50 |
| Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов, ед | Х | Х | Всего | 4 | 2 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2 | 2 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5 | **Мероприятие 03.05.**  Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | **0** | **0** |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.6 | **Мероприятие 03.06.**  Разработка Паспорта безопасности территории муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** |  | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Разработан и утвержден Паспорт безопасности территории муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | **Основное мероприятие 04.**  **Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области** | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | 0 | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4.1 | **Мероприятие 04.01.**  Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | 0 | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Основное мероприятие 05.**  **Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области** | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | 0 | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 5.1 | **Мероприятие 05.01.**  Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | 0 | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| \*  \* - результат данного мероприятия определяется ОМСУ на основании заключенных контрактов. | Х | Х | Всего | **-** |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | **-** | **-** |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - |
| **Итого по подпрограмме 2** | | Итого: | | **15 813** | **3 004,3** | **2 734,5** | **3 231,4** | | | | | **3 421,4** | **3 421,4** |  |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | | **15 813** | 3 004,3 | 2 734,5 | 3 231,4 | | | | | **3 421,4** | **3 421,4** |

**VIII. Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»**

| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | | | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | | | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  **Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области** | 2023-2027 | Итого: | **4 934,3** | **840,2** | **1 020** | **1 024,7** | | | | | **1 024,7** | **1 024,7** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 934,3 | 840,2 | 1 020 | 1 024,7 | | | | | 1 024,7 | 1 024,7 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Поддержание в постоянной готовности МСОН | 2023-2027 | Итого: | **3 173** | **840,2** | **638,7** | **564,7** | | | | | **564,7** | **564,7** | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 3173 | 840,2 | 638,7 | 564,7 | | | | | 564,7 | 564,7 |
| Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | Х | Х | Всего | 100 | 100 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 100 | 100 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Развитие и модернизация МСОН | 2023-2027 | Итого: | **1 761,3** | **0** | **381,3** | **460** | | | | | **460** | **460** | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 761,3 | 0 | 381,3 | 460 | | | | | 460 | 460 |
| Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | Х | Х | Всего | 2 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2 | 2 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.**  Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 2023-2027 | Итого: | **560,8** | **260,8** | **300** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 560,8 | 260,8 | 300 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01.**  Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | 2023-2027 | Итого: | **560,8** | **260,8** | **300** | **0** | | | | | **0** | **0** | Всего, в том числе: |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 300 | 0 | 300 | 0 | | | | | 0 | 0 | Администрация  г.о. Фрязино |
| 179,8 | 179,8 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| **15** | **15** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Учреждения культуры, спорта и молодежной политики, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | учреждения дополнительного образования |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | учреждения культуры |
| 15 | 15 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Учреждения спорта |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МУ «Молодежный центр г. Фрязино» |
| **66** | **66** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Управление образования администрации городского округа Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| 14 | 14 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Дошкольные учреждения |
| 52 | 52 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Общеобразовательные учреждения |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Учреждения дополнительного образования |
| Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего | 10 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 03.**  **Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** | 2023-2027 | Итого: | **605** | **0** | **140** | **155** | | | | | **155** | **155** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 605 | 0 | 140 | 155 | | | | | 155 | 155 |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01.**  Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество объектов гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего | 24 | 24 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 24 | 24 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3.2 | **Мероприятие 03.02.**  Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество проведенных тренировок и учений, ед. | Х | Х | Всего | 4 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | **Мероприятие 03.03.**  Создание и содержание курсов гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | **605** | **0** | **140** | **155** | | | | | **155** | **155** | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 605 | 0 | 140 | 155 | | | | | 155 | 155 |
| Подготовлено должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, человек | Х | Х | Всего | 54 | 51 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 75 | 80 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 309 | 49 | 11 | 25 | 35 | 49 |
| 3.4 | **Мероприятие 03.04.**  Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Издание журналов, агитационного материала, ед. | Х | Х | Всего | 8 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | **0** | **0** |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | **Мероприятие 03.05.**  Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | Итого 2025 год | В том числе: | | | |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
|  | **Мероприятие 03.06.**  Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Разработан и утвержден План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования, ед | Х | Х | Всего | **-** | - | Итого 2025 год | В том числе: | | | | **-** | **-** |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | 1 |
| **Итого по подпрограмме 3** | | Итого: | | **6 100,1** | **1 101** | **1 460** | **1 179,7** | | | | | **1 179,7** | **1 179,7** |  |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | | 6 100,1 | 1 101 | 1 460 | 1 179,7 | | | | | 1 179,7 | 1 179,7 |

**IX. Перечень мероприятий подпрограммы 4**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»**

| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | | | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | | | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  **Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области** | 2023-2027 | Итого: | **1 148,5** | **204,5** | **200** | **140** | | | | | **302** | **302** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 148,5 | 204,5 | 200 | 140 | | | | | 302 | 302 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности, ед. | Х | Х | Всего | 7 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | **0** | **0** |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года, ед. | Х | Х | Всего | 197 | 197 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 197 | 197 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03.**  Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них  в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** |  | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 |  | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество пожарных водоемов, ед. | Х | Х | Всего | 0 |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | **Мероприятие 01.04.**  Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 2023-2027 | Итого: | **404** | **100** | **100** | **0** | | | | | **102** | **102** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 404 | 100 | 100 | 0 | | | | | 102 | 102 |
| Количество работающих извещателей, ед | Х | Х | Всего | 50 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 100 | 100 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | **Мероприятие 01.05.**  Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | **384,5** | **104,5** | **0** | **0** | | | | | **140** | **140** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 384,5 | 104,5 | 0 | 0 | | | | | 140 | 140 |
| Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2657 | 2657 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2708 | 2759 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2759 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 |
| 1.6 | **Мероприятие 01.06.**  Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | 2023-2027 | Итого: | **240** | **0** | **100** | **140** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 240 | 0 | 100 | 140 | | | | | 0 | 0 |
| Количество обученного населения мерам пожарной безопасности, чел. | Х | Х | Всего | 5600 | 6100 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 6200 | 6300 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 30 300 | 6100 | 0 | 3000 | 3000 | 6100 |
| 1.7 | **Мероприятие 01.07.**  Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 2023-2027 | Итого: | **120** | **0** |  | **0** | | | | | **60** | **60** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 120 | 0 |  | 0 | | | | | 60 | 60 |
| Издание буклетов, плакатов, ед. | Х | Х | Всего | 200 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 500 | 500 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | **Мероприятие 01.08.**  Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима, ед. | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | **Мероприятие 01.10.**  Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны, ед. | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | **Мероприятие 01.11.**  Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 0 | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | **Мероприятие 01.12.**  Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Создана инфраструктура для обеспечения противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Московской области, ед. | Х | Х | Всего | **0** | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | **Мероприятие 01.13.**  Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомственные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории, ед. | Х | Х | Всего | **-** | 0 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 0 | 0 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 4** | | Итого: | | **1 148,5** | **204,5** | **200** | **140** | | | | | **302** | **302** |  |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | | 1 148,5 | 204,5 | 200 | 140 | | | | | 302 | 302 |

**X. Перечень мероприятий подпрограммы 5**

**«Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования**

**Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | | | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | | | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | **45 727,9** | **8 849,1** | **9 023,8** | **9 285** | | | | | **9 285** | **9 285** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 45 727,9 | 8 849,1 | 9 023,8 | 9 285 | | | | | 9 285 | 9 285 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 2023-2027 | Итого: | **44 446,3** | **8 343,5** | **8 901,8** | **9 067** | | | | | **9 067** | **9 067** | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 44 446,3 | 8 343,5 | 8 901,8 | 9 067 | | | | | 9 067 | 9 067 |
| Оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период (тыс.руб.) | Х | Х | Всего | 8 343,5 | 8 422,8 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 9 067 | 9 067 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 44 446,3 | 9 067 | 2105,7 | 4 211,4 | 6 317,1 | 9 067 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | 2023-2027 | Итого: | **1 281,6** | **505,6** | **122** | **218** | | | | | **218** | **218** | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 281,6 | 505,6 | 122 | 218 | | | | | 218 | 218 |
| Благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе проведение лабораторных исследований воды и почвы, единица | Х | Х | Всего | 4 | 4 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 4 | 4 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03.**  Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | 2023-2027 | Итого: | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | Администрация  г.о. Фрязино и подведомствен-ные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, человек | Х | Х | Всего | 434 | 434 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 380 | 380 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2008 | 380 | 0 | 217 | 380 | 380 |
| **Итого по подпрограмме 5** | | Итого: | | **45 727,9** | **88 49,1** | **9 023,8** | **9 285** | | | | | **9 285** | **9 285** |  |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | | 45 727,9 | 88 49,1 | 9 023,8 | 9 285 | | | | | 9 285 | 9 285 |

**XI. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | **190 987,3** | **34 929,6** | **36 682,9** | **39 791,6** | **39 791,6** | **39 791,6** | МКУ "ЕДДС г. Фрязино" |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 190 987,3 | 34 929,6 | 36 682,9 | 39 791,6 | 39 791,6 | 39 791,6 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области» | 2023-2027 | Итого: | **190 987,3** | **34 929,6** | **36 682,9** | **39 791,6** | **39 791,6** | **39 791,6** |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 190 987,3 | 34 929,6 | 36 682,9 | 39 791,6 | 39 791,6 | 39 791,6 |
| **Итого по подпрограмме 6** | | Итого: | | **190 987,3** | **34 929,6** | **36 682,9** | **39 791,6** | **39 791,6** | **39 791,6** |  |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | | 190 987,3 | 34 929,6 | 36 682,9 | 39 791,6 | 39 791,6 | 39 791,6 |

**XII. Методика определения результатов выполнения мероприятий** **муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» городского округа Фрязино Московской области на 2023-2027 годы**

| **№**  **п/п** | **№**  **подпрог-раммы** | **№ основного меро-приятия** | **№**  **Мероп-риятия** | **Наименование результата** | **Единица измерения** | **Порядок определения значений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 1 | 01 | 01.01 | Количество мероприятий по профилактике терроризма , экстремизма | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству проведенных мероприятий, на основании утвержденных протоколов. |
| 2 | 1 | 01 | 01.02 | Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей, на основании отчетов по заключенным и исполненным муниципальным контрактам. |
| 3 | 1 | 01 | 01.03 | Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | Единица | Значение результата определяется в результате проведения проверки антитеррористической защищенности социально значимых объектов. |
| 4 | 1 | 02 | 02.01 | Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству народных дружинников, на основании принятых заявлений от кандидатов. |
| 5 | 1 | 02 | 02.02 | Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству выплаченных денежных средств народным дружинникам, на основании отчетной финансовой документации. |
| 6 | 1 | 02 | 02.03 | Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой, на основании отчетов по заключенным и исполненным муниципальным контрактам. |
| 7 | 1 | 02 | 02.04 | Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству проведенных мероприятий, на основании утвержденных протоколов. |
| 8 | 1 | 02 | 02.05 | Кол-во обученных народных дружинников | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству обученных народных дружинников. |
| 9 | 1 | 03 | 03.01 | Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству проведенных мероприятий, на основании утвержденного плана работы постоянно действующей рабочей группы городского округа Фрязино по реализации на территории городского округа Фрязино мероприятий  Комплексного плана на 2023 год |
| 10 | 1 | 03 | 03.02 | Количество мероприятий по профилактике экстремизма | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству проведенных мероприятий, на основании утвержденного плана работы постоянно действующей рабочей группы городского округа Фрязино по реализации на территории городского округа Фрязино мероприятий  Комплексного плана на 2023 год |
| 11 | 1 | 03 | 03.03 | Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству проведенных мероприятий, на основании утвержденного плана работы постоянно действующей рабочей группы городского округа Фрязино по реализации на территории городского округа Фрязино мероприятий  Комплексного плана на 2023 год |
| 12 | 1 | 03 | 03.04 | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству проведенных мероприятий, на основании утвержденного плана работы постоянно действующей рабочей группы городского округа Фрязино по реализации на территории городского округа Фрязино мероприятий  Комплексного плана на 2023 год |
| 13 | 1 | 04 | 04.01 | Количество видеокамер, установленных на территории муниципального образования в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадка,х социальных объектах, контейнерных площадках. Подтверждающие материалы: ссылки на заключенные муниципальные контракты на сайте zakupki.gov.ru | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству заключенных и исполненных муниципальных контрактов на сайте zakupki.gov.ru |
| 14 | 1 | 04 | 04.02 | Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и подключенных к системе «Безопасный регион». Подтверждающие материалы: данные Рейтинга- 45 | Единица | Значение результата определяется методикой расчета показателей Рейтинга-45. |
| 15 | 1 | 04 | 04.03 | Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ (тыс. рублей) | Тыс.  рублей | Значение результата определяется суммой средств бюджетных ассигнований выделенных на модернизацию системы «Безопасный регион» |
| 16 | 1 | 05 | 05.01 | Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | Единица | Значение результата определяется в ежегодном увеличении числа обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области охваченных профилактическим медицинским осмотром, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. проведенного в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 г. № 581н. |
| 17 | 1 | 05 | 05.02 | Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности | Единица | Значение результата определяется суммарным количеством учебных планов образовательных организаций городского округа Фрязино Московской области, в которые внедрены профилактические программы антинаркотической направленности, одобренные Министерством образования Московской области. |
| 18 | 1 | 05 | 05.03 | Кол-во обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий | Единица | Значение результата определяется суммарным количеством педагогов и волонтеров, которые прошли обучение методикам проведения профилактических занятий антинаркотической направленности, одобренных Министерством образования Московской области |
| 19 | 1 | 05 | 05.04 | Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изготовленных (размещенных) рекламных баннеров и агитационных материалов антинаркотической направленности, на основании отчетов по заключенным и исполненным муниципальным контрактам. |
| 20 | 1 | 05 | 05.05 | Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников | Месяц Единица | Значение результата определяется по количеству организованных мероприятий антинаркотической направленности, в рамках антинаркотических месячников (июнь, сентябрь), в соответствии с Планом работы Антинаркотической комиссии в городском округе Фрязино Московской области. |
| 21 | 1 | 07 | 07.01 | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Единица | Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений |
| 22 | 1 | 07 | 07.02 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями;  Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления;  Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в морг |
| 23 | 1 | 07 | 07.03 | Количество средств бюджета городского округа, израсходованных на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | Тыс.  рублей | По итогам проведенного аукциона. |
| 24 | 1 | 07 | 07.04 | Доля расходов на содержание МКУ | Процент | Определяется процент от суммы финансирования на основании утвержденного бюджета доходов и расходов на текущий год. |
| 25 | 1 | 07 | 07.05 | Количество земельных участков под кладбищами, оформленных в муниципальную собственность | Единица | Значение результата определяется по фактическому количеству земельных участков под кладбищами, оформленных в муниципальную собственность и на основании Реестра муниципального имущества. |
| 26 | 1 | 07 | 07.06 | Количество кладбищ, на которых производятся зимние и летние работы по содержанию мест захоронений | Единица | Значение показателя определяется по фактическому количеству кладбищ, на которых производятся зимние и летние работы по содержанию мест захоронений. |
| 27 | 1 | 07 | 07.07 | Количество благоустроенных воинских, почетных, одиночных захоронений | Единица | Значение показателя определяется по фактическому количеству благоустроенных, почетных, одиночных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, нарастающим итогом |
| 28 | 1 | 07 | 07.08 | Количество благоустроенных могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы | Единица | Значение показателя определяется по фактическому количеству благоустроенных могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы |
| 29 | 1 | 07 | 07.09 | Доля кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронения» | Процент | Уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела определяет порядок деятельности, посещения и предоставляет на данном кладбище места для воинских и семейных (родовых) захоронений, ведет в электронном виде учет всех произведенных захоронений и проводит инвентаризацию мест захоронений не реже одного раза в три года с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Законом. |
| 30 | 2 | 01 | 01.01 | Обеспечено развития  Системы-112 | Единица | Значение результата определяется согласно соблюдения коэффициента доступности Системы-112 в муниципальном образовании в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.02.2016 № 143/5 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Московской области» и на основании данных полученных из аналитической системы Системы-112 Московской области. |
| 31 | 2 | 01 | 01.02 | Обеспечено функционирование  Системы-112 | Единица | Значение результата определяется согласно количеству информационных систем, зарегистрированных в Реестре региональных и ведомственных информационных систем Московской области, на основании выписки из указанного Реестра |
| 32 | 2 | 02 | 02.01 | Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям) | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству приобретенных позиций материальных средств для резервного фонда в соответствии с утвержденной номенклатурой и объемами резерва материальных ресурсов муниципального образования для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и на основании донесений о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в субъектах Российской Федерации и ФОИВ (1/РЕЗ ЧС), в соответствии с приказом МЧС России от 24.12.2019 № 777ДСП. |
| 33 | 2 | 03 | 03.01 | Обучено должностных лиц по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | Человек | Значение результата определяется в соответствии с Планом комплектования учебно-методического центра государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам органов местного самоуправления Московской области, утвержденного Губернатором Московской области от 02.11.2021 № ИП-139-1048 и на основании отчетов о количестве прошедших подготовку должностных лиц. |
| 34 | 2 | 03 | 03.02 | Оборудовано учебно-консультационных пунктов | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству закупленного оборудования (мебели, инвентаря, аппаратуры, приборов, стендов и т.п.) для учебно-консультационных пунктов муниципального образования и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |
| 35 | 2 | 03 | 03.03 | Издано листовок, учебных пособий | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных (опубликованных) листовок, учебных пособий, журналов и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |
| 36 | 2 | 03 | 03.04 | Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов | Единица | Значение определяется суммарно по количеству проведенных тренировок, учений и смотр-конкурсов, согласно Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования, утвержденного в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11. |
| 37 | 2 | 03 | 03.05 | Разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | Единица | Значение определяется суммарно по количеству разработанных и утвержденных Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования |
| 38 | 2 | 03 | 03.06 | Разработан и утвержден Паспорт безопасности территории муниципального образования | Единица | Значение определяется суммарно по количеству разработанных и утвержденных Паспортов безопасности территории муниципального образования |
| 39 | 2 | 04 | 04.01 | Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству заключенных и исполненных государственных контрактов. |
| 40 | 2 | 05 | 05.01 | \* - результат данного мероприятия определяется ОМСУ на основании заключенных контрактов. | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству заключенных и исполненных государственных контрактов. |
| 41 | 3 | 01 | 01.01 | Обеспечена готовность технических средств оповещения | Процент | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  Кгтсо – коэффициент готовности технических средств оповещения МСОН (ТСО);  Nртсо - количество работоспособных ТСО. Определяется по результатам комплексных проверок готовности МСОН (КПГ), проводимых комиссиями органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;  Nтсо - количество ТСО, входящее в состав МСОН. Определяется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования МСОН на текущий год.  Значение Кгтсо должно быть не ниже 90%. |
| 42 | 3 | 01 | 01.02 | Развернуты современные технические средства оповещения | Единица | Общее количество развернутых современных технических средств оповещения определяется на основании исполненных муниципальных контрактов (договоров) на год.  Количество развернутых современных технических средств оповещения должно быть не ниже указанного в Дорожной карте мероприятий по совершенствованию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского/муниципального округа Московской области на текущий год, утверждаемой главой городского/муниципального округа. |
| 43 | 3 | 02 | 02.01 | Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству приобретенных материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой и объемами запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального образования, создаваемых в целях решения задач гражданской обороны муниципального образования и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11. |
| 44 | 3 | 03 | 03.01 | Количество объектов гражданской обороны | Единица | Значение определяется суммарно по количеству готовых к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской обороны созданных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11 |
| 45 | 3 | 03 | 03.02 | Количество проведенных тренировок и учений | Единица | Значение определяется суммарно по количеству проведенных тренировок и учений, согласно Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования, утвержденного в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11. |
| 46 | 3 | 03 | 03.03 | Подготовлено должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Человек | Значение результата определяется в соответствии с Планом комплектования учебно-методического центра государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам органов местного самоуправления Московской области, утвержденного Губернатором Московской области от 02.11.2021 № ИП-139-1048 и на основании отчетов о количестве прошедших подготовку должностных лиц. |
| 47 | 3 | 03 | 03.04 | Издание журналов, агитационного материала | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных (опубликованных) листовок, учебных пособий, журналов и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |
| 48 | 3 | 03 | 03.06 | Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11. |
| 49 | 3 | 03 | 03.05 | Разработан и утвержден План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования | Единица | Значение определяется суммарно по количеству разработанных и утвержденных Планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования |
| 50 | 4 | 01 | 01.01 | Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |
| 51 | 4 | 01 | 01.02 | Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |
| 52 | 4 | 01 | 01.03 | Количество пожарных водоемов | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству пожарных водоемов готовых к забору воды в любое время года и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |
| 53 | 4 | 01 | 01.04 | Количество работающих извещателей | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству работающих автономных дымовых пожарных извещателей, установленных в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам. |
| 54 | 4 | 01 | 01.05 | Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности соответствующих требованиям пожарной безопасности установленными Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основании сведений представленных органами осуществляющими Федеральный государственный пожарный надзор |
| 55 | 4 | 01 | 01.06 | Количество обученного населения мерам пожарной безопасности | Человек | Значение результата определяется суммарно по количеству человек прошедших обучение по специальным программам и на основании отчета органа местного самоуправления |
| 56 | 4 | 01 | 01.07 | Издание буклетов, плакатов | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных (опубликованных) листовок, учебных пособий, журналов и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 57 | 4 | 01 | 01.08 | Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству выполненных мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденного Плана подготовки муниципального образования к пожароопасному сезону и на основании сведений представленных органами, осуществляющими Федеральный государственный пожарный надзор |
| 58 | 4 | 01 | 01.10 | Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и на основании выписки из Реестра общественных объединений по Московской области Главного управления МЧС России по Московской области. |
| 59 | 4 | 01 | 01.11 | Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, для обеспечения противопожарной безопасности которых созданы противопожарные минерализованные полосы и на основании сведений представленных органами, осуществляющими Федеральный государственный пожарный надзор |
| 60 | 4 | 01 | 01.12 | Создана инфраструктура для обеспечения противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Московской области | Единица | Значение результата определяется на основании отчетов по исполнению Соглашений заключаемых с органами местного самоуправления о предоставлении иного межбюджетного трансферта на проведение работ по возведению фундамента для пожарного депо из быстровозводимых модульных конструкций полной заводской готовности, подведению внешних инженерных сетей и благоустройству, прилегающей территории. |
| 61 | 4 | 01 | 01.13 | Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству возведенных пожарных депо и на основании отчетов об исполнении Соглашения о реализации инвестиционного проекта. |
| 62 | 5 | 01 | 01.01 | Х | Х | Х |
| 63 | 5 | 01 | 01.02 | Благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе проведение лабораторных исследований воды и почвы | Единица | Значение результата определяется количеством заключенных и исполненных муниципальных контрактов на благоустройство мест отдыха у воды. |
| 64 | 5 | 01 | 01.03 | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству обученного населения плаванию и приемам спасания на воде. |

».