## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города
от__28.03.2017__№_191_
Сводный план благоустройства территории городского округа Фрязино Московской области на 2017-2019 годы
1. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Содержание и установка светофорных объектов |  | Работы по содержанию | шт. | 8 | МБ | 1325 | 2017-11-01 |  | МБ | 180 | в течение года |  | МБ | 200 | в течение года | по результатам проведения аукционов
2 | Содержание и установка дорожных знаков |  | Работы по содержанию | шт. | 200 | МБ |  | 2017-11-01 |  | МБ | 1100 | в течение года |  | МБ | 1500 | в течение года | по результатам проведения аукционов
3 | Нанесение горизонтальной разметки |  | Работы по содержанию | М2 | 4594 | МБ |  | 2017-11-01 |  | МБ | 1129 | в течение года |  | МБ | 1197 | в течение года | по результатам проведения аукционов
4 | Установка и ремонт дорожных ограждений |  | Работы по содержанию | м. пог. | 2500 | МБ |  | 2017-11-01 |  | МБ | 1500 | в течение года |  | МБ | 1700 | в течение года | по результатам проведения аукционов
5 | Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения |  | Работы по содержанию | шт. | 120 | МБ |  | 2017-11-01 |  | МБ | 400 | в течение года |  | МБ | 450 | в течение года | по результатам проведения аукционов
6 | Инвента-ризация и увеличение парковочных машиномест |  |  | М2 | 600 | МБ. |  | 2017-11-02 |  | МБ | 1299 | в течение года |  | МБ | 1377 | в течение года | по результатам проведения аукционов
| ИТОГО | [5 empty] | 1325 |  |  |  | 5608 |  |  |  | 6424
2. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ И ДОРОГ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Согласно списку | Содержание в соответствии с законом Московской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-ОЗ | м. пог. | 29880 | МБ | 25453 | в течение года | 29880 | МБ | 26894 | в течение года | 29880 | МБ | 28335 | в течение года | по результатам проведения аукционов
2 | Содержание внутриквар-тальных дорог | Согласно списку | Содержание в соответствии с законом Московской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-ОЗ | м. пог. | 73620 | МБ | 28106.4 | в течение года | 73620 | МБ | 26500 | в течение года | 73620 | МБ | 27100 | в течение года | по результатам проведения аукционов
| Содержание внутриквар-тальных дорог |  | Содержание в соответствии с законом Московской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-ОЗ | м. пог. | 73620 | МБ | 18000 | в течение года | 73620 | МБ | 19000 | в течение года | 73620 | МБ | 20000 | в течение года | по результатам проведения аукционов
3 | Ремонт проезжей части | ул. Советская | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 12490 | МБ. | 3219.4 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 3669.7
4 | Ремонт проезжей части | ул. Центральная | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 14319 | МБ | 3617.2 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 3981.3
5 | Ремонт проезжей части | ул. Вокзальная | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 11839 | МБ | 3143.7 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 4433.2
6 | Ремонт проезжей части | ул. Барские пруды | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 3901 | МБ | 1392.6 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 2246.8
7 | Ремонт проезжей части | ул.Попова | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 4002 | МБ | 1801.9 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 2342.2
8 | Ремонт проезжей части | ул.Дудкина | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 4394 | МБ | 1489.5 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 2101.3
| ИТОГО Ремонт авто-мобильных дорог общего пользования | Итого |  | м2 | 53145 | МБ/ОБ | 15709,3/22163,0 | 2017-11-01
9 | Ремонт проезжей части | ул.Школьная | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 5430 | МБ |  | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
ОБ
10 | Ремонт проезжей части | ул. Институтская | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 10797 | МБ |  | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
ОБ
11 | Ремонт внутри-дворовой территории и парковочных площадок | Окружной проезд 4,6,10 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 14257 | МБ | 4667.2 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 6445.13
12 | Устройство парковочных площадок | пр. Мира д.14, 16 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 72 | МБ | 57 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 133
13 | Устройство парковочных площадок | ул.Полевая д.15, ул. 60 лет СССР д.9,11 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 300 | МБ | 200 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 265.2
14 | Устройство парковочных площадок | ул.Центральная д.10, 10а, 12; ул. Школьная, д.7, 7а, 9, 11 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 420 | МБ | 257.9 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 356.65
15 | Устройство парковочных площадок | ул.Ленина д.9, 11, 13, 15; ул. Комсомоль-ская д.20, 20а; ул.Центральная, д.15, 15а, 19 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 240 | МБ | 148.5 | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
[6 empty] | ОБ | 205
16 | Устройство парковочных площадок | проезд Десантников д. 3,5 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 1250 | МБ/ОБ | 680,6/939,9 | 2017-11-01
17 | Устройство парковочных площадок | пр-т Мира д.19,21,23,25 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 360 | МБ/ОБ | 269,5/372,1 | 2017-11-01
18 | Устройство парковочных площадок | ул.Полевая д.23, 25, 25а | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 510 | МБ/ОБ | 319,8/441,7 | 2017-11-01
19 | Устройство парковочных площадок | пр. Мира 1,3,ул.Луговая 27,29,29а | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 165 | МБ/ОБ | 102,63/141,7 | 2017-11-01
20 | Устройство парковочных площадок B142 | ул. Полевая 2,4,Мира2,4/1, 4/2,6 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 240 | МБ/ОБ | 152,3/210,3 | 2017-11-01
| ИТОГО |  |  |  | 17807 |  | 6853,0/9509,0 | 2017-11-01
| Облатной бюджет (план) | [5 empty] | 15377.7 | 2017-11-01
| Местный бюджет (план) | [5 empty] | 10900 | 2017-11-01
3. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДЕЙ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Не планируется
4. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Доступная среда | ул. Вокзальная, ул. Школьная, ул. Нахимова, ул. Горького, ул. Станционная, ул. Октябрь-ская, ул. Дудкина, Спортивный проезд | Обустройство пандусов (понижение бордюрного камня), монтаж тактильной плитки, установка светофорных объектов со звуковым сигналом. | шт | 8 | МБ | 500 | 2017-11-01
2 | Доступная среда | ул. Центральная | Обустройство пандусов (понижение бордюрного камня), монтаж тактильной плитки. | шт | 1 | МБ ОБ | 789,17 1183,75 | 2017-11-01
3 | Доступная среда | ул. Советская | Обустройство пандусов (понижение бордюрного камня), монтаж тактильной плитки. | шт | 1 | МБ ОБ | 296,72 445,08 | 2017-11-01
| ИТОГО: | [5 empty] | 3214
| Местный бюджет | [5 empty] | 1586
| Областной бюджет | [5 empty] | 1629
5. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗОН ТРАНСПОРТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ КОММНИКАЦИЙ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Обработка прибрежной полосы и мест отдыха на озере «Большое» с предва-рительным энтомологи-ческим обсле-дованием (против клещей) | лесной массив, прилегающий к оз. «Большое» и березовая роща между проспектом Мира и котельным проездом | обработка против клещей | раз | 1 | МБ | 120 | Май-Июль | 1899-12-31 | МБ | 120 | Май-Июль | 1 | МБ | 120 | Май-Июль | по результатам проведения аукционов
2 | Обработка прибрежной полосы и мест отдыха на озере «Большое» с предва-рительным энтомологи-ческим обсле-дованием(против малярийных комаров) | озеро «Большое» | противомалярийная обработка | раз | 2 | МБ | 60 | Май-Июль | 1900-01-01 | МБ | 45 | Май-Июль | 2 | МБ | 45 | Май-Июль | контракт с единственным поставщиков
3 | Очистка от бытового мусора | лесной массив, прилегающий к оз. «Большое», парк, техни-ческие пруды, прибрежная зона реки Любосеевка | уборка территории от бытового и прочего мусора | м3 | 1500 | МБ | 600 | в теч. купального сезона- ежедневно | 1954-10-03 | МБ | 2400,0 | в теч. купального сезона- ежедневно | 20000 | МБ | 2640,0 | в теч. купального сезона- ежедневно | по результатам проведения аукционов
4 | Капитальный ремонт тепловых сетей: | ввод ул. Институтская,4 | капитальный ремонт | м. пог. |  | ВИ | 356,65 | в течение года |  | ВИ |  |  |  | ВИ
5 | Капитальный ремонт тепловых сетей | ЦТП№2 –ул.60 лет СССР,5 | капитальный ремонт | м.пог. |  | ВИ |  |  |  | ВИ | 881,14 | в течение года |  | ВИ
6 | Замена тепловых сетей | УТ 107а до УТ 305 в районе ЦГБ | капитальный ремонт | м.пог. |  | ВИ |  |  |  | ВИ | 3185,1 | в течение года |  | ВИ
7 | Проекти-рование и строительство тепловой сети | от УТ 33 до УТ 33а | перекладка сетей | м.пог. |  | ВИ | 12749,49 | в течение года |  | ВИ |  |  |  | ВИ
8 | Перекладка тепловых сетей с учетом перспективы строительства. | УТ-177 до УТ-163 по ул. Центральная | перекладка сетей | м.пог. |  | ВИ | 1829,3 | в течение года |  | ВИ |  |  |  | ВИ
9 | Перекладка тепловых сетей с учетом перспективы строительства. | от УТ-33А до УТ-44 по ул. Вокзальная | перекладка сетей | м.пог. |  | ВИ |  |  |  | ВИ |  |  |  | ВИ | 22913,51 | в течение года
6. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Устройство детской игровой площадки без покрытия | пр. Десантников д. 3,5 | Установка ДИП | шт. | 2 | МБ | 3000 | 01.11.2017 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
2 | Устройство детской игровой площадки без покрытия | пр.Мира д.19, 21, 23, 25 | Установка ДИП | шт. | 3 | МБ | 3000 | 01.11.2017 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
3 | Установка детской площадки с ограждением | ул.Полевая д.23, 25, 25а | Установка ДИП | шт. | 1 | МБ | 3000 | 01.11.2017 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
4 | Установка детской площадки с ограждением | пр.Мира д.1, 3, ул. Луговая, 27, 29, 29а | Установка ДИП | шт | 1 | МБ | 3000 | 01.11.2017 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
5 | Установка детской площадки с ограждением | Окружной пр-д д.4, 6, 10 |  |  | 1 |  | 3000 | 2017-11-01
6 | Установка детской площадки с ограждением | ул.Полевая д.2, 4 пр.Мира д.2, 6, 4/1, 4/2 | Установка ДИП | шт | 1 | МБ | 3000 | 2017-11-01
7 | Установка детской площадки с ограждением | пр. Мира д.14, 16 |  | шт | 1 |  | 3000 | 2017-11-01
8 | Установка детской площадки с ограждением | ул.Полевая д.15, ул. 60 лет СССР д.9,11 |  | шт | 1 |  | 3000 | 2017-11-01
9 | Установка детской площадки с ограждением | ул.Центральная д.10, 10а, 12; ул. Школьная, д.7, 7а, 9, 11 | Установка ДИП | шт | 1 | МБ | 3000 | 01.11.2017 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
| Установка детской площадки с ограждением | ул. Ленина 9,11,13.15, ул Комсомольская 20,20а ул. Центральная 15,15а,19 | Установка ДИП | шт | 1 | МБ | 3000 | 2017-11-01
| Установка детской площадки с ограждением (софинансиро-вание) | ул.Попова, 2а | Установка ДИП | шт | 1 | МБ | 1500 | 2017-11-01
10 | Установка детской площадки с ограждением (софинансиро-вание) | ул. 60 лет СССР,4 | Установка ДИП | шт | 1 | МБ | 1500 | 01.11.2017 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
11 | Итого | [5 empty] | 30000
12 | Установка детской площадки с ограждением | ул.Центральная д.2а,4а,6а,8а | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
13 | Установка детской площадки с ограждением | проспект Мира д.20,20а,18а | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
14 | Установка детской площадки с ограждением | ул.Луговая д.33,35,37, Советская д.7а,11а | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
15 | Установка детской площадки с ограждением | Барские пруды д.1,3,5 | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
16 | Установка детской площадки с ограждением | Вокзальная д.21,21а,23,25,27,29,31 | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
17 | Установка детской площадки с ограждением | Ул.Нахимова д.17,19,21,23,25,27 | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
18 | Установка детской площадки с ограждением | Садовая д1. | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
19 | Установка детской площадки с ограждением | 60 лет СССР д.1,5. Барские пруды д.7,9 | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
20 | Установка детской площадки с ограждением | Ленина д.12,14,16,18 | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
21 | Установка детской площадки с ограждением | Попова д.2а,3а,4а,5а | Установка ДИП | шт | [5 empty] | МБ | 3500 | 43405 |  |  |  |  | по результатам проведения аукционов
22 | Итого | [9 empty] | 35000
23 | Установка детской площадки с ограждением | Полевая д.27а,б,в,г, | Установка ДИП | шт | [8 empty] | 1 | МБ | 4000 | 43770 | по результатам проведения аукционов
24 | Установка детской площадки с ограждением | Ленина д.4,4а,6, Центральная д.22,24 | Установка ДИП | шт | [8 empty] | 1 | МБ | 4000 | 43770 | по результатам проведения аукционов
25 | Установка детской площадки с ограждением | Горького д.12/1,14 | Установка ДИП | шт | [8 empty] | 1 | МБ | 4000 | 43770 | по результатам проведения аукционов
| Итого | [5 empty] | 30000 +3000 |  |  |  | 35000 |  |  |  | 12000
7. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ОТДЫХА
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Ремонт и содержание площадок отдыха в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | пр. Десантников д. 3,5 | Реконструкция ДИП, устройство площадок для отдыха, увеличение освещенности и т.д. | м.кв. | 80 | МБ | В рамках общего бюджета комплексной программы | 01.11.17 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
2 | Ремонт и содержание площадок отдыха в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | пр.Мира д.19, 21, 23, 25 | Реконструкция ДИП, устройство площадок для отдыха, увеличение освещенности и т.д. | м.кв. | 150 | МБ | В рамках общего бюджета комплексной программ | 01.11.17 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
3 | Обустройство тротуара | ул. 60 лет СССР | новое строительство |  |  | МБ | 364.491 | 2017-11-01
4 | Ремонт и содержание площадок отдыха в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | ул. Полеваяд 2,4, пр.Мира д.2,6,4/1,4/2 | Реконструкция ДИП, устройство площадок для отдыха, увеличение освещенности и т.д. | м.кв. | 40 | МБ | В рамках общего бюджета комплексной программ | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
8. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Ремонт спортивного оборудования (хоккейной коробки) | Ул Полевая, д.3 | Ремонт спортивных сооружений | шт | 1 | МБ | 3310.9 | 2017-11-01
2 | Ремонт спортивного оборудования (хоккейной коробки) | ул Полевая, д.15 | Ремонт спортивных сооружений | шт | 1 | МБ | 3310.8 | 2017-11-01
3 | Ремонт спортивной площадки и оборудования с добавлением новых элементов | пр. Десантников д. 3,5 | Ремонт спортивных сооружений | шт | 1 | МБ | 3192.5 | 2017-11-01
4 | Установка резинового покрытия | Вокзальная д.17 |  | шт | 1 | МБ | 1500 | 2017-11-01
5 | Приобретение и установка оборудования спорт площадок | Мира20,20а; Мира 17; Нахимова 21; Полевая 3 | Приобретение | ШТ | 4 | ОБ | 2000 | 2017-11-01
6 | Приобретение и установка оборудования спорт площадок | Полевая д.25, | Приобретение | шт | 1 | ОБ | 1000 | 2017-11-01
| ИТОГО |  |  |  |  | ОБ МБ | 3000 / 11314,28
9. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕПНЫХ ПЛОЩАДОК
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Строительство контейнерных площадок на территории города Фрязино, включая территории, прилегающие к автомобиль-ным дорогам и СНТ | разворотный круг на ул. Нахимова, разворотный круг на ул. Полевая, в районе МОУ СОШ №5) | утройство | Шт. | 10 | МБ | в рамках муниципального задания | 2017-11-01 | [8 empty] | по результатам проведения аукционов
ИТОГО
10. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Не планировался
11. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Не планировался
12. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ СОБАК
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Не планировался
13. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК АВТОСТОЯНОК, РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Количество машиномест | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Благоустрой-ство в рамках комплексной программы |  |  | м.кв | 17805
2 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | проезд Десантников д. 3,5 | устройство автостоянки | м.кв | 1250 | ОБ/МБ | 56 | 2017-11-01
3 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Ул. Полевая 23,25,25а | устройство автостоянки | м.кв | 510 | ОБ/МБ | 18 | 2017-11-01
4 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | пр. Мира 1,3,ул. 27,29,29а | устройство автостоянки | м.кв | 156 | ОБ/МБ | 14 | 2017-11-01
5 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Окружной проезд 4,6,10 | устройство автостоянки | м.кв | 14257 | ОБ/МБ | 157 | 2017-11-01
6 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | пр. Мира 14,16 | устройство автостоянки | м.кв. | 72 | ОБ/МБ | 3 | 2017-11-01
7 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Ул. Полевая 15,ул. 60лет СССР 9,11 | устройство автостоянки | м.кв. | 300 | ОБ/МБ | 13 | 2017-11-01
8 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | ул. Центральная 10,10а, 12 ул. Школьная7,7а,9,11 | устройство автостоянки | м.кв. | 420 | ОБ/МБ | 19 | 2017-11-01
| ИТОГО |  |  |  | 17805 |  | 428 | 2017-11-01
9 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Центральная 2а, 4а, 6а, 8а,пр, Мира 7 | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 0 | МБ, ОБ | 0 | 43405
10 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | пр. Мира 20, 20а, 18а | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 0 | МБ, ОБ | 0 | 43405
11 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | ул. Луговая 33,35,37, ул Советская 7а,,11а,13а,15а | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 1380 | МБ, ОБ | 1399 | 43405
12 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Барские пруды 1,3,5, Павла Блиннова 6,8 | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 1200.5 | МБ, ОБ | 1217 | 43405
13 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | ул.Вокзальная 21,21а,23,25,27,29,31 | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 1732 | МБ, ОБ | 1756 | 43405
14 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Ул. Нахимова 17,19,21,23,25,27,29,33,35 | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 630 | МБ, ОБ | 639 | 43405
15 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Садовая д1 | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 0 | МБ, ОБ |  | 43405
16 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | 60 лет СССР 1,5 Барские пруды 7,9 | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 1190 | МБ, ОБ | 1206 | 43405
17 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Ул.Ленина 12,14,16,18 ул. Центральная 21,23,25, ул.Комсомольская 26,28 | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 340 | МБ, ОБ | 345 | 43405
18 | Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | Ул. Попова 2а,3а,4а,5а | устройство автостоянки | м.кв. |  |  |  |  | 0 | МБ, ОБ | 0 | 43405
| ИТОГО: | [7 empty] | 6472.5 |  | 6562
| Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | ул. Полевая 27 а,б,в,г | устройство автостоянки | м.кв. | [8 empty] | 0 | МБ, ОБ | 0 | 43770
| Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | ул. Ленина 4,4а,6, ул Центральная 22,24,28,30 ул. Вокзальная 7 | устройство автостоянки | м.кв. | [8 empty] | 0 | МБ, ОБ | 0 | 43770
| Оборудование стоянок в рамках программы по благоустройству 10 % дворов | ул. Горького 12к1, 14 | устройство автостоянки | м.кв. | [8 empty] | 0 | МБ, ОБ | 0 | 43770
14. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Не планируется |  |  | шт.
15. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Сеть уличного освещения | г. Фрязино | Замена све-тильников на энергосберегающие | шт |  | МБ | 11500 | в течение года |  |  |  | в течение года |  |  |  | в течение года
2 | Сеть уличного освещения | освещение аллеи между д.5-9 по 60 лет СССР | Замена старых линий электроосвещения, установка новых опор линий электроосвещения на детских площадках | шт |  | МБ | 321.222 | 43040
3 | Сеть уличного освещения
4 | Сеть уличного освещения
| ИТОГО | [5 empty] | 11821.22
16. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Не планируется |  |  | шт.
17. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЗОННЫХ ЛЕТНИХ КАФЕ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Не планируется |  |  | шт.
18. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ)
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Установка и ремонт дорожных ограждений |  | Установка и ремонт дорожных ограждений | м/п | 1000 | МБ | 2500 | 2017-11-01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | по результатам проведения аукционов
| ИТОГО | [5 empty] | 2500
19. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Многоквартир-ный дом | г.Фрязино, ул. Московская, д. 1б | Замена лифтового оборудования | шт. | 4 | ФКР | 6372 | 2017-12-31
2 | Многоквартир-ный дом | г.Фрязино, пр. Мира, д. 5 | Замена лифтового оборудования | шт. | 1 | ФКР | 2087 | 2017-12-31
3 | Многоквартир-ный дом | г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 5 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их тепло-изоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | шт. |  | ФКР | 11180 | 2017-12-31
4 | Многоквартир-ный дом | г.Фрязино, пр. Десантников, д. 11 | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их тепло-изоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | кв. м |  | ФКР | 21378 | 2017-12-31
5 | Многоквартир-ный дом | г.Фрязино, пр. Мира, д. 16 | Ремонт мягкой рулонной кровли. | кв. м |  | ФКР | 29495 | 2017-12-31
6 | Многоквартир-ный дом | г.Фрязино, ул. Советская, д. 3а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их тепло-изоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | кв. м |  | ФКР | 3355 | 2017-12-31
7 | Многоквартир-ный дом | г.Фрязино, ул. Центральная, д. 4а | Ремонт мягкой рулонной кровли. Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их тепло-изоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | кв. м |  | ФКР | 6158 | 2017-12-31
8 | Многоквартир-ный дом | г.Фрязино, ул. Школьная, д. 1б | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | кв. м |  | ФКР | 3401 | 2017-12-31
9 | Многоквартир-ный дом | г.Фрязино, ул. Школьная, д. 2а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их тепло-изоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | кв. м |  | ФКР | 3352 | 2017-12-31
10 | Многоквартир-ный дом | г.Фрязино, ул. Школьная, д. 3а | Замена трубопровода центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, ХВС, ГВС, канализации. | кв. м |  | ФКР | 3434 | 2017-12-31
11 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Центральная, д.3а | Ремонт мягкой кровли | кв. м | 409.4 | ФКР | 3834 | 2017-12-31
12 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Ленина, д.11 | Ремонт металлической кровли | кв. м | 744.9 | ФКР | 3886 | 2017-12-31
13 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Ленина, д.15 | Ремонт металлической кровли | кв. м | 1197.4 | ФКР | 5489 | 2017-12-31
14 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Москоская, д.2 | Ремонт оштукатуренного фасада, системы наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | кв. м |  | ФКР | 2910 | 2017-12-31
15 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Москоская, д.5 | Ремонт оштукатуренного фасада, системы наружного водостока, балконных плит, оконных блоков, козырьков подъездов | кв.м |  | ФКР | 2425 | 2017-12-31
16 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Нахимова, д.35 | Ремонт рулонной кровли | кв.м | 1131.6 | ФКР | 3234 | 2017-12-31
17 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Ленина, д.33 | Ремонт металлической кровли | кв.м | 960.1 | ФКР | 2393 | 2017-12-31
18 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Спортивный пр, д.2а | Ремонт рулонной кровли | кв.м | 1349.8 | ФКР | 3440 | 2017-12-31
19 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Советская, д.2а | Ремонт рулонной кровли | кв.м | 951 | ФКР | 2673 | 2017-12-31
20 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Советская, д.4 | Ремонт рулонной кровли | кв.м | 931.5 | ФКР | 2625 | 2017-12-31
21 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Новый проезд, д.10 | Ремонт металлической кровли | кв.м | 558 | ФКР | 1391 | 2017-12-31
22 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Советская, д.2 | Ремонт рулонной кровли | кв.м | 770.9 | ФКР | 2371 | 2017-12-31
23 | Многоквартир-ный дом | Городской округ Фрязино, ул. Московская, д.6 | Ремонт металлической кровли | кв.м | 1081 | ФКР | 2778 | 2017-12-31
24 | Многоквартир-ный дом | г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19 | Ремонт козырь-ков подъездов, замена окон-ных блоков, ремонт кровли из асбесто-цементных листов, замена стояков в квар-тирах с изоляци-ей и запорной арматуры ХВС, замена разво-дящих трубопро-водов в подва-ле (чердаке) с изоляцией и запорной арма-турой ХВС, за-мены системы канализации (стояки), заме-на системы канализации (подвал), замена магистралей(стояки)(электроснабжение), замена этажного распредели-тельного щита | кв.м |  | ФКР | 22459 | 2017-12-31
25 | Многоквартир-ный дом | г. Фрязино, ул. Нахимова, д .25 | Ремонт кирпич-ного неоштука-туренного фаса-да, ремонт ко-зырьков подъ-ездов, замена оконных и бал-конных блоков в местах обще-го пользова-ния, входных дверей в подъезды, ре-монт мягкой рулонной кровли с утеп-лением, заме-на стояков цент-рального отопления с радиаторами, замена стояков в квартирах, замена раз-водящих трубо-проводов, заме-на систем кана-лизации, системы внутреннего газопровода, ремонт сис-темы пожаро-тушения.. | кв.м |  | ФКР | 25000 | 2017-12-31
20. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Содержание и ремонт МАФ на территории города | г. Фрязино | Содержание в соответствии с законом Мос-ковской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014ОЗ | шт | 48 | МБ | В рамках муниципального задания 508 000 | [9 empty] | по результатам проведения аукционов
21. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | Администрация города Фрязино | Г.Фрязино | Содержание в соответствии с законом Москов-ской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-ОЗ | М2 | 200 | МБ. | 258 | [9 empty] | по результатам проведения аукционов
2 | Парк Победы и лестница к станции | Г.Фрязино | Содержание в соответствии с законом Московской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-ОЗ | М2 | 400 | МБ. | 258 | [9 empty] | по результатам проведения аукционов
3 | Аллея Героев | Г.Фрязино | Содержание в соответствии с законом Московской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-ОЗ | М2 | 250 | МБ. | 258 | [9 empty] | по результатам проведения аукционов
4 | Фонтан | ул. 60 лет СССР | Содержание в соответствии с законом Московской обл от 30 декабря 2014 г. №191/2014-ОЗ | М2 | 200 | МБ. | 125 | [9 empty] | по результатам проведения аукционов
22. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ пп | Элементы благо-устройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма тыс. руб. | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения | Объем | Источн. финан-сиров-я | Сумма | Срок испол-нения
1 | фонтан | ул. 60 лет СССР | содержание и ремонт | шт | 1 | МБ | 350 | в течение года | 1 | МБ | 350 | в течение года | 1 | МБ | 350 | в течение года | по результатам проведения аукционов
ОБ – областной бюджет
МБ – местный бюджет
ВИ – внебюджетные источники