- Приложение

- к постановлению Главы города

- от _11.04.2017_№_236_

- Муниципальная программа

- «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино московской области» на 2017-2021 годы»

- 1.Паспорт муниципальной программы городского округа Фрязино «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе

- на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино московской области» на 2017-2021 годы»

| Муниципальный заказчик программы |  | Городской округ Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача программы |  | Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчётный (базовый) период |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  |  | 65 |  | 75 % |  | 90 % |  | 90 % |  | 90 % |  | 90 % |  |
| Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого |
|  | Программа 1 | Администрация города Фрязино | Всего: в том числе: | 32460,32 | 20920,0 |  | 22175,0 |  | 23506,0 |  | 24916,0 |  | 123977,32 |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 32460,32 | 20920,0 |  | 22175,0 |  | 23506,0 |  | 24916,0 |  | 123977,32 |
| Основные результаты реализации программы |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ |  |  |  |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | 92 % |  | 92,5 % |  | 93 % |  | 93,5 % |  | 94 % |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  | 1,5 ед. |  | 1,5 ед. |  | 1,5 ед. |  | 1,5 ед. |  | 1,5 ед. |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ |  |  |  |  | 13 минут |  | 12,5 минут |  | 12 минут |  | 11,5 минут |  | 11 минут |

- 2. Описание задачи Программы

2.1. Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Задачей Программы является увеличение доли обращений в МФЦ 
за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных 
и муниципальных услуг.

- 3. Характеристика проблем и мероприятий Программы

3.1. Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки государственного управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной власти и на предпринимательский климат в территориях.

Решение задачи Программы осуществляется посредством реализации мероприятий настоящей Программы.

3.2. 	Основными мероприятиями Программы являются:

реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее - реализация общесистемных мер);

обеспечение деятельности МФЦ.

- 4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального управления, реализуемые

- в рамках Программы

4.1. В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуется комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется в рамках:

- реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 июня 2011 года № 1021-р;

- реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р;

- реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования 
и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях создания системы управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 года  № 1616-р;

- деятельности Комиссии по проведению административной реформы 
в Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 № 1201/52 «О комиссии по проведению административной реформы в Московской области»;

- работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа 601.

- 5. Контроль и отчетность при реализации Программы

5.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города Фрязино.

5.2. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации Программы.

5.3. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, Отдел экономики готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

5.4. После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик представляет в администрацию города Фрязино на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

5.5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

- таблицу, в которой указываются: данные об использовании средств бюджета города Фрязино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе; по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

5.6. Итоговый отчет о реализации Программы подлежит публичному обсуждению.

- 6. Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Фрязино «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино московской области» на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в 2017 году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | 2017-2021 | Итого | 28327,1 | 123977,32 | 32460,32 | 20920,0 | 22175,0 | 23506,0 | 24916,0 | Администрация города Фрязино, муниципальные учреждения города Фрязино, МФЦ | Ежеквартальный отчет в Государственной автоматизированной системе Управления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1352,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 26975,0 | 123977,32 | 32460,32 | 20920,0 | 22175,0 | 23506,0 | 23506,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Фрязино, муниципальные учреждения города Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности |  |  |
| 1.1.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Фрязино, муниципальные учреждения города Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2. | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | - | - | - | - | - | - | Администрация города Фрязино, муниципальные учреждения города Фрязино, МФЦ |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности МФЦ | 2017-2021 | Итого | 27683,0 | 111299,20 | 19782,20 | 20920,0 | 22175,0 | 23506,0 | 24916,0 | Администрация города Фрязино, МФЦ | Ежеквартальный отчет в Государственной автоматизированной системе Управления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 821,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 26862,0 | 111299,20 | 19782,20 | 20920,0 | 22175,0 | 23506,0 | 24916,0 |  |  |
| 1.2.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2017-2021 | Итого | 23332,76 | 98401,47 | 16488,77 | 18724,5 | 19847,8 | 21039,2 | 22301,2 | Администрация города Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 22773,76 | 98401,47 | 16488,77 | 18724,5 | 19847,8 | 21039,2 | 22301,2 | Администрация города Фрязино, МФЦ |  |
| 1.2.2. | Материально-техническое обеспечение МФЦ | 2017-2021 | Итого | 4350,24 | 12897,73 | 3293,43 | 2195,5 | 2327,2 | 2466,8 | 2614,8 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 4088,24 | 12897,73 | 3293,43 | 2195,5 | 2327,2 | 2466,8 | 2614,8 |  |  |
| 1.2.2.1. | Оказание услуг по техническому сопровождению Модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (Модуля МФЦ ЕИСОУ) | 2017-2021 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность МФЦ | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, предусмотренных финансированием основной деятельности |  |  |  |  |  |  | Администрация города Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартальный отчет в Государственной автоматизированной системе Управления |
| 1.4 | Создание и развитие в городском округе Фрязино системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (открытие «окна» доступа) | 2017-2021 | Итого | 643,1 | 12678,12 | 12678,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация города Фрязино, МФЦ | Ежеквартальный отчет в Государственной автоматизированной системе Управления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 113,0 | 12678,12 | 12678,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.1 | Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники | 2017-2021 | Итого | 471,1 | 118,0 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация города Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 385,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 86,0 | 118,0 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.2 | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | 2017-2021 | Итого | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация города Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.3 | Оснащение помещений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения | 2017-2021 | Итого | 111,0 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация города Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 9,0 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт помещений дополнительного офиса МФЦ с обустройством прилегающей территории | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 8535,22 | 8535,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация города Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 8535,22 | 8535,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.5 | Вентиляция и кондиционирование помещения дополнительного офиса | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация города Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Минимальная потребность в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий  1.2.1. и 1.2.2. определяется на основе размеров нормативов стоимости предоставления услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов (Закон Московской области от 09.11.2016 № 134/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» утверждены размеры нормативов расходов в сфере организации предоставления муниципальных услуг населению многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы).

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется ОМСУ самостоятельно на основании лицензионного соглашения. При этом, в нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, учтены средства но обеспечение технической поддержки Модуля МФЦ ЕИСОУ в размере 22 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно МФЦ и 11 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно ТОСП.  В случае необходимости автоматизации уникальных муниципальных услуг (подуслуг), оказываемых с использованием Модуля МФЦ ЕИСОУ, требуется предусмотреть дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета.