ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2019 № 277

О ликвидации муниципального казённого учреждения «Музей отечественной электроники и фотоники города Фрязино»

В соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 18-21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области, Порядком принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации бюджетных и казенных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Фрязино от 05.05.2011 № 620 (с изменениями, внесенными постановлением Главы города Фрязино от 27.06.2016 № 354), в целях оптимизации муниципальных учреждений социальной сферы и повышения эффективности бюджетных расходов,

п о с т а н о в л я ю:

- Ликвидировать муниципальное казённое учреждение «Музей отечественной электроники и фотоники города Фрязино» (далее – Музей).

- Установить срок ликвидации Музея в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

- Утвердить состав ликвидационной комиссии:

| Егоров А.Д. | заместитель главы администрации – начальник управления социального развития и молодёжной политики администрации городского округа Фрязино (председатель комиссии) |
| --- | --- |
| Бурцева Т.К. | заместитель главы администрации |
| Баранникова Г.Л. | начальник юридического отдела |
| Жданова С.В. | начальник отдела экономики Управления финансово-экономического развития администрации городского округа Фрязино |
| Епифанова А.А. | начальник отдела учета и распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино |
| Шувалова Ю.М. | начальник управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино |
| Михеева О. Ю. | директор филиала МКУ «ЦБС» в сфере культуры и спорта» (по согласованию) |

- Утвердить план мероприятий по ликвидации Музея в соответствии с Граж-данским кодексом Российской Федерации (прилагается).

- Председателю ликвидационной комиссии (Егоров А.Д.):

  - В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации Музея уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридиче-ских лиц с приложением настоящего постановления.

  - В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации Музея.

  - По окончании ликвидации подготовить и передать документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) Музея в архивный от-дел администрации городского округа Фрязино.

- Комитету по управлению имуществом и жилищным вопросам админист-рации г.Фрязино (Левшина С.Н.) после ликвидации Музея внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности городского округа Фрязино Московской области.

- Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа Музея переходят к ликвидацион-ной комиссии.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления социального развития и молодёжной политики Егорова А.Д.

Глава городского округа							К.В. Бочаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

городского округа

от _25.04.2019_№_277_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ

муниципального казённого учреждения

«Музей отечественной электроники и фотоники города Фрязино»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации Музея и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников Музея о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого предприятия, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 11 | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |