- Приложение

- к постановлению Главы

- городского округа

- от _21.05.2018_№_353_

- «Паспорт

- муниципальной программы городского округа Фрязино «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – начальник управления безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Городской округ Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели реализации программы |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ |  |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  | 100 % |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  | 94,0 % | 94,2 % | 94,4 % | 94,6 % |  | 94,8 % |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. |  | 1,5 ед. |
| Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг |  |  |  | 13 минут | 12,5 минут | 12 минут | 11,5 минут |  | 10 минут |
| Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут |  |  |  | 5% | 5% | 3% | 2% |  | 1% |
| Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  | Всего: в том числе: | 230190,50 | 64437,40 | 39902,00 | 35750,00 | 35896,00 | 54205,10 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7564,00 | 4239,00 | 3325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 222626,50 | 60198,40 | 36577,00 | 35750,00 | 35896,00 | 54205,10 |  |

- Описание задачи Программы

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Основной задачей Программы является снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области».

- 3. Характеристика проблем и мероприятий Программы

Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки государственного управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной власти и на предпринимательский климат в территориях.

Решение задачи Программы осуществляется посредством реализации мероприятий настоящей Программы.

Основными мероприятиями Программы являются:

реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе Фрязино Московской области (далее - реализация общесистемных мер);

обеспечение деятельности МФЦ;

развитие МФЦ.

- 4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального управления, реализуемые в рамках Программы

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуется комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления».

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

- «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области» 
 на 2017-2021 годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показа-теля* | Единица изме-рения | Базовое значение на начало реализации программы/ подпрограммы 2016 год | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макропоказатель программы** |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ* | указ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг* | указ | процент | 91 | 94 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,8 |  |
| 3. | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | указ | единица | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 4. | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных )услуг | указ | минут | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 10 |  |
| 5. | Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства* | указ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | указ | единица | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |
| 7. | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут | указ | процент |  | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |  |

*Показатель определен пунктом 1 Указа 601 Президента РФ от 07.05.2012.

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского округа Фрязино «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателя |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг ЦИОГВ Московской области и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде к общему количеству обращений за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. Рассчитывается по формуле: , где: Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области; Qобщ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 65. Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ). Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138). Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 100. Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ». Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 91. Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. В случае полной передачи в МФЦ административных процедур по приему документов и выдаче результатов предоставления услуг, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг приравнивается к уровню удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ |
|  | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов. Единица измерения – единица. Значение базового показателя – 1,6. Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | среднее время ожидания в очереди для получении государственной (муниципальной) услуги | Значение показателя определяется по формуле: T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ; Тмi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому случаю обращения; n – общее количество обращений заявителей в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг. Единица измерения – минута. Значение базового показателя – 13,5. Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства | Значение показателя определяется по формуле: Д – доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики); Умсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики); Пмсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства. Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 100. Статистические источники – данные ведомственной статистики. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле: А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день; Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в день; n – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ. Единица измерения – единица. Значение базового показателя – 35. Статистические источники – отчетные данные электронной очереди МФЦ. Периодичность представления – ежеквартально. |
|  | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут | Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле: L =; O; × 100%, где:. T. L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут, процент; O – количество заявителей ожидающих более 12,5 минут, человек; T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек. *Источник информации – данные автоматизированной системы управления «Очередь». При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут (L), учитываются талоны, обслуживание по которым составляет 10 минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ. |

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Фрязино «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния мероприятия (годы) | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования мероприятия в 2016 году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино, муниципальные учреждения городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности | В пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности |  |  |
| 1.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино, муниципальные учреждения городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2. | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | - | - | - | - | - | - | Администрация городского округа Фрязино, муниципальные учреждения городского округа Фрязино, МФЦ |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Организация деятельности МФЦ | 2017-2021 | Итого | 27683,0 | 208462,61 | 44309,51 | 38302,00 | 35750,00 | 35896,00 | 54205,10 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ | Ежеквартальный отчет в Государственной автоматизированной системе Управления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 821,0 | 4769,00 | 2724,00 | 2045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 26862,0 | 213231,61 | 41585,51 | 36257,00 | 35750,00 | 35896,00 | 54205,10 |  |  |
| 1.2.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2017-2021 | Итого | 23332,76 | 190687,66 | 41557,96 | 33185,40 | 32576,40 | 32595,40 | 50772,50 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 559,0 | 2724,00 | 2724,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 22773,76 | 193411,66 | 38833,96 | 33185,40 | 32576,40 | 32595,40 | 50772,50 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
| 1.2.2. | Материально-техническое обеспечение МФЦ | 2017-2021 | Итого | 4350,24 | 15709,95 | 2751,55 | 3051,60 | 3173,60 | 3300,60 | 3432,60 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 262,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 4088,24 | 15709,95 | 2751,55 | 3051,60 | 3173,60 | 3300,60 | 3432,60 |  |  |
| 1.2.2.1. | Оказание услуг по техническому сопровож-дению Модуля МФЦ Единой информационной системы оказания госу-дарственных и муници-пальных услуг Москов-ской области (Модуля МФЦ ЕИСОУ) | 2017-2021 | Итого | - | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | - | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.3. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 2065,00 | 0,00 | 2065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ | Ежеквартальный отчет в Государ-ственной автома-тизированной системе Управления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2045,00 | 0,00 | 2045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность МФЦ | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, предусмотренных финансированием основной деятельности |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартальный отчет в Государственной автоматизированной системе Управления |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Развитие МФЦ | 2017-2021 | Итого | 643,1 | 24257,89 | 20127,89 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ | Ежеквартальный отчет в Государственной автоматизированной системе Управления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 530,1 | 4699,00 | 1515,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 113,0 | 19558,89 | 18612,89 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.1 | Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники | 2017-2021 | Итого | 471,1 | 118,0 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 385,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 86,0 | 118,0 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.2 | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | 2017-2021 | Итого | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.3 | Оснащение помещений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения | 2017-2021 | Итого | 111,0 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 9,0 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.4 | Капитальный ремонт помещений дополнительного офиса МФЦ с обустройством прилегающей территории | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 6243,38 | 6243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 6243,38 | 6243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.5 | Вентиляция и кондиционирование помещения дополнительного офиса | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 1195,88 | 1195,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 1195,88 | 1195,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.6 | Закупка электронной очереди Q-matik для дополнительного офиса МФЦ (в т.ч. открытие 4 «бизнес-окна» и 1 универсальное окно) | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 1416,85 | 1416,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 1416,85 | 1416,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.7 | Закупка металлодетектора с шириной 1 м в дополнительный офис МФЦ (в.т.ч. открытие 5 «бизнес-окон») | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.8 | Оснащение помещений дополнительного офиса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения (в т.ч. открытие 4 «бизнес-окна» и 1 универсальное окно) | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 2102,40 | 2102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 2102,40 | 2102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.9 | Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для дополнительного офиса МФЦ (в т.ч. открытие 4 «бизнес-окна» и 1 универсальное окно) | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 2965,76 | 2965,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 2965,76 | 2965,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.10 | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных в дополнительном офисе МФЦ (в т.ч. открытие 4 «бизнес-окна» и 1 универсальное окно) | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 1667,42 | 1667,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 1667,42 | 1667,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.11 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации помещений дополнительного офиса МФЦ (в.т.ч. открытие 5 «бизнес-окон») | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.12 | Монтаж компьютерной сети, видеонаблюдения и телефонии в дополнительном офисе МФЦ (в т.ч. открытие 4 «бизнес-окна» и 1 универсальное окно) | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 2180,00 | 2180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 2180,00 | 2180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.13 | Ремонт помещений главного офиса МФЦ | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 50,06 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 50,06 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.14 | Закупка навигационных табличек | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 60,30 | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 60,30 | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.15 | Закупка наружного светодиодного оформления дополнительного офиса МФЦ | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 84,80 | 84,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 84,80 | 84,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.16 | Закупка внутреннего оформления помещений дополнительного офиса МФЦ | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 53,14 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 53,14 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.17 | Создание дополнительных окон доступа к услугам МФЦ и дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в МФЦ | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 1965,00 | 1965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1515,00 | 1515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ |  | Итого | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ | Ежеквартальный отчет в Государственной автоматизированной системе Управления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1280,00 | 0,00 | 1280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1 | Дооснащение материально-техническими средствами приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами РФ в МФЦ | 2017-2021 | Итого | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино, МФЦ | Ежеквартальный отчет в Государственной автоматизированной системе Управления |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1280,00 | 0,00 | 1280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Минимальная потребность в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий  1.2.1. и 1.2.2. определяется на основе размеров нормативов стоимости предоставления услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов (Закон Московской области от 09.11.2016 № 134/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» утверждены размеры нормативов расходов в сфере организации предоставления муниципальных услуг населению многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы).

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется ОМСУ самостоятельно на основании лицензионного соглашения. При этом, в нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, учтены средства но обеспечение технической поддержки Модуля МФЦ ЕИСОУ в размере 22 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно МФЦ и 11 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно ТОСП.  В случае необходимости автоматизации уникальных муниципальных услуг (подуслуг), оказываемых с использованием Модуля МФЦ ЕИСОУ, требуется предусмотреть дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета.