Приложение 1

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«[**Паспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2020 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гавриков Максим Николаевич | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Фрязино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | *Подпрограмма 1* Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий.  *Подпрограмма 2.* Обеспечение жильем молодых семей.  *Подпрограмма 3.* Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  *Подпрограмма 4.* Социальная ипотека*.*  *Подпрограмма 5*. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей  Подпрограмма 6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год[[1]](#footnote-1) |
| Средства бюджета Московской области\*\* | 40 282,70 | 14 056,50 | 9 182,20 | 7 184,00 | 9 860,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета\* | 4 708,40 | 1 455,70 | 1 351,70 | 1 574,00 | 327,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино\*\*\* | 17 801,70 | 1 230,10 | 3 045,20 | 3 757,00 | 1 425,00 | 8 344,40 |
| Внебюджетные средства | 27 982,77 | 2 142,50 | 3 040,03 | 7 600,08 | 7 600,08 | 7 600,08 |
| Всего, в том числе по годам: | 90 775,57 | 18 884,80 | 16 619,13 | 20 115,08 | 19 212,08 | 15 944,48 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере**

На 1 января 2020 года в городском округе Фрязино 450 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Сегодня в аварийных жилых домах, признанных таковыми в установленном законодательством порядке, в городском округе Фрязино проживают 335 человек.

Существует потребность в комплексном развитии застроенных территорий с целью их более эффективного использования.

Сохраняется потребность города в закреплении квалифицированных кадров в системе образования и медицинского обеспечения граждан, что во многом зависит от решения жилищного вопроса работников образования и медицины.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей городского округа Фрязино определяют новые приоритеты развития жилищной сферы городского округа Фрязино, основанные на следующих направлениях:

обеспечение развития застроенных территорий города на основе документов территориального планирования;

обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городском округе Фрязино, в порядке очередности и вне очереди;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в городском округе Фрязино.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

Цели реализации Муниципальной программы позволяют учесть основные проблемы в строительстве и приобретении жилья на территории городского округа Фрязино.

Цель Муниципальной программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в городском округе Фрязино.

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, и отдельных мероприятий, входящих в состав Муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы предусматривают реконструкцию части квартала № 9 с переселением граждан из аварийных многоквартирных жилых домов и домов, подлежащих сносу, создание необходимой инженерной и социальной инфраструктуры с целью комплексного развития территории городского округа Фрязино.

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий». Мероприятия подпрограммы предусматривают реконструкцию части квартала № 9 с переселением граждан из аварийных многоквартирных жилых домов и домов, подлежащих сносу, создание необходимой инженерной и социальной инфраструктуры с целью комплексного развития территории города. Также данная подпрограмма включает мероприятия по переселению граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей». Мероприятия подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Мероприятия подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Подпрограмма 4. «Социальная ипотека». Разработана в соответствии с подпрограммой «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить затраты граждан на приобретение жилого помещения, тем самым повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, оказать положительное влияние на укрепление кадрового потенциала в городе Фрязино, привлечь в сферу жилищного строительства дополнительные средства, что в свою очередь окажет положительный эффект на экономику города в целом.

При реализации программы, подпрограмма «Социальная ипотека» действует в части исполнения обязательств по выплате компенсации остатка задолженности по основному долгу по выданным банком (кредитной организацией) ипотечным кредитам участникам подпрограммы.

Подпрограмма 5. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». Мероприятия подпрограммы направлены на предоставление семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Подпрограмма 6. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством». Мероприятия подпрограммы направлены на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа Фрязино ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее - граждане), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

**3. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы.**

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Фрязино. С целью контроля за реализацией Муниципальной программы отдел жилищной политики администрации городского округа Фрязино ежегодно готовит годовой отчет о реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономики управления бухгалтерского учета и отчетности, экономики и инвестиций администрации городского округа Фрязино для оценки эффективности реализации Муниципальной программы.».

Приложение 2

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«**Показатели реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий)[[2]](#footnote-2) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | | | | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | | | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Показатель 1*.  «Количество договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий» | Отраслевой приоритетный показатель | шт. | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.2 | *Показатель 2.* «Площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации договора о развитии застроенной территории»**.** | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | кв.м | 559,29 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 850,52 | | | | | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.3 | *Показатель 3.* «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | тыс. кв.м | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.4 | *Показатель 4.* «Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство» | Показатель Национального проекта (регионального проекта) | ед. | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.5 | *Показатель 5.* «Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство» | Показатель Национального проекта (Регионального проекта) | га | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.6 | *Показатель 6.* «Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства» | Рейтинг -50 | процент | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | Основное мероприятие 04. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов |
| 1.7 | *Показатель 7.* «Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства» | Рейтинг -50 | процент | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | Основное мероприятие 04. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов |
| 1.8 | *Показатель 8.* «Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома» | Государственная программа Московской области | шт. | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | Основное мероприятие 07. Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления |
| 1.9 | *Показатель 9*  «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | Указ Президента Российской Федерации | семьи | - | | | | 7 | | 8 | | 8 | | 4 | | 4 | | | | | 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.10 | *Показатель 10.* «Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | *человек* | 11 | | | | 20 | | 10 | | 21 | | 10 | | 21 | | | | | 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 2 | Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | *Показатель 1*. «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Соглашение с ФОИВ | семья | | 3 | | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | 3 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства | | |
| 2.2 | *Показатель 2.* «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия*»* | Отраслевой приоритетный показатель | процент | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | 100% |  | | |
| 3 | Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | *Показатель 1*. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году» | Соглашение с ФОИВ | процент | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | 100% | Основное мероприятие 01. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью | | |
| 3.2 | Показатель 2. «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» | Соглашение с ФОИВ | человек | | 5 | | | 5 | | 3 | | 2 | | 3 | | | | 0 | Основное мероприятие 01. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью | | |
| 3.3 | Показатель 3. «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области (нарастающим итогом) | Соглашение с ФОИВ | человек | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | Основное мероприятие 01. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью | | |
| 4. | Подпрограмма IV «Социальная ипотека» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | *Показатель 1.* «Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)» | Государственная программа Московской области | человек | | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0 | Основное мероприятие 01. I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту | | |
| 5. | Подпрограмма V «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | *Показатель 1.* «Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям» | Государственная программа Московской области | шт. | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | ﻿Основное мероприятие 01. Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | |
| 6. | Подпрограмма VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | *Показатель 1.* «Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» | ﻿Отраслевой приоритетный показатель | человек | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | ﻿Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | |
| 6.2 | *Показатель 2.* «Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, в том числе»: | Отраслевой приоритетный показатель | человек | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | ﻿Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | | |
| 6.2.1 | *﻿*Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |  |  | | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0 |  | | |
| 6.2.2 | *﻿*Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |  |  | | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | | | 1 |  | | |

».

Приложение 3

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» | | | | |
| 1 | «Количество договоров о комплексном развитии  территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого  развития территорий | шт. | При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий. |  | Квартал |
| 2 | «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» | тыс.кв.м. | При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования.  К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. | Статистические отчеты Московской области | Квартал |
| 3 | «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | шт. | Данные о количестве семей, получивших жилое помещение в домах-новостройках или за счет освободившейся за выездом площади, и улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат в отчетном году, которые до момента получения или приобретения жилого помещения состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | Решения органов местного самоуправления, договоры социального найма, договоры на приобретение жилых помещений, сведения из Единого государственного реестра недвижимости. | Квартал |
| 4 | «Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство» | шт.. | При расчете целевого показателя применяется площадь земельных участков, принадлежащих юридическим и (или) физическим лицам на праве собственности, аренды, субаренды, ином имущественном праве, используемых в целях строительства многоквартирных жилых домов или объектов индивидуального жилищного строительства, а также площадь земельных участков, на которых расположены садовые дома, переведенные в установленном порядке в жилые дома, которая позволяет произвести расчет количества земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство на территории муниципального образования. |  | Квартал |
| 5 | «Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство, га» | Га | При расчете целевого показателя применяется площадь земельных участков, принадлежащих юридическим и (или) физическим лицам на праве собственности, аренды, субаренды, ином имущественном праве, используемых в целях строительства многоквартирных жилых домов или объектов индивидуального жилищного строительства, а также площадь земельных участков, на которых расположены садовые дома, переведенные в установленном порядке в жилые дома на территории муниципального образования.  Расчет Показателя осуществляется по формуле:  Sвзусi = Sмкдi + Sижсi +...+ Sсдi,  где:  Sвзусi - общая площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства на территории муниципального образования;  Sмкдi - общая площадь земельных участков, на которых возведены многоквартирные жилые дома, в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде на территории муниципального образования;  Sижсi - общая площадь земельных участков, на которых возведены объекты индивидуального жилищного строительства, в соответствии с уведомлением об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства в отчетном периоде на территории муниципального образования;  Sсдi - общая площадь земельных участков, на которых расположены садовые дома, переведенные в установленном порядке в жилые дома в отчетном периоде на территории муниципального образования. |  | Квартал |
| 6 | «Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства» | % | Значение целевого показателя определяется как соотношение количества многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской области, и по которым органом местного самоуправления (далее - ОМС) не приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан, к общему количеству многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской области, в отчетном периоде.  Рассчитывается по следующей формуле:  ПРР = МКДкнм / МКДк x 100% x Кобщ, где  МКДк - общее количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства жилищной политики Московской области по состоянию на первое число отчетного периода;  МКДкнм - количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства жилищной политики Московской области, и по которым ОМС не принято ни одной меры либо сумма меньше единицы из нижеперечисленных мер по восстановлению нарушенных прав граждан, по состоянию на последнее число отчетного периода. В случае, когда сумма мер по МКД, принятых ОМС, меньше единицы, то МКД исключается частично согласно данной сумме;  В целях восстановления нарушенных прав граждан предпринимаются одна или несколько из перечисленных мер:  1) Согласование Градостроительным советом Московской области компенсационных земельных участков, экономика которых позволяет обеспечить права пострадавших граждан:  - согласование привлечения инвестора Градостроительным советом Московской области компенсационных земельных участков, экономика которых позволяет обеспечить права пострадавших граждан - 1 мера;  - проведение ОМС совещаний (переписка) с потенциальными инвесторами с предоставлением протокола совещания (писем), где инвестор выразил желание достроить объект или предоставить квартиры в своих объектах, вернуть деньги в счет выделения компенсационных земельных участков - 0,25 меры;  - проведение ОМС работы с арбитражными управляющими по привлечению инвестора - 0,5 меры.  2) Изменение (отказ, замена) имущественной доли:  - изменение (отказ, замена) имущественной доли ОМС в объекте застройщика, с целью завершения строительства объекта за счет свободных площадей - 1 мера;  - проведение ОМС совещаний (переписка) с застройщиками с предоставлением протокола совещания (писем) по отказу от имущественной доли администрации, с целью завершения строительства за счет свободных площадей - 0,25 меры.  3) Получение, оптимизация и выполнение ТУ:  - оказание ОМС помощи застройщикам (инвесторам) по оптимизации ранее выданных ТУ, сроков их выполнения и получения, содействия ОМС по выполнению ресурсоснабжающими организациями обязательств по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям, а также подключению объекта к электро-водо-газо-тепло снабжению по постоянной схеме - 1 мера;  - проведение ОМС совещаний (переписка) с ресурсоснабжающими организациями с предоставлением протокола совещания (писем), где установлены сроки решения вопроса и иных мероприятий, касающихся оптимизации, выполнения, получения ТУ и присоединения к инженерным сетям - 0,25 меры.  4) Урегулирование земельно-правовых отношений:  - подписан (продлен) между ОМС и застройщиком (инвестором) договор аренды земельного участка, подписано дополнительное соглашение по оптимизации условий оплаты аренды земельного участка - 1 мера;  - проведение ОМС работы по изменению порядка, условий и сроков внесения арендной платы, проведение совещаний (переписка) с предоставлением протокола совещания (писем), где установлены сроки решения вопроса, и иных мероприятий, необходимых для решения вопросов п. 4.1 - 0,25 меры.  5) Арбитраж:  - инициирование ОМС, при необходимости, если иной механизм не возможен, процедуры банкротства застройщика в арбитражном суде (принятие заявления судом к рассмотрению), решение суда в пользу ОМС в рамках процедур обжалования принятых решений при банкротстве - 0,5 меры;  - в рамках дела о банкротстве включение ОМС в реестр кредиторов с целью иметь право голоса, принятие судом к рассмотрению заявления по расторжению инвестиционного соглашения (ДРЗТ, ИК и т.п.) для привлечения инвестора (застройщика) - 0,25 меры;  - в рамках дела о банкротстве первичное решение арбитражного суда в пользу ОМС, заключено мировое соглашение, расторгнуто инвестиционное соглашение (ДРЗТ, ИК и т.п.), расторгнут договор аренды с целью привлечения нового застройщика для привлечения инвестора (застройщика) - 1 мера.  6) Решение ОМС вопросов, связанных с получением и внесением изменений в РС и получением РВ:  - получение РВ - 1 мера.  - подготовка ОМС положительного заключения при выдаче РС и РВ, оказание помощи застройщику в корректировке ИРД - 0,5 меры.  7) Привлечение ОМС подрядных и ресурсоснабжающих организаций:  - заключение застройщиком договоров на выполнение подрядных и пуско-наладочных работ с подрядными и ресурсоснабжающими организациями, привлеченными ОМС - 1 мера;  - проведение ОМС совещаний (переписка) с подрядными и ресурсоснабжающими организациями с предоставлением протокола совещания (писем) по согласию организаций выполнить работы по завершению строительства объекта - 0,25 меры.  8) Организация работы по заключению договоров инвестора с гражданами при механизме обеспечения прав пострадавших граждан: предоставление квартир в других жилых домах или возврат денежных средств:  - организация получения согласия граждан в отношении выработанных решений (собрание и анкетирование) - 0,25 меры;  - формирование реестра пострадавших граждан - 0,25 меры;  - подбор квартирографии - 0,25 меры;  - заключение соглашения с инвестором - 0,25 меры.  Кобщ = К1 x К2 x К3 x К4 x К5  Кобщ - общий коэффициент, являющийся производным всех К, где  К1 - по исполнению поручений руководства Министерства в текущем отчетном периоде в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с поручением в установленный срок:  К1 = 0,8 при исполнении протокольных поручений на 100%;  К1 = 0,9 при исполнении протокольных поручений на 75-99%;  К1 = 1,0 – не были даны поручения;  К1 = 1,1 при исполнении протокольных поручений на 51-74%;  К1 = 1,2 при исполнении протокольных поручений на 50%.  К2 = 0,9 - открытие новой застройки инвестору на территории данного муниципального образования с условием обеспечения им прав пострадавших граждан на территории другого муниципального образования;  К3 = 0,8 - при нахождении в текущем отчетном периоде мер и частей мер по одному МКД, сумма которых равна 3 единицам и более;  К4 = 1,3 - при неисполнении поручений в текущем отчетном периоде;  К5 = 1,5 - срыв ввода объекта в эксплуатацию в текущем отчетном периоде по причине невыполнения мероприятий, закрепленных за ОМС, по МКД, отсутствие контроля за мероприятиями, проводимыми после ввода объекта в эксплуатацию, в том числе передачей квартир гражданам (выдачей ключей) и соблюдением требований законодательства к деятельности по управлению многоквартирным домом, ввод объекта в эксплуатацию по суду.  Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ПРР = 0, в иных случаях наиболее эффективная работа соответствует наименьшему значению ПРР, наихудшая - наибольшему.  Если ОМС приняты все возможные меры по МКД, то эти меры учитываются в текущем отчетном периоде без учета повышающего коэффициента.  В случае, если в текущем отчетном периоде выявлены ошибки при реализации ранее выполненных мер либо выявилась необходимость  в проведении дополнительной меры, все ранее учтенные меры по данному МКД аннулируются |  | Квартал |
| 7 | «Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами – участниками долевого строительства» | % | Оценка эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований (далее — ОМС) по показателю «Встречи с гражданами участниками долевого строительства» (далее — Показатель) в целях снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены, обусловлена критерием:  - «соотношение количества зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, за отчетный период к количеству квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской области (далее — Министерство), по состоянию на начало отчетного периода и количеству встреч с пострадавшими гражданами за отчетный период» (далее — Критерий).  Условное выражение Критерия устанавливается в процентах.  Критерий (ВГ) рассчитывается по следующей формуле:  ВГ= Кобр: Ккв\*(1+Квс)\* Пкд\*100%, где  Ккв — количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию на начало отчетного периода.  Квс — количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, проведенных руководителем или заместителем руководителя ОМС за отчетный период.  Кобр — количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, за отчетный период:  Кобр = Ком + Кос + 2 \* Кпр, где  Ком — количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в письменной форме или в форме электронного документа, за отчетный период в Правительство Московской области или должностным лицам Правительства Московской области.  Кос — количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования по вопросам долевого строительства в социальных сетях на страницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, прессслужбы Губернатора Московской области за отчетный период.  Кпр — количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.  Пкд — коэффициенты, применяемые к показателю за работу органа местного самоуправления для снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены.  Пкд = Ки \* Кп, где  Ки = 1,3 — коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих фактов:  предоставление недостоверной информации органом местного самоуправления пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства; игнорирование вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Министерством.  Ки =1 при отсутствии вышеуказанных фактов;  Кп = 0,8 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 100 % поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве.  Кп = 0,9 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 75-99 % поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве.  Кп = 1— коэффициент, применяемый есои ОМС не были даны поручения руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы с гражданами;  Кп=1,1 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 51-74% поручений руководства Министерства в части информационной работы;  Кп = 1,2 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили менее 50 % поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве.  Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ВГ = 0, в иных случаях наиболее эффективная работа соответствует наименьшему значению ВГ, наихудшая — наибольшему. |  | Квартал |
| 8 | «Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома» | шт. | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  - количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  - количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.  Источники данных: органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.  Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества уведомлений, выданных органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. |  | Квартал |
| 9 | «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | семья | Значение целевого показателя рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Методикой расчета показателя "Количество семей, улучшивших жилищные условия" на период до 2024 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год) и на плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным периодом, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 N 915 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве;  количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) заемных средств;  количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма;  количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях;  количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации прав собственности на жилое помещение на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива. | Квартал |
| 10 | «Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  Источник данных – отдел жилищной политики администрации городского округа Фрязино. | Значение целевого индикатора берется из учетных документов жилищного отдела жилищной политики администрации городского округа Фрязино. | Квартал |
| 3 | Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | |
| 1 | «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | семей | Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей». | Орган местного самоуправления муниципального образования Московской области. | Квартал |
|  | Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | |
| 1 | «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году» | человек | Значение целевого показателя по Московской области рассчитывается по формуле:  Д = Чобесп / Чобщ \* 100%,  где:  Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент;  Чобесп - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, человек;  Чобщ - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, человек. |  | Квартал |
| 2 | «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» | человек | Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. |  | Квартал |
| 3. | «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области (нарастающим итогом) | человек | Значение показателя рассчитывается в соответствии с разделом 12 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | Ведомственные данные Министерства образования Московской области | Квартал |
|  | Подпрограмма IV «Социальная ипотека» | | | | |
| 1 | «Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)» | человек | При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные муниципальных образований Московской области о реализации мероприятий подпрограммы 4.  Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, по муниципальным образованиям Московской области. |  | Квартал |
|  | V «﻿Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | | | | |
| 1 | «﻿Количество свидетельств о праве на получение жилищной  субсидии на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям» | шт. | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о реализации Подпрограммы 7.  Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |  | Квартал |
|  | Подпрограмма VII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | | | | |
| 1 | «﻿Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной  войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов  и участников Великой Отечественной войны, получивших  государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями  за счет средств федерального бюджета» | человек | ﻿При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями, в том числе за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"﻿. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |  | Квартал |
| 2 | «﻿Количество инвалидов и ветеранов боевых действий,  членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых  действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,  получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми  помещениями за счет средств федерального бюджета» | человек | ﻿При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |  |  |

».

Приложение 4

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«**Паспорт подпрограммы** «**Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | | | |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого |
| Администрация городского округа Фрязино | Всего:  в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 5

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«Приложение 1

к подпрограмме «Комплексное освоение

земельных участков в целях жилищного

строительства и развитие застроенных территорий»

**Перечень мероприятий подпрограммы** «**Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Основное мероприятие 01.*** *«Создание условий* для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства» | 2020 год | Итого | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино,  отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры и строительства администрации г.о. Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 0101 «*Организация строительства» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | *Мероприятие 0103.*  «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» |  | Итого | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино, |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | ***Основное мероприятие 04.***  «Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов» | 2020-2024 года | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино,  МКУ УКС г.о. Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | *Мероприятие 0401*  «Мероприятия, направленные на достижение показателей (без финансирования)» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ***Основное мероприятие 07.***«Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики , преданных органам местного самоуправления» | 2020-2024 года | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры и строительства администрации г.о. Фрязино | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ﻿*Мероприятие 0701.* «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по подпрограмме 1 | | Итого | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |  |
|  | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 6

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«**Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | | | |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого |
| Администрация городского округа Фрязино | Всего:  в том числе: | 3 298,20 | 4 911,13 | 10 852,08 | 10 769,08 | 9 944,48 | 39 774,97 |
| Средства бюджета Московской области\*\* | 475,50 | 743,20 | 1 455,00 | 1 421,00 | 0,00 | 4 094,70 |
| Средства федерального бюджета\* | 204,70 | 150,70 | 342,00 | 327,00 | 0,00 | 1 024,40 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино\*\*\* | 475,50 | 977,20 | 1 455,00 | 1 421,00 | 2 344,40 | 6 673,10 |
| Внебюджетные источники: | 2 142,50 | 3 040,03 | 7 600,08 | 7 600,08 | 7 600,08 | 27 982,77 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

\*\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

\*\*\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете городского округа Фрязино Московской области на соответствующий финансовый год.

».

Приложение 7

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение

жильем молодых семей»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Основное мероприятие 01****. «*Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства*»* | 2020-2024 года | Итого | 13 186,30 | 39 774,97 | 3 298,20 | 4 911,13 | 10 852,08 | 10 769,08 | 9 944,48 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино, | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
| Средства бюджета Московской области | 1 764,90 | 4 094,70 | 475,50 | 743,20 | 1 455,00 | 1 421,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 473,20 | 1 024,40 | 204,70 | 150,70 | 342,00 | 327,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 024,20 | 6 673,10 | 475,50 | 977,20 | 1 455,00 | 1 421,00 | 2 344,40 |
|  | Внебюджетные источники | 8 924,00 | 27 982,77 | 2 142,50 | 3 040,03 | 7 600,08 | 7 600,08 | 7 600,08 | граждане-участники подпрограммы |
| 1.1 | *Мероприятие 0101*  «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |  | Итого | 13 186,30 | 39 774,97 | 3 298,20 | 4 911,13 | 10 852,08 | 10 769,08 | 9 944,48 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 764,90 | 4 094,70 | 475,50 | 743,20 | 1 455,00 | 1 421,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 473,20 | 1 024,40 | 204,70 | 150,70 | 342,00 | 327,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 024,20 | 6 673,10 | 475,50 | 977,20 | 1 455,00 | 1 421,00 | 2 344,40 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8 924,00 | 27 982,77 | 2 142,50 | 3 040,03 | 7 600,08 | 7 600,08 | 7 600,08 | Граждане-участники подпрограммы |  |
| 2. | Итого по подпрограмме 2 |  | Итого | 13 186,30 | 39 774,97 | 3 298,20 | 4 911,13 | 10 852,08 | 10 769,08 | 9 944,48 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 764,90 | 4 094,70 | 475,50 | 743,20 | 1 455,00 | 1 421,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 473,20 | 1 024,40 | 204,70 | 150,70 | 342,00 | 327,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 024,20 | 6 673,10 | 475,50 | 977,20 | 1 455,00 | 1 421,00 | 2 344,40 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8 924,00 | 27 982,77 | 2 142,50 | 3 040,03 | 7 600,08 | 7 600,08 | 7 600,08 | Граждане-участники подпрограммы |  |

».

Приложение 8

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«**Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | | | |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого |
| Администрация городского округа Фрязино | Всего:  в том числе: | 13 875,00 | 8 730,00 | 6 020,00 | 8 130,00 | 0,00 | 36 755,00 |
| Средства бюджета Московской области\*\* | 13 125,00 | 8 130,00 | 5 420,00 | 8 130,00 | 0,00 | 34 805,00 |
| Средства федерального бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино\*\*\* | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 9

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.  1 | ***Основное мероприятие 01.*** *«*Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*»* | 2020-2024 года | Итого | 13 568,50 | 36 755,00 | 13 875,00 | 8 730,00 | 6 020,00 | 8 130,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 12 383,00 | 34 805,00 | 13 125,00 | 8 130,00 | 5 420,00 | 8 130,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1185,50 | 1 950,00 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 0101.*  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» |  | Итого | 12 383,00 | 36 755,00 | 13 875,00 | 8 730,00 | 6 020,00 | 8 130,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 12 383,00 | 34 805,00 | 13 125,00 | 8 130,00 | 5 420,00 | 8 130,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1185,50 | 1 950,00 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по подпрограмме 3 | | Итого | 13 568,50 | 36 755,00 | 13 875,00 | 8 730,00 | 6 020,00 | 8 130,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 12 383,00 | 34 805,00 | 13 125,00 | 8 130,00 | 5 420,00 | 8 130,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1185,50 | 1 950,00 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 10

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

**«Паспорт** **подпрограммы «Социальная ипотека»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | | | |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого |
| Администрация городского округа Фрязино | Всего:  в том числе: | 460,60 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 | 1  399,60 |
| Средства бюджета Московской области | 456,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 1 383,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино: | 4,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 16,60 |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 11

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«Приложение 1

к подпрограмме

«Социальная ипотека»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Основное мероприятие 01.*** *«*I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту*»* | 2020-2024 года | Итого | 737,00 | 1 399,60 | 460,60 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 729,00 | 1 383,00 | 456,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8,00 | 16,60 | 4,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | ﻿*Мероприятие 0101.* «Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | 2020-2024 года | Итого | 737,00 | 1 399,60 | 460,60 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 729,00 | 1 383,00 | 456,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 8,00 | 16,60 | 4,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Итого по подпрограмме 4 | | Итого | 737,00 | 1 399,60 | 460,60 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | | Средства бюджета Московской области | 729,00 | 1 383,00 | 456,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | | Средства бюджета городского округа | 8,00 | 16,60 | 4,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».

Приложение 12

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

**«Паспорт** **подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | | | |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого |
| Администрация городского округа Фрязино | Всего:  в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**».**

Приложение 13

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«Приложение 1

к подпрограмме «Улучшение жилищных условий

отдельных категорий многодетных семей»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ***Основное мероприятие 01.*** *«*﻿Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома*»* | 2020-2024 года | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 0101*  «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. |  | | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 6 | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».

Приложение 14

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

**«Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | | | |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого |
| Администрация городского округа Фрязино | Всего:  в том числе: | 1 251,00 | 2 665,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846,00 |
| Средства федерального бюджета | 1 251,00 | 1 201,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино: | 0,00 | 1 464,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162,00 |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**».**

Приложение 15

к постановлению Главы

городского округа

от 18.01.2021 № 35

«Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 02.**  ﻿«Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2020-2024 года | Итого | 0,00 | 6 846,00 | 1 251,00 | 2 665,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 1 102,00 | 3 684,00 | 1 251,00 | 1 201,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 698,00 | 3 162,00 | 0,00 | 1 464,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | ﻿*Мероприятие 0201*. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» |  | Итого | 0,00 | 2 665,00 | 0,00 | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 1 201,00 | 0,00 | 1 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 464,00 | 0,00 | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | ﻿ *Мероприятие 0202*. «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Итого | 0,00 | 4 181,00 | 1 251,00 | 0,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 1 102,00 | 2 483,00 | 1 251,00 | 0,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 698,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 6 | | Итого | 0,00 | 6 846,00 | 1 251,00 | 2 665,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1 102,00 | 3 684,00 | 1 251,00 | 1 201,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа | 1 698,00 | 3 162,00 | 0,00 | 1 464,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».

1. \* Объем подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

   \*\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

   \*\*\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете городского округа Фрязино Московской области на соответствующий финансовый год.

   Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2024 год взят условно. В соответствии   
   с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 лет). [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год. [↑](#footnote-ref-2)