## Лист1
Приложение к постановлению Главы городского округа Фрязино от 21.07.2020 № 377
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области, на 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес МКД* | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей , зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [17 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем элктро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водотведения | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | Ремонт крыши | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | ремонт фасада | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | ремонт фундамента многоквартирного дома | Стоимость работ | плановая дата завершения работ | Утепление фасада | Стоимость | плановая дата завершения работ | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | Стоимость | плановая дата завершения работ | Устройство выходов на кровлю | Стоимость | плановая дата завершения работ | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов | Стоимость | плановая дата завершения работ | Разработка проектной документации и её экспертизы | Стоимость | плановая дата завершения работ | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость | плановая дата завершения работ | всего: | в том числе
[54 empty] | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед | ед | ед | ед | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. |  |  | кв.м. | руб. |  | ед | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. | руб. |  | ед. | руб. |  | ед. | руб. |  | ед. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
городской округ Фрязино
2020 год
1 | г.Фрязино, пр-т Мира, д.24, к.3 | 1994 | панельный | 17 | 2 | 136 | 0 | 131 | 5 | 10590 | 8926,69 | 0 | 8663,27 | 404 | Ремонт кровли | 2012 | - | - | - | 4 | 15774090.64 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1104186.34 | 31.12.2020 | 1 | 337565.54 | 31.12.2020 | 17215842.52 | 0 | 0 | 0 | 17215842.52
2 | г.Фрязино, пр-т Мира, д.25 | 1995 | кирпич | 14 | 1 | 83 | 16 | 67 | 0 | 7193,7 | 4831,7 | 782,6 | 4049,1 | 239 | - | - | - | - | - | 2 | 6954033.06 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 486782.32 | 31.12.2020 | 1 | 148816.31 | 31.12.2020 | 7589631.69 | 0 | 0 | 0 | 7589631.69
3 | г.Фрязино, пр-д Десантников, д.7 | 1994 | кирпич | 14 | 1 | 69 | 0 | 69 | 0 | 4876.2 | 3607.3 | 0 | 3607.3 | 139 | Замена ВИС | 2014 | - | - | - | 2 | 6954033.06 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 486782.32 | 31.12.2020 | 1 | 148816.31 | 31.12.2020 | 8011348.65 | 0 | 0 | 0 | 7589631.69
4 | г.Фрязино, пр-д Новый, д.4 | 1958 | кирпич и шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1116.7 | 629.6 | 84.2 | 545.4 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 | 3982690.27 | 31.12.2020 | - | - | - | 573.6 | 79391.98 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 284345.75 | 31.12.2020 | 1 | 86928.56 | 31.12.2020 | 4433356.56 | 0 | 0 | 0 | 4433356.56
5 | г.Фрязино, пр-д Окружной, д.4 | 1983 | кирпич | 9 | 1 | 111 | 32 | 79 | 0 | 6021.3 | 4152.6 | 1108 | 3044.6 | 254 | Замена ВИС | 2019 | - | - | - | 2 | 5275514.98 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 369286.05 | 31.12.2020 | 1 | 112896.02 | 31.12.2020 | 5757697.05 | 0 | 0 | 0 | 5757697.05
6 | г.Фрязино, ул. Барские пруды, д.5 | 1992 | панельный | 9 | 12 | 429 | 20 | 409 | 0 | 32091.3 | 23248.8 | 1233.4 | 22015.4 | 1018 | Замена лифтов (3шт.) | 2019 | - | - | - | 3 | 7782656.38 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 544785.94 | 31.12.2020 | 1 | 166548.85 | 31.12.2020 | 8493991.17 | 0 | 0 | 0 | 8493991.17
7 | г.Фрязино, ул. Институтская, д.23 | 1951 | кирпич и шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1353.1 | 739.3 | 246.3 | 493 | 43 | Ремонт фасада | 2010 | - | - | - | - | - | - | 636 | 4643299.83 | 31.12.2020 | - | - | - | 778.3 | 107724.5 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 332571.71 | 31.12.2020 | 1 | 101671.91 | 31.12.2020 | 5185267.95 | 0 | 0 | 0 | 5185267.95
8 | г.Фрязино, ул. Ленина, д.13 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2256,4 | 752,1 | 74,7 | 707,4 | 45 | Ремонт ВИС (электроснабжение) | 2019 | - | - | - | - | - | - | 702 | 4820615.54 | 31.12.2020 | - | - | - | 1086.6 | 151906.68 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 348076.56 | 31.12.2020 | 1 | 106411.97 | 31.12.2020 | 5427010.75 | 0 | 0 | 0 | 5427010.75
9 | г.Фрязино, ул. Нахимова, д.33 | 1995 | кирпич | 9 | 2 | 108 | 4 | 104 | 0 | 5902,4 | 4539,2 | 167,3 | 4371,9 | 203 | Ремонт кровли | 2010 | - | - | - | 2 | 4948503.1 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 346395.22 | 31.12.2020 | 1 | 105897.96 | 31.12.2020 | 5400796.28 | 0 | 0 | 0 | 5400796.28
10 | г.Фрязино, ул. Нахимова, д.35 | 1995 | кирпич | 9 | 2 | 108 | 19 | 89 | 0 | 6395,4 | 5021,7 | 657,2 | 4364,5 | 245 | Ремонт кровли | 2018 | - | - | - | 2 | 4948503.1 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 346395.22 | 31.12.2020 | 1 | 105897.96 | 31.12.2020 | 5400796.28 | 0 | 0 | 0 | 5400796.28
11 | г.Фрязино, ул. Центральная, д.27 | 1962 | кирпич | 5 | 3 | 25 | 1 | 24 | 0 | 7024,6 | 3630,2 | 463,99 | 3166,21 | 205 | Ремонт кровли | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3190.2 | 1853563.14 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 129749.42 | 31.12.2020 | 1 | 39666.25 | 31.12.2020 | 2022978.81 | 0 | 0 | 0 | 2022978.81
12 | г.Фрязино, ул. Центральная, д.28 | 1951 | кирпич и шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1523,1 | 734,5 | 107,7 | 626,8 | 26 | Ремонт фасада | 2010 | - | - | - | - | - | - | 636.7 | 4645887.34 | 31.12.2020 | - | - | - | 676.5 | 93634.37 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 331766.52 | 31.12.2020 | 1 | 101425.78 | 31.12.2020 | 5172714.01 | 0 | 0 | 0 | 5172714.01
2021 год
1 | г.Фрязино, пр-д Окружной, д.6 | 1981 | кирпич | 9 | 1 | 122 | 31 | 91 | 0 | 5947 | 4047.5 | 950 | 3097.5 | 248 | - | - | 6257.42 | 14816940.31 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3434661.4 | 31.12.2020 | 1 | 1277612.12 | 31.12.2020 | 1 | 390584.27 | 31.12.2020 | 19919798.1 | 0 | 0 | 0 | 19919798.1
2 | г.Фрязино,ул. Вокзальная, д.17 | 1959 | кирпич | 5 | 9 | 144 | 7 | 137 | 0 | 17557,33 | 9480,5 | 645,41 | 8835,11 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400.3 | 26351093.24 | 31.12.2020 | - | - | - | 3999 | 589252.65 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1885824.22 | 31.12.2020 | 1 | 576523.4 | 31.12.2020 | 29402693.51 | 0 | 0 | 0 | 29402693.51
3 | г.Фрязино, ул. Полевая, д.16 | 1975 | панельный | 9 | 6 | 216 | 32 | 184 | 0 | 14453.5 | 11176.9 | 1608.67 | 9568.23 | 519 | Замена лифтов (4шт.) | 2008 | - | - | - | - | - | - | 1809.6 | 11635824.25 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 814507.7 | 31.12.2020 | 1 | 249006.63 | 31.12.2020 | 12699338.58 | 0 | 0 | 0 | 12699338.58
4 | г.Фрязино, ул. Советская, д.8А | 1967 | кирпич | 5 | 5 | 100 | 8 | 92 | 0 | 5167.1 | 4005.9 | 329.8 | 3676.1 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1136 | 11287794.63 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 790145.63 | 31.12.2020 | 1 | 241558.8 | 31.12.2020 | 12319499.06 | 0 | 0 | 0 | 12319499.06
5 | г.Фрязино, ул. Школьная, д.3А | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 9 | 71 | 0 | 5086.6 | 3350.3 | 375.2 | 2975.1 | 149 | Замена ВИС | 2018 | - | - | - | - | - | - | 2250 | 10977772.5 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 768444.08 | 31.12.2020 | 1 | 234924.33 | 31.12.2020 | 11981140.91 | 0 | 0 | 0 | 11981140.91
2022 год
1 | г.Фрязино, пр-т Мира, д.19 | 1990 | кирпич | 9 | 6 | 268 | 29 | 239 | 0 | 21711 | 14359,6 | 1269,8 | 13089,8 | 717 | Замена лифтов | 2018 | - | - | - | - | - | - | 2723.1 | 17398464.93 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1217892.55 | 31.12.2020 | 1 | 372327.15 | 31.12.2020 | 18988684.63 | 0 | 0 | 0 | 18988684.63
2 | г.Фрязино, ул. Нахимова, д.25А | 1983 | кирпич | 5 | 1 | 72 | 26 | 46 | 0 | 4078.8 | 874.5 | 316.5 | 558 | 79 | - | - | 11749.2 | 7915355.1 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12554317.62 | 31.12.2020 | 1 | 1432877.09 | 31.12.2020 | 1 | 438050.99 | 31.12.2020 | 22340600.8 | 0 | 0 | 0 | 22340600.8
3 | г.Фрязино, ул. Полевая, д.27В | 1996 | панельный | 9 | 1 | 90 | 7 | 83 | 0 | 6244.7 | 4014.4 | 313.4 | 3701 | 186 | - | - | - | - | - | 2 | 5747512.83 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 402325.9 | 31.12.2020 | 1 | 122996.77 | 31.12.2020 | 6272835.5 | 0 | 0 | 0 | 6272835.5
4 | г.Фрязино, ул. Советская, д.13А | 1965 | панельный | 5 | 4 | 80 | 13 | 67 | 0 | 4439.7 | 3419.8 | 508.1 | 2911.7 | 164 | - | - | 12766.2 | 14628346.8 | 31.12.2020 | - | - | - | 968.1 | 5973341.58 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1054079.46 | 31.12.2020 | 1 | 1515903.74 | 31.12.2020 | 1 | 463433.44 | 31.12.2020 | 23635105.02 | 0 | 0 | 0 | 23635105.02
5 | г.Фрязино, ул. Центральная, д.7А | 1975 | панельный | 4 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1032,1 | 754,2 | 107,7 | 646,5 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385.8 | 2473714.63 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 173160.02 | 31.12.2020 | 1 | 52937.49 | 31.12.2020 | 2699812.14 | 0 | 0 | 0 | 2699812.14
6 | г.Фрязино, ул. Школьная, д.16 | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 8 | 72 | 0 | 5035.9 | 3313.8 | 312.8 | 3001 | 168 | Замена ВИС | 2018 | - | - | - | - | - | - | 1040 | 10473968.7 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 733177.82 | 31.12.2020 | 1 | 224142.93 | 31.12.2020 | 11431289.45 | 0 | 0 | 0 | 11431289.45
7 | г.Фрязино, ул. Школьная, д.2А | 1966 | кирпич | 5 | 4 | 78 | 4 | 74 | 0 | 4961 | 3156.5 | 147.7 | 3008.8 | 141 | Замена ВИС | 2018 | - | - | - | - | - | - | 1067 | 10583644.82 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 740855.14 | 31.12.2020 | 1 | 226490.01 | 31.12.2020 | 11550989.97 | 0 | 0 | 0 | 11550989.97
Заместитель Главы городского округа Г.Л.Лапидус