Приложение 6

к постановлению Главы города

от _31.05.2017_ № _421_

«Приложение № 3.3

к подпрограмме  III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития»

Перечень мероприятий

подпрограммы III «Привлечение инвестиций. Создание условий для устойчивого экономического развития»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечи-вающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источ-ники финан-сиро-вания | Срок испол-нения меро-приятия | 2015 г. | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответст-венный за выполнение мероприятий подпро-граммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация Стратегии социально-экономического развития Наукограда Фрязино до 2025 года. Согласования и корректировка проектов отчетности подведомственных учреждений администрации города Фрязино в рамках реализации Плана мероприятий Стратегии. |  |  | 2017-2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | Выполнение комплекса мероприятий и муниципаль-ных программ согласно Плану мероприятий Стратегии |
| 2. | Содействие в развитии Особой экономической зоны ТВТ «Исток» (ОЭЗ). Оказание методических и консультационных услуг в подготовке бизнес-планов потенциальных резидентов ОЭЗ ТВТ «Исток» |  |  | 2017-2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда», УК ОЭЗ ТВТ «Исток», | Привлечение 24 резидентов в ОЭЗ ТВТ «Исток» |
| 3. | Организация работы по соз-данию и содей-ствие в реализа-ции совместных проектов в рам-ках промыш-ленного кластера «Фрязино». |  |  | 2017-2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | Реализация 4-х совмест-ных проектов предприятий кластера, в рамках выполнения программы развития промышленного кластера «Фрязино» |
| 4. | Развитие межкластерных коопераций в рамках реализации Стратегии Консорциума инновационных кластеров Московской области |  |  | 2017-2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | - рост выработки на одного работника возрастет на 23,36%; - будет созда-но заново или модернизировано не менее 19 428 рабочих мест. |
| 5. | Создание детского технологического парка (кванто-риума) |  |  | 2017-2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации города Фрязино, МКУ «Дирекция Наукограда» | Создание места внешкольного образования. |
| 6. | Организация содействия подготовки проектов ежегод-ной премии Губернатора Мос-ковской области «Наше Подмос-ковье» сотрудни-ками организаций НПК города |  |  | 2017-2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | Ежегодная подача проектов сотрудниками НПК города на конкурс. |
| 7. | Организация и проведение ежегодных отборочных этапов конкурса «УМНИК» |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | Участие представи-телей города Фрязино в ежегодном финале конкурса |
| 8. | Реализация взаимодействия предприятий НПК города Фрязино с Администрацией городского округа Фрязино |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» |  |
| 9. | Организация и проведение научных семинаров, выставок и конференций по инновационной, образовательной и научно-производственной тематики |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | Повышение имиджа Наукограда и инвести-ционной привлекательности города |
| 10. | Подготовка и предоставление информации о наукограде Фрязино для ежегодно издаваемых справочников Московской области и прочих городских и областных изданий. |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дирекция Наукограда» | Повышение бренда Наукограда и популяри-зации городского округа Фрязино |
| 11. | Обеспечение деятельности МКУ «Дирекция Наукограда» |  | средства бюджета города | 2017-2021 | 14661 |  | 72961 | 11921 | 14603 |  |  | 15479 | 15479 | 15479 | МКУ «Дирекция Наукограда» |  |
| 12. | Обеспечение деятельности МКУ г. Фрязино «Центр муниципальных закупок» |  | средства бюджета города | 2017-2021 | - |  | 56783 | 10367 | 11604 |  |  | 11604 | 11604 | 11604 | МКУ г. Фрязино «Центр муниципальных закупок» |  |
| 13. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел по социальной политике администрации города Фрязино | Предотвра-щение роста напряжен-ности на рынке труда |
| 14. | Участие в расследовании несчастных случае с тяже-лыми послед-ствиями представителей администрации города Фрязино |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел по со-циальной политике администра-ции города Фрязино | Снижение уровня производст-венного травматизма |
| 15. | Организация проведения обучения по вопросам охраны труда |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел по социальной политике администрации города Фрязино |  |
| 16. | Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций муниципальной собственности |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел по социальной политике администрации города Фрязино |  |
| 17. | Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах |  |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел по социальной политике администрации города Фрязино |  |

».