УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы городского округа

от 02.09.2020 № 455

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа Фрязино Московской области

«Здравоохранение» на 2020-2024 годы

Паспорт муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Здравоохранение» на 2020-2024 годы»

| Координатор муниципальной программы | заместитель главы администрации Егоров А.Д. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | У Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Р Развитие первичной медико-санитарной помощи путем развития системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». 2. Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета г.о. Фрязино | 5761,5 | 1503,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 5761,5 | 1503,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 |

Характеристика ситуации в сфере здравоохранения

в городском округе Фрязино

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Государственной программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы в Московской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи и снижение смертности от заболеваний, являющихся основной причиной смертности населения, включая болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез.

В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» с 01.01.2015 года муниципальные учреждения здравоохранения Московской области стали государственными учреждениями здравоохранения Московской области.

Основными причинами неудовлетворительной укомплектованности государственных учреждений здравоохранения Московской области медицинскими кадрами остаются следующие: количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую потребность; уровень заработной платы медицинских работников ниже уровня заработной платы в г. Москве. Эти причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

Первичная медико-санитарная помощь населению города Фрязино оказывается двумя государственными учреждениями здравоохранения Московской области – ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» и ГАУЗ МО «Фрязинская стоматологическая поликлиника», а также медицинскими учреждениями иных форм собственности. Стационарная помощь гражданам оказывается в стационаре круглосуточного пребывания ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца».

Службы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь на амбулаторном этапе, в связи с дефицитом врачебных кадров (участковых врачей, узких специалистов) остаются функционально перегруженными.

Усиление профилактических мер предполагает диспансеризацию, профилактические медицинские  осмотры, диспансерное наблюдение лиц, страдающих хроническими заболеваниями, как фактор снижения рецидивов, осложнений и инвалидизации, оказание медицинской помощи по коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний, оказание медицинской помощи по оценке функционального состояния организма, диагностике и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний.

Основной  проблемой кадрового обеспечения  системы здравоохранения г.о. Фрязино является дефицит специалистов как с высшим, так и со средним медицинским образованием.

В целях привлечения в медицинские организации г.о. Фрязино квалифицированных специалистов и ликвидации оттока медицинских кадров в частные медицинские организации необходимо создавать определенные условия.

Прогноз

развития сферы здравоохранения в рамках реализации мероприятий

муниципальной программы

Развитие системы здравоохранения на период до 2024 года будет осуществляться по следующим основным направлениям:

1) профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

2) развитие первичной медико-санитарной помощи;

3) развитие мер социальной поддержки медицинских работников.

Реализация муниципальной программы будет способствовать созданию условий для профилактики заболеваний, развитию первичной медико-санитарной помощи, привлечению медицинских работников.

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать риски, которые могут возникнуть, если ухудшится экономическая ситуация в Российской Федерации и Московской области.

Внешними рисками для реализации муниципальной программы являются макроэкономические риски, связанные с возможным снижением темпов роста экономики, высокой инфляцией, кризисными явлениями в банковской системе и дефицитом бюджета.

Перечень

подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма  I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Цели подпрограмм

Цель подпрограммы  I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» - увеличение продолжительности жизни населения за счёт формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Цель подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» - привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области».

Характеристика основных мероприятий подпрограммы  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие в рамках подпрограммы:

- развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

Основное мероприятия в рамках подпрограммы:

- развитие мер социальной поддержки медицинских работников. В рамках основного мероприятия предполагается:

- стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях;

- установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Здравоохранение» на 2020-2024 годы

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы 2019 год | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию (за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области) | Приоритетно-целевой, (Рейтинг-50) | процент | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Основное мероприятие 03. Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения. |
| 1.2 | Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа | Приоритетно-целевой, (Рейтинг-50) | процент | 88 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Основное мероприятие 03. Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения. |
| 2 | Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье | Приоритетно-целевой (Рейтинг-50) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 03. Развитие мер социальной поддержки медицинских работников |

МЕТОДИКА

расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

| п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных |  | Период предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию (за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области) |  | % | Число работников предприятий, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию посредством мобильных комплексов + число работников предприятий, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию посредством других форм проведения профилактических осмотров и диспансеризации / Число граждан (работников), застрахованных в Московской области, работающих на предприятиях городского округа) х 100 | Информация от медицинских организаций о численности работников предприятий городского округа (за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области»), прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры в отчетном периоде, информация от глав городских образований о численности граждан (работников), работающих на предприятиях городского округа |  | Ежеквартально (Не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным) |
| 2 |  | Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа |  | % | Число лиц трудоспособного возраста, застрахованных в Московской области, прикрепленных к медицинской организации городского округа / число лиц трудоспособного возраста, проживающих на территории городского округа, застрахованного в Московской области) х 100 | Данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики Московской области, данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области о количестве застрахованных в Московской области граждан трудоспособного возраста, прикрепленных к медицинским организациям в разрезе городских округов. |  | Ежеквартально (Не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным) |
|  | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье |  | % |  | Отношение количества врачей, обеспеченных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой площади, социальной найм жилого помещения, специализированный найм жилого помещения, коммерческий найм жилого помещения, человек) к количеству врачей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящих на учете, а также привлечённых и не обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, нуждающихся в улучшении жилищных условий), человек х 100 |  | Отчёт администрации городского округа Московской области, согласованный с государственными учреждениями здравоохранения Московской области (информация предоставляется в регламентный срок, непредоставление информации оценивается нулевым значением). | Ежеквартально (Не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным) |

Порядок

взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятия подпрограммы

с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы организует текущее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с исполнителем муниципальной программы, ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы, ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет г.о. Фрязино на соответствующий период и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы;

определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением муниципальной программы;

получает средства бюджета г.о. Фрязино, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, и обеспечивает их целевое использование;

обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной программы мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

готовит и предоставляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы.

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией г.о. Фрязино.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным предоставляет его в Отдел экономики администрации г.о. Фрязино для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик предоставляет в администрацию г.о. Фрязино на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Фрязино

Московской области «Здравоохранение»

на 2020-2024 годы

Паспорт подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Здравоохранение»

на 2020-2024 годы

Перечень мероприятий подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок испол-нения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 03 Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация, сектор социальной политики, ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» | Выполнение плана проведения медицинских осмотров и диспансеризации населения |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 3.1 Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, работающего на предприятиях | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» | Выполнение плана проведения медицинских осмотров и диспансеризации населения |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 3.2 Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» | Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Здравоохранение»

на 2020-2024 годы

Паспорт подпрограммы подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 1503,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 5761,5 |
|  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 1503,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 5761,5 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Здравоохранение» на 2020-2024 годы

Перечень мероприятий подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирова-ния | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 03 Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | 2020-2024 | Итого: | 1064,5 | 5761,5 | 1503,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | Заместитель главы администрации, сектор социальной политики, главный врач ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» | Привлечение медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 1064,5 | 5761,5 | 1503,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 3.2 Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | 2020-2024 | Итого: | 1064,5 | 5761,5 | 1503,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | Заместитель главы администрации, сектор социальной политики, главный врач ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» | Привлечение медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 1064,5 | 5761,5 | 1503,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 3.4 Участие в ярмарках вакансий в медицинских ВУЗах | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации, главный врач ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» | Привлечение медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3.5 Направление информации об имеющихся вакансиях в государственных учреждениях здравоохранения в медицинские ВУЗы | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Главный врач ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» | Привлечение медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 3.6 Размещение вакансий на сайтах поиска работы | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Главный врач ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» | Привлечение медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |