Приложение

к постановлению Главы

городского округа

от \_02.09.2019\_ № \_495\_

**Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области**

**«Развитие информационной и технической инфраструктуры**

**экосистемы цифровой экономики  
городского округа Фрязино Московской области» на срок 2019-2022 годов**

**П А С П О Р Т**

муниципальной программы «Развитие информационной и технической   
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Фрязино Московской области» на срок 2019-2022 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы - начальник управления социального развития и молодежной политики Егоров А.Д. | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино. | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Программа направлена на создание условий по соответствию национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности муниципальных органов и организаций. | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **Итого** |
| Средства бюджета  города Фрязино | 6 325,0 | 12990,76 | 12990,76 | 12990,76 | 45 297,28 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 325,0 | 12990,76 | 12990,76 | 12990,76 | 45 297,28 |

## 2. Описание основных мероприятий программы

Основные мероприятия программы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках программы реализуются основные мероприятия, направленные на реализацию следующих федеральных проектов:

1) информационная инфраструктура;

2) информационная безопасность;

3) цифровое государственное управление;

4) цифровая образовательная среда;

5) цифровая культура.

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения муниципального образования Московской области, обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках федерального проекта «Информационная безопасность» предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе, а также оснащение общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области планшетными компьютерами, мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## 3. Характеристика проблем и мероприятий программы.

В Московской области, в том числе и в городском округе Фрязино, в настоящее   
время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования   
информационно-телекоммуникационных технологий в различных сферах деятельности.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть Интернет и представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями ([приказ](consultantplus://offline/ref=4EDA5EE35FE8F67E36FA6AAAF9CC5FFCC017B59FA14E41A30113627E5BU4A6L) Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации»).

В Московской области успешно развиваются системы взаимоотношений и процессов, объединенных единой информационной средой (далее - цифровые платформы).

Московская область достигла значительных успехов в развитии цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг. Все органы администрации городского округа Фрязино и их структурные подразделения используют для предоставления государственных и муниципальных услуг Единую информационную систему оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (ЕИС ОУ).

Ведется работа по оптимизации предоставления наиболее востребованных и массовых услуг, организации их предоставления в электронном виде.

В городском округе Фрязино Московской области функционирует единая интегрированная мульти сервисная телекоммуникационная сеть для нужд жителей и юридических лиц городского округа Фрязино.

На 100 процентов удовлетворены потребности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в вычислительной технике и лицензионном программном обеспечении в объеме выделяемого на эти цели муниципального финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка.

Продолжено формирование необходимой ИКТ инфраструктуры ОМСУ учреждений городского округа Фрязино на базе единой городской телекоммуникационной сети на основе оптоволоконных линий связи для использования государственных ИС Московской области.

Созданы и развиваются сайты муниципальных учреждений городского округа Фрязино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью этих органов;

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой экономики в Московской области, в том числе и в городском округе Фрязино, остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.

Необходимо продолжить работы по оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций), актуализации сведений о них в информационных системах Московской области и их передаче в федеральные информационные системы.

Развитию сферы цифровой экономики Московской области, в том числе городского округа Фрязино Московской области, сегодня сопутствуют определенные риски, прежде всего:

сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

недостижение значений целевых показателей планируемых результатов муниципальной программы к 2022 году;

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципального заказчика программы и исполнителей мероприятий программы;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа Фрязино Московской области или неполное предоставление средств из запланированных источников на соответствующие мероприятия программы;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере муниципального управления;

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий программ, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем анализа и оценки результатов реализации мероприятий программы в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между мероприятиями программы.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в программу включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с участием Администрации городского округа Фрязино Московской области в качестве уполномоченного органа по осуществлению закупок соответствующих ИТ-ресурсов и ИС для ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

Также для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, популяризации среди населения информационных технологий.

В период до 2022 года необходимо сконцентрироваться на решении следующих основных проблем:

* обеспечение размещения информации о порядке и условиях получения государственных и муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями на «Портале государственных и муниципальных услуг Московской области» (далее – РПГУ) в соответствии с установленными требованиями;
* создание условий для увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
* повышение качества управления муниципальными финансами;
* внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;
* обеспечение развития и повышение эффективности управления имущественным комплексом городского округа Фрязино Московской области на базе применения специализированных информационных систем;
* обеспечение общественного контроля за качеством выполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в электронной форме;
* создание с использованием информационных технологий условий для обеспечения комфортных условий проживания населения.
* реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих в компьютерной грамотности и умения использовать информационные технологии в производственном процессе, популяризации среди населения информационных технологий.

## 4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках муниципальной программы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках программы, обозначены в виде основных мероприятий программы, каждое основное мероприятие содержит мероприятия программы, направленные на их решения.

В рамках реализации мероприятий программы будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития муниципального образования Московской области:

* достижение целевого показателя «Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», предусмотренного [Указом](consultantplus://offline/ref=4EDA5EE35FE8F67E36FA6AAAF9CC5FFCC31DBA9DA04D41A30113627E5BU4A6L) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
* достижение требуемого уровня показателя по обращениям Губернатора Московской области «Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи».

Достижение требуемого уровня по показателям «Рейтинг-50»:

* уменьшение доли муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки;
* увеличение доли муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг;
* уменьшение доли жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа;
* увеличение доли зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение.

Достижение требуемого уровня по отраслевым показателям:

* доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;
* уменьшение стоимостной доли закупаемого и арендуемого ОМСУ городского округа Фрязино Московской области иностранного ПО;
* увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
* обеспечение средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области;
* увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ городского округа Фрязино Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи;
* увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
* доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;
* увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
* доля муниципальных учреждений образования городского округа Фрязино, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
* для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
* для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, не менее 100 Мбит/с;
* количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Фрязино Московской области;
* доля муниципальных организаций сферы образования в городском округе Фрязино Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации;
* увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи;
* доля домашних хозяйств в городском округе Фрязино Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
* все муниципальные учреждения культуры городского округа Фрязино Московской области обеспеченны доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
* для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах,   
  не менее 50 Мбит/с.

Программа направлена на создание условий по соответствию национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности муниципальных органов и организаций.

В рамках обеспечения ОМСУ городского округа Фрязино Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения ОМСУ городского округа Фрязино Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования городского округа Фрязино Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории городского округа Фрязино Московской области планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории городского округа Фрязино Московской области планируется обеспечение жителей городского округа Фрязино возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере культуры городского округа Фрязино Московской области планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий программы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики**

**городского округа Фрязино Московской области» на 2019-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия  (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия  в 2018 году  (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. рублей) | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 2292,00 | 37282,38 | 4435,00 | 10745,76 | 10639,76 | 10504,76 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 2292,00 | 21582,34 | 3350,00 | 5864,28 | 5912,98 | 5777,98 | Администрация |
| 1574,2 | 0,00 | 597,20 | 488,50 | 488,50 | КУИЖВ |
| 2190,84 | 0,00 | 730,28 | 730,28 | 730,28 | ЕДДС |
| 4854 | 0,00 | 1618,00 | 1618,00 | 1618,00 | УКФКиС |
| 7081 | 1085,00 | 1936,00 | 1890,00 | 1890,00 | Упр. обр. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет на скорости:  для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 747,00 | 4377,00 | 1041,00 | 1076,00 | 1130,00 | 1130,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. | Обеспечен доступ в сеть Интернет учреждений образования. |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 747,00 | 4377,00 | 1041,00 | 1076,00 | 1130,00 | 1130,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 320,00 | 2574,20 | 950,00 | 707,10 | 797,10 | 120,00 | Администрация городского округа Фрязино | Перевод органов администрации городского округа на использование IP-телефонии.  Приобретение, монтаж и настройка системы IP-телефонии в здании АОЦ (пр-кт Мира, д.15А) в 2019году. |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 320,00 | 2574,20 | 950,00 | 707,10 | 797,10 | 120,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 725 | 12574,08 | 44,00 | 4062,66 | 3962,66 | 4504,76 |  | Обеспечено подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 725,00 | 8240,34 | 0,00 | 2566,08 | 2566,08 | 3108,18 | Администрация |
| 1255,74 | 0,00 | 418,58 | 418,58 | 418,58 | ЕДДС |
| 2754 | 0,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | УКФКиС |
| 324 | 44,00 | 160,00 | 60,00 | 60,00 | Упр. обр. |
| 1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 500,00 | 16800,00 | 2400,00 | 4900,00 | 4750,00 | 4750,00 |  | Обеспечено надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного, сетевого оборудования и организационной техники. Обеспечивается необходимый ремонт и замена вышедшей из строя техники. |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 500,00 | 10090,70 | 2400,00 | 2591,10 | 2549,80 | 2549,80 | Администрация |
| 1574,20 | 0,00 | 597,20 | 488,50 | 488,50 | КУИЖВ |
| 935,10 | 0,00 | 311,70 | 311,70 | 311,70 | ЕДДС |
| 2100,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | УКФКиС |
| 2100,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Упр. обр. |
| 1.6. | Мероприятие 6. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках, зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ,Б,ТиС | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие D4. Федеральный проект «Информационная безопасность» | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 640,00 | 5912,00 | 1250,00 | 1490,00 | 1586,00 | 1586,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 640,00 | 3948,30 | 960,00 | 932,10 | 1028,10 | 1028,10 | Администрация |
| 770,40 | 240,00 | 176,80 | 176,80 | 176,80 | КУИЖВ |  |
| 105,30 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | ЕДДС |  |
| 699,00 | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | УКФКиС |  |
| 389,00 | 50,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | Упр. обр. |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 640,00 | 5912,00 | 1250,00 | 1490,00 | 1586,00 | 1586,00 |  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых администрацией городского округа Фрязино Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 640,00 | 3948,30 | 960,00 | 932,10 | 1028,10 | 1028,10 | Администрация |
| 770,40 | 240,00 | 176,80 | 176,80 | 176,80 | КУИЖВ |
| 105,30 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | ЕДДС |
| 699,00 | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | УКФКиС |
| 389,00 | 50,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | Упр. обр. |
| 3. | Основное мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 390,00 | 2160,00 | 640,00 | 455,00 | 465,00 | 600,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 300,00 | 1800,00 | 550,00 | 365,00 | 375,00 | 510,00 | Администрация |
| 90,00 | 360,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | КУИЖВ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение программными продуктами | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 2. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 390,00 | 910,00 | 140,00 | 205,00 | 215,00 | 350,00 |  | Обеспечено надежное и бесперебойное функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, техническая поддержка пользователей. |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 300,00 | 550,00 | 50,00 | 115,00 | 125,00 | 260,00 | Администрация |
| 90,00 | 360,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | КУИЖВ |
| 3.3. | Мероприятие 3. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 1250,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Администрация городского округа Фрязино | Обеспечено бесперебойное функционирование и сопровождение муниципальных информационных систем. |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 1250,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3.4. | Мероприятие 4. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ,Б,ТиС | Финансирование мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы» |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 5117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. | Обеспечено оснащение муниципальных общеобразовательных организаций современными аппаратно-программными комплексами |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области5 | 3197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 1. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 3768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. | Обеспечено оснащение муниципальных общеобразовательных организаций современными аппаратно-программными комплексами |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области5 | 2709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 2. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации в городском округе Фрязино Московской области, использующих Единую информационную систему, содержащую сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП). |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. |
| Средства бюджета Московской области5 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС |
| Средства бюджета Московской области5 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 3. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Мероприятие 4. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Мероприятие 5. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Основное мероприятие A3. Федеральный проект «Цифровая культура» | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | УКФКиС | Обеспечен доступ в сеть Интернет учреждений культуры городского округа Фрязино. |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Мероприятие 1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | УКФКиС | Обеспечено доведение до запланированных значений качественных показателей |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Московской области | Источник финансирования | Итого | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего, в том числе | 45 297,28 | 6 325,0 | 12990,76 | 12990,76 | 12990,76 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области | 45 297,28 | 6 325,0 | 12990,76 | 12990,76 | 12990,76 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия программы с Координатором муниципальной программы муниципальным заказчиком муниципальной программы осуществляется на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=4EDA5EE35FE8F67E36FA6BA4ECCC5FFCC01ABB9FA74C41A30113627E5BU4A6L) Главы города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (далее - Порядок).

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы являются: Администрация городского округа Фрязино, Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации городского округа Фрязино (далее - КУИЖВ), Управление образования администрации городского округа Фрязино (далее - Упр. обр.), Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино (далее - УКФКиС), управление безопасности администрации городского округа Фрязино Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета города Фрязино и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

## Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий государственной программы

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы:

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий составляется по форме согласно приложению 8 таблица 1, 2 к Порядку.

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы составляется по форме согласно приложению 8 к Порядку.

Годовой отчет по выполнению мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета города Фрязино и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию, и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы составляется по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие информационной  
и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа   
Фрязино Московской области» на срок 2019-2022 годов

## Планируемые результаты реализации муниципальной программы

## «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

## городского округа Фрязино Московской области» на срок 2019-2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2018 год | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО | Отраслевой | процент | - | 40 | 25 | 10 | 5 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Отраслевой | процент | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 |
| 4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Отраслевой | процент | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Указной | процент | 60 | 80 | 82 | 85 | 85 |
| 7. | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | Отраслевой | процент | 48 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 8. | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Рейтинг-50 | процент | 4 | 2,2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Отраслевой | процент | 70 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 10. | Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг | Рейтинг-50 | процент | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 |
| 11. | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал  «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Рейтинг-50 | процент | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12. | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Рейтинг-50 | процент | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13. | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Рейтинг-50 | процент | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 14. | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Отраслевой | процент | 93 | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 15. | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Субсидия | процент | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 16. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Субсидия | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных | Указной | процент | 0 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 18. | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Субсидия | единица | 13,6 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 |
| 19. | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | Субсидия | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | Отраслевой | процент | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 21. | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Обращение Губернатора Московской области | процент | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 22. | Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | Отраслевой | процент | - | 80 | 90 | 97 | 100 |
| 23. | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, не менее 50 Мбит/с;  для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, не менее 10 Мбит/с | Отраслевой | процент | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Фрязино Московской области» на срок 2019-2022 годов

## МЕТОДИКА

## расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

## «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

## городского округа Фрязино Московской области» на срок 2019-2022 годов

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета значений показателя** |
| --- | --- | --- |
|  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | где:  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. |
|  | Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО | где:  n - стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО;  R – стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО;  K – общая стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области ПО. |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | где:  – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. |
|  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | где:  – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;  R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;  К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения. |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | где:  – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;  R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;  К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. |
|  | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | где:  – доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА;  R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА;  К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. |
|  | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг\*;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде  \*Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ).  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. |
|  | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»\*;  К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  \*Источник информации – данные ЕИС ОУ. |
|  | Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг | где:  n – доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг;  R – количество отказов ОМСУ в предоставлении муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде, единиц;  K – количество заявлений на предоставление муниципальных (государственных) услуг, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде, единиц.  \*Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».  15% – считаем возможно допустимый процент доли отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг (n). |
|  | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | где:  – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявителей;  R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым поступили повторные обращения от заявителей;  К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа\*.  \*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | где:  – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с отложенным сроком решения (по проблемам со сроком решения 8 р.д.);  R – количество жалоб, отправленных в работу с портала «Добродел» и требующих ответа, по которым зафиксирован факт отложенного решения\*;  К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа\*.  \*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | где:  – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа;  R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа\*;  К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел»\*.  \*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | где:  – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений. |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | где:  – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;  – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;  – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО. |
|  | Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | где:  – доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  R – количество муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  K – общее количество муниципальных учреждений образования муниципального образования Московской области. |
|  | Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных | где:  n – доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных;  R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных;  K – общее количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (за исключением дошкольных). |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | где:  n – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;  R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);  K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области. |
|  | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | где:  n – доля муниципальных организаций муниципального образования Московской области, использующих Единую информационную систему, содержащую сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП), и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации.  R– количество муниципальных организаций муниципального образования Московской области, использующих ЕИСДОП и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации;  K – количество муниципальных организаций муниципального образования Московской области, использующих ЕИСДОП. |
|  | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | где:  n – доля положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи;  R – количество выданных разрешений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в муниципальном образовании Московской области;  K – количество заявлений, полученных муниципальным образованием Московской области в рамках государственной/муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена». |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | где:  n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;  R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;  K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области. |
|  | Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | где:  n – доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети  Интернет;  R – количество домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет;  K – общее количество домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области. |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | где:  n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;  R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;  K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |
| главный инспектор Федотов А.А. |  |  |
|  |  |  |
| 8(496)567-24-31 |  |  |
|  |  |  |