Приложение 1

к постановлению Главы  города

от 02.09.2016 № 621

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Безопасность города Фрязино на 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Осуществление системы мер управленческого, оперативно-профилактического и ресурсного характера, направленных на укрепление общественного порядка и безопасности на территории города Фрязино и создание условий для выполнения плана гражданской обороны и защиты населения города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | создание дополнительных условий для расширения и укрепления материально-технического обеспечения системы профилактики правонарушений и преступлений; создание условий для сокращения незаконного оборота наркотиков и их употребления, поэтапного сокращения наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности обществу; создание материально-технической базы для обеспечения выполнения мероприятий плана гражданской обороны и защиты населения города Фрязино; укрепление пожарной безопасности в целях защиты от пожаров населения, имущества граждан и организаций, расположенных на территории города; усиление антитеррористической защищенности населения и инфраструктуры города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – начальник управления безопасности Зверев М.Н. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I. Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино. Подпрограмма II. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Подпрограмма III. Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения (в том числе ЕДДС). Подпрограмма IV. Умный город. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Средства бюджета города Фрязино | 152976 | 3986 | 18941 | 45262 | 45077 | 42710 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы, % : |  |  |  |  |  |  |
| темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, % |  | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
| доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города, по сравнению с показателем 2014 года, % |  | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 |
| - соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов города для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории города Фрязино, % |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| - снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города по сравнению, %. |  | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
| - уровень запасов материальных средств созданных в целях гражданской обороны, % |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| - охват населения системой оповещения, % |  | 90 | 94 | 98 | 100 | 100 |

Приложение  2

к  постановлению Главы города

от 02.09.2016 № 621

6.1. Паспорт

подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Цель подпрограммы - укрепление общественного порядка и безопасности, создание условий для сокращения незаконного оборота наркотиков и их употребления, создание условий для обеспечения антитеррористической защищенности населения и инфраструктуры города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи подростков; - установка стационарных металлодетекторов в местах проведения массовых мероприятий; - сокращение уровня наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений; - создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией; - оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |  |
|  | Профилактика преступлений и иных право-нарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино |  | Всего: в том числе: | 1933 | 2399 | 3047 | 3047 | 3047 | 13473 |  |
|  |  | Администрация города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 810 | 720 | 2020 | 2020 | 2020 | 7590 |  |
|  |  | Управление образования администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 973 | 1320 | 660 | 660 | 660 | 4273 |  |
|  |  | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 150 | 359 | 367 | 367 | 367 | 1610 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2013 годом): - снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии на 10%; - недопущение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними; - количество протестированных в общеобразовательных учебных заведениях города не менее 95%; - обеспечение мест проведения массовых мероприятий стационарными металлодетекторами на 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению Главы города

от 02.09.2016 № 621

6.2. Паспорт

подпрограммы II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Создание условий для выполнения требований пожарной безопасности на территории города и в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - обеспечение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами; - развитие автоматизированной системы пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях; - совершенствование системы обучения по пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | Снижение рисков и смягчение послед-ствий чрезвычай-ных ситуаций при-родного и техно-генного характера, обеспечение пер-вичных мер пожар-ной безопасности и безопасности на водных объектах |  | Всего: в том числе: | 621 | 2727 | 3767 | 3840 | 3840 | 14795 |
|  |  | Администрация города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 130 | 1222 | 2326 | 2399 | 2399 | 8476 |
|  |  | Управление образования администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 380 | 1180 | 930 | 930 | 930 | 4350 |
|  |  | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 111 | 325 | 511 | 511 | 511 | 1969 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2013 годом): - обеспечение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами на 100%; - обеспечение автоматизированными системами пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части 100% муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  4

к постановлению Главы  города

от 02.09.2016 № 621

6.3. Паспорт

подпрограммы III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Создание условий для выполнения плана гражданской обороны и защиты населения города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - создание запасов материальных средств, для выполнения мероприятий гражданской обороны; - развитие системы оповещения населения и органов управления гражданской обороны; - совершенствования системы обучения населения и должностных лиц гражданской обороны; - развитие единой дежурно-диспетчерской службы; - поддержание в готовности объектов гражданской обороны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |  |
|  | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения |  | Всего: в том числе: | 1432 | 13815 | 29488 | 32750 | 35823 | 113308 |  |
|  |  | Администрация города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 832 | 13315 | 29088 | 32350 | 35423 | 111008 |  |
|  |  | Управление образования администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 1700 |  |
|  |  | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2013 годом): - доведение уровня запасов материальных средств созданных в целях гражданской обороны до 50%; - система оповещения должна полностью соответствовать предъявляемым требованиям и охватывать 95% населения; - не менее 75% объектов гражданской обороны должны полностью соответствовать предъявляемым требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к постановлению Главы  города

от 02.09.2016 № 621

6.4. Паспорт

подпрограммы IV «Умный город» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Умный город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Цель подпрограммы - укрепление общественного порядка и безопасности, создание условий для обеспечения антитеррористической защищенности населения и инфраструктуры города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений; - развитие системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях и на объектах повышенной опасности; - увеличение количества раскрываемых преступлений - оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2016 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |  |
|  | Умный город |  | Всего: в том числе: | - | - | 8960 | 2440 | - | 11400 |  |
|  |  | Администрация города Фрязино | Средства бюджета города Фрязино | - | - | 8960 | 2440 | - | 11400 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | По окончанию срока действия подпрограммы ожидается (по сравнению с 2015 годом): - снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии на 10%; - увеличение количества видеокамер в муниципальных учреждениях и на объектах повышенной опасности на 70 %; -увеличение количества раскрываемых преступлений на 10%. |  |  |  |  |  |  |  | » |

Приложение № 6

к постановлению Главы  города

от 02.09.2016 № 621

7.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и | 5399 | 0 | увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведе-ния аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | % | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
|  |  |  |  | соотношение фак-тического и норма-тивного объема накопления резер-вного фонда финан-совых, материаль-ных ресурсов города для ликвидации чрезвычайных ситу-аций муниципаль-ного характера на территории города Фрязино | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 2. | Обеспечение безопасности на водных объектах | 3784 | 0 | снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города | % | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 |
| 3. | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности | 6798 | 0 | снижение доли пожаров, произо-шедших на терри-тории города, от общего числа проис-шествий и чрезвы-чайных ситуаций на территории города | % | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 |
|  |  |  |  | снижение коли-чества погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города | % | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
|  |  |  |  | Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | % | - | - | - | 15 | 20 | 50 |

Приложение  7

к постановлению Главы  города

от 02.09.2016 № 621

«8. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино. | Бюджет города Фрязино | Стерi=Ртер х Чi Стерi – объем расходов Ртер – норматив расходов Чi – численность населения | 13473 (2014 – 1933, 2015 – 2399; 2016 – 3047, 2017 – 3047, 2018 - 3047) | 150 |
| Подпрограмма II. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. | Бюджет города Фрязино | Спожi=Рпож1 х Чi + Рпож2 х Чi Спожi – объем расходов Рпож – норматив расходов Чi – численность населения | 14795 (2014 – 621, 2015 – 2727, 2016 – 3767, 2017 – 3840, 2018 - 3840) | 0 |
| Подпрограмма III. Обеспечение мероприятий гражданской обороны, развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения (в том числе ЕДДС). | Бюджет города Фрязино | Сгоi=Рго х Чi Сгоi – объем расходов Рго – норматив расходов Чi – численность населения | 113308 (2014 – 1432, 2015 – 13815, 2016 – 29488, 2017 – 32750, 2018 - 35823) | 0 |
| Подпрограмма IV. Умный город. | Бюджет города Фрязино | Сгоi=Рбез х Чi Сгоi – объем расходов Рбез – норматив расходов Чi – численность населения | 11400 (2016 – 8960, 2017 – 2440) | 350 |

Приложение 8

к постановлению Главы  города

от 02.09.2016 № 621

9.1. Перечень

мероприятий подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Фрязино» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Содержание системы «Безопасный город», её развитие и расширение функцииональных воз-можностей (установка дополнительных видео-камер, модернизация и создание локальных уз-лов, наращивание и модернизация центра длительного хранения АОЦ и другое) | Проведение процедур размещения муниципального заказа 1 квартал каждого года | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 150 | 1080 |  | 600 |  | 30 | 150 | 150 | 150 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: |  | Обеспечение работы системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 30 | 150 | 150 | 150 | - администрация города Фрязино |  |  |
| 2. | Проведение городских и участие в областных соревнованиях-слётах «Юные друзья поли-ции» | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 45 | 250 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образова-ния администрации города Фрязино в том числе: |  | Участие в соревнованиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | - общеобразовательные учреждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 3. | Проведение городских и участие в областных соревнованиях-слётах «Юные инспекторы движения» | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 35 | 250 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образова-ния администрации города Фрязино в том числе: |  | Участие в соревнованиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | - общеобразовательные учреждения |  |  |
| 4. | Организация добро-вольного тестирования учащихся общеобра-зовательных учреж- дений г. Фрязино по выявлению потреби-телей наркотических средств, приобретение для этих целей тест - полосок для обнару-жения наркотиков | По отдельному плану ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 150 | 560 |  | 200 |  | 120 | 80 | 80 | 80 | Управление образова-ния администрации города Фрязино в том числе: |  | Обеспечение участия в тестировании не менее 90% подлежащих тестированию |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 120 | 80 | 80 | 80 | - общеобразовательные учреждения |  |  |
| 5. | Изготовление, разме-щение печатной про-дукции (буклетов для детей, родителей, педа-гогов), направленных на профилактику нар-комании и противо-действие незаконному обороту наркотиков, ведение пропаганды здорового образа жиз-ни, занятий физкульту-рой и спортом | Проведение процедур размещения муниципального заказа 3 квартал | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 40 | 190 |  | 50 |  | 10 | 30 | 50 | 50 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: |  | Снижение уровня потребления наркотиков |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 10 | 30 | 50 | 50 | - администрация города Фрязино |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образова-ния администрации города Фрязино, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | - общеобразовательные учреждения |  |  |
| 6. | Материально-техни-ческое обеспечение деятельности народ-ной дружины | Проведение процедур размещения муниципального заказа 3 квартал | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 1200 |  | - |  | 250 | 250 | 350 | 350 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: |  | Обеспечение народной дружины |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 250 | 250 | 350 | 350 | - администрация города Фрязино |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 7. | Усиление антитер-рористической защи-щенности муниципальных объектов, приобретение оборудования КТС, его установка и оплата реагирования на КТС, приобретение и монтаж запорного оборудования, элементов СКУД, установка и техническое обслужи-вание средств тревож-ной сигнализации, приобретение и обслуживание программного комплекса для проверки предприятий и организаций, приобретение ограничительного оборудования, обеспечивающего безопасность, приобретение и обслуживание специальных измерительных приборов и устройств обеспечения различных видов безопасности, обеспечение физической охраны муниципальных объектов, учреждений и организаций, формирование и содержание муниципального предприятия «Общественная безопасность», модернизация и обслуживание установленных стационарных металлодетекторов | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 175 | 5120 |  | 160 |  | 430 | 1590 | 1470 | 1470 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: |  | Обеспеченние надежной антитеррористическойзащищенности муниципальных учреждений |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 430 | 1590 | 1470 | 1470 | - администрация города Фрязино |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1950 |  | 190 |  | 680 | 360 | 360 | 360 | Управление образова-ния в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  | 195 | 180 | 180 | 180 | - общеобразовательные учреждения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  | 398 | 180 | 180 | 180 | - дошкольные учреждения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 87 | - | - | - | - учреждения дополни-тельного образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1190 |  | 150 |  | 329 | 237 | 237 | 237 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фря-зино, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 200 | 30 | 30 | 30 | - учреждения культуры |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | - | 30 | 30 | 30 | - учреждения физкуль-туры и спорта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 57 | 157 | 157 | 157 | - учреждения дополни-тельного образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 72 | 20 | 20 | 20 | - молодежный центр |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 8. | Установка и ремонт ограждений в образова-тельных учреждениях | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | - | 1013 |  | 433 |  | 370 | 70 | 70 | 70 | Управление образова-ния администрации города Фрязино, в том числе: |  | Приведенне ограждений в соответствии с требованиями |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 35 | 35 | 35 | - общеобразовательные учреждения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |  | 370 | 35 | 35 | 35 | - дошкольные учрежде-ния |  |  |
| 9. | Обеспечение мест про-ведения массовых ме-роприятий стацио-нарными металлоде-текторами | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно | - |  | 420 |  | - | 30 | 130 | 130 | 130 |  | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фря-зино, в том числе: | Обеспечить учреждения культуры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 30 | 130 | 130 | 130 |  | - учреждения культуры |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 13473 |  | 1933 | 2399 | 3047 | 3047 | 3047 |  |  |  |

Приложение № 9

к постановлению Главы  города

от 02.09.2016 № 621

9.2. Перечень

мероприятий подпрограммы II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| № п/п |  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспеч. выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Приобретение, устано-вка и содержание средств обеспечения пожарной безопасности (огнетушители и их перезарядка, подставки под огнетушители, пожарные извещатели и датчики, рукава пожарные, шкафы пожарные, щиты пожарные и комплектующие к ним, ящики для песка, гидранты пожарные, двери металлические и решетчатые, распашные решетки, тех. обслуживание средств пожарной сигнализации, проверка внеш. лестниц, огнезащитная обработка, перекатка рукавов) и д.р. |  |  | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно |  | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 314,5 | 592 |  | 90 |  | 52 | 150 |  |  | 150 | 150 | Администрация города Фрязино всего, в т.ч. | Обеспеченность муниципальных учреждений средствами пожаротушения в соответствии с нормами |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 52 | 150 |  |  | 150 | 150 | - администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3447 |  | 287 |  | 1060 | 700 |  |  | 700 | 700 | Управление образования администрации города Фрязино всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 490 | 330 |  |  | 330 | 330 | - общеобразовательные учреждения города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  | 570 | 370 |  |  | 370 | 370 | - дошкольные учреждения города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558 |  | 81 |  | 244 | 411 |  |  | 411 | 411 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 | - учреждения культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | - | 120 |  |  | 120 | 120 | - учреждения физкультуры и спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 | - учреждения допол. образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 4 | 51 |  |  | 51 | 51 | - молодежный центр |  |
| 2. | Приобретение знаков пожарной эвакуации, баннеров, плакатов, планов эвакуации, стендов и литературы по пожарной безопас-ности |  |  | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно |  | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 187,5 | 144 |  | 40 |  | 14 | 30 |  |  | 30 | 30 | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Обеспеченность муниципальных учреждений планами эвакуации и стендами по пож. Безопасности в соответствии с требованиями |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 14 | 30 |  |  | 30 | 30 | - администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 |  | 53 |  | 20 | 130 |  |  | 130 | 130 | Управление образования администрации города Фрязино всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 10 | 65 |  |  | 65 | 65 | - общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 10 | 65 |  |  | 65 | 65 | - дошкольные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  | 30 |  | 81 | 100 |  |  | 100 | 100 | Управление культуры, физкультуры и спорта всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | - учреждения культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | - учреждения физкультуры и спорта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 36 | 50 |  |  | 50 | 50 | - учреждения дополнительного образования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 10 | - молодежный центр |  |
| 3. | Проведение городских и участие в областных соревнованиях-слётах «Юные друзья пожарных» |  |  | По отдельному плану ежегодно |  | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 30 | 240 |  | 40 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | Управление образования администрации города Фрязино в том числе: | Участие в соревнованиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | - общеобразовательные учреждения |  |
| 4. | Обеспечение меропри-ятий по ликвидации последствий чрезвы-чайных ситуаций |  |  | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно |  | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 1245 | 2300 |  | - |  | 200 | 700 |  |  | 700 | 700 | Администрация города Фрязино в том числе: | Сокращение сроков ликвидации ЧС на 10% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 200 | 700 |  |  | 700 | 700 | - администрация города Фрязино |  |
| 5. | Создание резервов ма-териальных средств для ликвидации послед-ствий чрезвычайных ситуаций |  |  | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно |  | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 1050 |  | - |  | - | 350 |  |  | 350 | 350 | Администрация города Фрязино в том числе: | Создание резервов в соответсии с нормами |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 350 |  |  | 350 | 350 | - администрация города Фрязино |  |
| 6. | Разработка планов дей-ствий по предупрежде-нию и ликвидации чре-звычайных ситуаций, паспортов безопаснос-ти, проведение трени-ровок |  |  | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно |  | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 714 |  | - |  | - | 238 |  |  | 238 | 238 | Администрация города Фрязино в том числе: | Обеспечение подготовки документов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 238 |  |  | 238 | 238 | - администрация города Фрязино |  |
| 7. | Проведение городских и участие в областных соревнованиях-слётах «Школы безопасности» |  |  | По отдельному плану ежегодно |  | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 200 |  | - |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | Управление образова-ния администрации города Фрязино в том числе: | Участие в соревнованиях |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | - общеобразовательные учреждения |  |
| 8. | Мероприятия по обес-печению безопасности на водных объектах |  |  | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно |  | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 3676 |  | - |  | 956 | 858 |  |  | 931 | 931 | Администрация города Фрязино в том числе: | Снижение количества погибших на 20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 21 | - |  |  | - | - | - администрация города Фрязино |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 935 | - |  |  | - | - | - МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 858 |  |  | 931 | 931 | - МКУ «ЕДДС г. Фрязино» |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  | 14795 |  | 621 | 2727 |  |  | 3767 | 3840 |  | 3840 |  |  |

Приложение  10

к постановлению Главы города

от 02.09.2016 № 621

9.3. Перечень

мероприятий подпрограммы III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны города Фрязино»

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Создание запасов продовольствия, ме-дицинских средств индивидуальной за-щиты, средств защи-ты органов дыхания и иных средств, используемых в целях гражданской обороны | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 1291,5 | 420 | 120 | - | 100 | 100 | 100 | Администрация города Фрязино всего, в т.ч. | Доведение уровня запасов до 50% от установленных норм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 120 | - | 100 | 100 | 100 | - администрация города Фрязино |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1300 | 400 | - | 300 | 300 | 300 | Управление образова-ния администрации города Фрязино всего, в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | - | 150 | 150 | 150 | - общеобразовательные учреждения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | - | 150 | 150 | 150 | - дошкольные учрежде-ния |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, физкультуры и спорта администрации города Фрязино всего, в т.ч. : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | - учреждения культуры |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | - учреждения физкуль-туры и спорта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - учреждения дополни-тельного образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | - | - | - | - | - молодежный центр |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 2. | Эксплуатационно-техническое обслу-живание аппаратуры системы оповещения населения | Проведение процедур размещения муниципального заказа, 1 квартал | Бюджет города Фрязино | ежегодно | 300 | 1400 | 350 | 150 | 300 | 300 | 300 | администрация города Фрязино всего, в том числе: | Обеспечение пост. исправ-ности системы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 350 | 150 | 300 | 300 | 300 | - администрация города Фрязино |  |  |
| 3. | Ремонт и обслу-живание объектов гражданской оборо-ны (защитных сору-жений) | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно | - | 750 | 300 | - | 150 | 150 | 150 | администрация города Фрязино всего, в том числе: | Повышение уровня готовности на 15 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 | - | 150 | 150 | 150 | - администрация города Фрязино |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400 | - | 400 | - | - | - | Управление образова-ния администрации города Фрязино всего, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 400 | - | - | - | - учреждения дополни-тельного образования |  |  |
| 4. | Расходы на подгото-вку населения в об-ласти гражданской обороны | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 262 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | администрация города Фрязино всего, в том числе: | Создание УКП в 100% ЖЭУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | - администрация города Фрязино |  |  |
| 5. | Содержание персона-ла МКУ «ЕДДС города Фрязино» | Выплата зарплаты ежемесячно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 103598 | - | 12615 | 27587 | 30922 | 32474 | администрация города Фрязино всего, в том числе: | Обеспечение работы ЕДДС в соответствии с тебованиями |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 12615 | 27587 | 30922 | 32474 | - МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |
| 6. | Развитие и обеспече-ние деятельности МКУ «ЕДДС города Фрязино» | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 3078 | - | 500 | 901 | 828 | 849 | администрация города Фрязино всего, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 500 | 901 | 828 | 849 | - МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |
| 7. | Модернизация го-родского сегмента региональной сис-темы оповещения населения | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 1500 | - | - | - | - | 1500 | администрация города Фрязино всего, в том числе: | Заменв 100 % электросирен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 1500 | - МКУ «ЕДДС города Фрязино» |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 113308 | 1432 | 13815 | 29488 | 32750 | 35823 |  |  |  |

Приложение  11

к постановлению Главы города

от 02.09.2016 № 621

9.4. Перечень

мероприятий подпрограммы IV «Умный город» в рамках  муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность города Фрязино на 2014-2018 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Установка камер видеонаблюдения в открытых местах массового пребывания граждан в рамках системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" программы «Умный город» | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 3800 | - | - | 2200 | 1600 | - | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Обеспечить видеокамерами места массового пребывания граждан |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2200 | 1600 | - | - администрация города Фрязино |  |  |
| 2. | Создание рабочих мест видеонаблюдения (АРМ) в рамках системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион программы «Умный город» | Проведение процедур размещения муниципального заказа, ежегодно | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 250 | - | - | 250 | - | - | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Создать 2 АРМ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | 250 | - | - | - администрация города Фрязино |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 3. | Создание муниципального центра видеоданных в рамках системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион программы «Умный город» | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 6300 | - | - | 3950 | 2350 | - | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Создание МЦВД |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | 3950 | - | - | - администрация города Фрязино |  |  |
| 4 | Обслуживание системы «Безопасный регион» | Проведение процедур размещения муниципального заказа | Бюджет города Фрязино | ежегодно |  | 1050 | - | - | - | 1050 | - | Администрация города Фрязино всего, в том числе: | Бесперебойная работа системы «Безопасный регион» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 1050 | - | - администрация города Фрязино |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 11400 | - | - | 6400 | 5000 | - |  |  |  |