УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского округа

от 28.09.2018 № 628

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Контрольные показатели реализации плана мероприятий («дорожной карты»)   по содействию

развитию конкуренции в городском округе Фрязино Московской области

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных составляющих стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р | единиц | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Доля достигнутых целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в городском округе Фрязино Московской области | % | 100 | 100 | 100 |

II. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленных результатов (целей)

для каждого из социально-значимых рынков области

1. Рынок услуг дошкольного образования

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | % | 1,27 | 1,27 | 1,30 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | Недостаточный уровень обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях | Развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций | Ежегодно | Увеличение количества частных образовательных организаций на рынке дошкольного образования | Управление образования Администрации городского округа Фрязино |
|  |  |  | Организационно-методологическая и информационно-консультационная помощь негосударственным дошкольным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Постоянно | Консультационная поддержка частных образовательных организаций |  |

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории городского округа Фрязино Московской области, воспользовавшихся компенсацией полной или частичной стоимости путевки по всем типам организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, имеющих право на данную меру социальной поддержки, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа | % | 1,7 | 2 | 2 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей | Недостаточно развит сектор негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей | Ежегодно | Организация отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории городского округа Фрязино, в том числе в негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха и оздоровления детей | Управление образования Администрации городского округа Фрязино |
|  |  |  | Планирование основных мероприятий детской оздоровительной кампании и их финансового обеспечения | Ежегодно | План мероприятий |  |
|  |  |  | Формирование списков детей, определение потребностей в отдыхе и оздоровлении детей в городских лагерях с дневным пребыванием и выездном отдыхе и оздоровлении детей, принятие решений по указанным вопросам | Ежегодно март-апрель | Прием заявлений на организацию отдыха и оздоровления детей; Формирование смен (групп детей) в целях отдыха и оздоровления |  |
|  |  |  | Проведение работ по организации отдыха и оздоровления детей в городских лагерях с дневным пребыванием | Ежегодно | Обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в городских лагерях с дневным пребыванием |  |
|  |  |  | Контроль в рамках договоров за качеством предоставляемых услуг в области отдыха и оздоровления детей. | Ежегодно | Контроль качества предоставляемых услуг |  |
|  |  |  | Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе негосударственных (немуниципальных), расположенных на территории городского округа Фрязино, и его размещение в открытом доступе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | Систематизация сведений об организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха и оздоровления детей. Повышение информированности потребителей услуг отдыха и оздоровления детей об организациях отдыха детей и их оздоровления |  |
|  |  |  | Организация информационной и консультационной поддержки по вопросам организации деятельности по отдыху и оздоровлению детей. Проведение семинаров, совещаний, с привлечением к участию представителей негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления | Постоянно | Обеспечение возможности получения негосударственным сектором консультативной и информационной поддержки по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления. |  |
|  |  |  | Прием от родителей (законных представителей) заявлений и необходимых документов на выездной отдых и оздоровление детей и на получение частичной компенсации за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка | Ежегодно | Полная или частичная компенсация оплаты стоимости путевок |  |

3. Рынок услуг  дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа Фрязино и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | % | 17 | 20 | 22 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | Низкий уровень занятости детей и молодежи в дополнительном образовании | Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Постоянно | Увеличение численности детей и молодежи, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях | Управление образования Администрации городского округа Фрязино |
|  |  |  | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций сферы дополнительного образования на рынок предоставления услуг | Постоянно | Увеличение количества организаций предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования |  |
|  |  |  | Формирование и ведение реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Постоянно | Систематизация сведений об негосударственных (немуниципальных) организациях сферы дополнительного образования городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Организационно-методологическая и информационно-консультационная помощь негосударственным (немуниципальным) организациям в сфере дополнительного образования | Постоянно | Консультационная поддержка частных организаций в сфере дополнительного образования |  |
|  |  |  | Оказание мер поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям в сфере дополнительного образования | Постоянно | Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; Уменьшение арендной ставки , субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям в сфере дополнительного образования, поддержка социального предпринимательства |  |

4. Рынок услуг в сфере культуры

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность жителей города Фрязино посещающих негосударственные (немуниципальные) организаций в сфере культуры от общего числа посещений всех организаций сферы культуры города Фрязино | % | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры | % | 22,7 | 30 | 30 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры | Отсутствие возможностей для поддержки частного бизнеса в сфере культуры | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций сферы культуры | Постоянно | Увеличение количества организаций предоставляющих услуги в сфере культуры | Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино |
|  |  |  | Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Постоянно | Увеличение численности детей и молодежи, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях |  |
|  |  |  | Формирование и ведение реестра организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | Постоянно | Систематизация сведений об негосударственных (немуниципальных) организациях сферы культуры |  |
|  |  |  | Организационно-методологическая и информационно-консультационная помощь негосударственным (немуниципальным) организациям в сфере культуры | Постоянно | Консультационная поддержка частных организаций в сфере культуры |  |

5. Рынок услуг  жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | % | 100 | 100 | 100 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | Низкий уровень качества оказания услуг организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | Управление ЖКХ, благоустройства транспорта и связи администрации городского округа Фрязино |
| 2 |  | Неэффективное управление объектами жилищно-коммунального хозяйства | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | Ежегодно | Увеличение количества объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений |  |
| 3 |  | Недостаточная информационная открытость отрасли жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | Постоянно | Увеличение объема информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 4 |  | Уровень задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов | Обеспечение финансовой стабильности отрасли путем реструктуризации и ликвидации задолженности жилищно-коммунальных предприятий | Постоянно | Снижение задолженность за потребление топливно-энергетических ресурсов (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения, тыс. рублей |  |

6.  Розничная торговля

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год | % | 5,8 | 6 | 6,5 |
| 2 | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год | % | 13,2 | 14 | 14 |
| 3 | Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций | тыс. кв. м | 4,4 | 5 | 5,5 |
| 4 | Увеличение доли оборота розничной торговли, которая осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) | % | 20 | 20 | 21 |
| 5 | Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в г. Фрязино от общего оборота розничной города Фрязино | % | 18,1 | 25 | 25,5 |
| 6 | Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в городе Фрязино | % | 100 | 100 | 100 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | Необходимость анализа эффективности проводимых в сфере развития конкуренции мероприятий | Проведение опросов о состоянии конкурентной среды в розничной торговле | Постоянно | Получение обратной связи от организаций торговли, предпринимателей и производителей о состоянии конкурентной среды в розничной торговли | Отдел экономики администрации городского округа Фрязино, Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| 2 |  | Недостаточное количество торговых объектов по продаже отечественной сельхозпродукции на территории городского округа | Проведение работ, направленных на открытие объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер" | Ежегодно | Открытие объекта по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер" |  |
| 3 |  | Отсутствие подходящих земельных участков для включение в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Фрязино | Увеличение доли оборота розничной торговли, которая осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) | Ежегодно | Поиск частных земельных участков для включение в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Фрязино | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |

7.   Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на маршрутах пассажирского автомобильного транспорта общего пользования от общего числа перевозчиков на маршрутах пассажирского автомобильного транспорта | % | 100 | 100 | 100 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | Наличие барьеров для входа на рынок негосударственных перевозчиков | Развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | Ежегодно | Увеличение количества негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | Управление ЖКХ, благоустройства транспорта и связи администрации городского округа Фрязино |

8.    Рынок услуг связи

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 (один) Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи | % | 96,4 | 80 | 95 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи | Наличие на территории городского округа многоквартирных домов, на которых присутствует только 1 оператор на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телеком муникационную сеть "Интернет" | Привлечение новых операторов на рынок связи городского округа Фрязино | Постоянно | Рост числа действующих операторов, развитие перечня предоставляемых услуг связи | Управление ЖКХ, благоустройства транспорта и связи администрации городского округа Фрязино |
| 2 |  | Недостаточность доступа в информационно-телеко ммуникационную сеть "Интернет" | Развитие сектора услуг широкополосного доступа в информационно-телеко ммуникационную сеть "Интернет" | Постоянно | Увеличение количества домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в иформационно-телекомму никационную сеть "Интернет" предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи |  |

9.    Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого—едагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста | % | 100 | 100 | 100 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Недостаточность помещений для работы негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | Предоставление организациям, осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ муниципального помещения в льготное или безвозмездное пользование | Постоянно | Улучшение качества работы организаций, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ | Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино. |

III. Мероприятия, обеспечивающие достижение установленных результатов (целей)

для каждого из приоритетных рынков области

1. Рынок сферы физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества массовых спортивных мероприятий с участием негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере физической культуры и спорта проводимых на территории города Фрязино с целью информирования населения городского округа об их деятельности. | Единиц | 35 | 37 | 40 |
| 2 | Увеличение количества участников на массовых спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта проводимых на территории города Фрязино | Единиц | 10000 | 10500 | 11000 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке сферы физической культуры и спорта | Отсутствие возможности получения платных услуг негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере физической культуры и спорта малообеспеченным гражданам | Мониторинг негосударственных (немуниципальных) организаций сферы физической культуры и спорта городского округа Фрязино | Постоянно | Формирование и ведение реестра негосударственных (немуниципальных) организаций сферы физической культуры и спорта городского округа Фрязино | Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино |
|  |  |  | Увеличение количества организаций предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта | Постоянно | Снижение стоимости предоставляемых услуг населению |  |
|  |  |  | Организационно-методическая и информационно-консультативная помощь негосударственным организациям, осуществляющим предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта | Постоянно | Оказание консультационной поддержки организаций |  |

2. Рынок инвестиций и инноваций

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (кроме федеральных средств, средств региональных и муниципальных программ поддержки) в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 464,84 | 7478,5 | 8057,0 |
| 2 | Количество индустриальных парков, технопарков и промышленных зон | Единиц | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Вовлечение предпринимателей и инвесторов в социальные проекты города требующие капитального строительства, благоустройства и пр. | Единиц | 2 | 3 | 3 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке инвестиций и инноваций | Отсутствие земельных участков и промышленных площадок для размещения новых производств, необходимость создания привлекательной городской инфраструктуры для привлечения инвестиций | Ревизия и учет не используемых земельных участков и промышленных площадок, находящихся в частной собственности для реализации на них инвестиционных проектов | Постоянно | Формирование и ведение | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
|  |  |  | Передача земель ФИРЕ им. В.А. Котельникова РАН в состав территории ОЭЗ ТВТ "Исток" и выделение земельного участка под приоритетный инвестиционный проект ООО "ТНО "ИРЭ Полюс" | 2018-2019 | Подписание трехстороннего соглашение о расширении территорий ОЭЗ ТВТ "Исток" |  |
|  |  |  | Реализация мероприятий стратегии социально-экономического развития Наукограда до 2025 года | Постоянно | Реализация дорожной карты Стратегии социально-экономического развития Наукограда до 2025 года |  |
|  |  |  | Разработка эффективных и прозрачных механизмов вовлечения предпринимателей и инвесторов в социальные проекты города | Постоянно | Инициация первых социальных проектов при поддержке инвестиций со стороны резидентов ОЭЗ ТВТ "Исток" и участников промышленного кластера "Фрязино" |  |
|  |  |  | Подготовка заявки и документации на инициацию проекта инновационно-территориального кластера в городе Фрязино | 2018 | Направленная заявка на создание территориального кластера в городе Фрязино |  |
|  |  |  | Создание и утверждение концепции национального центра СВЧ электроники | 2018-2019 | Разработанный и утвержденный документ концепции Национального Центра СВЧ электроники |  |
|  |  |  | Разработка концепции создания технопарка в сфере высоких технологий | 2018 | Создание новой инновационной инфраструктуры для размещения резидентов ОЭЗ ТВТ «Исток», привлечение новых арендаторов на площади технопарка |  |

3. Рынок научно-промышленного комплекса

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество привлеченных резидентов в ОЭЗ ТВТ «Исток» и промышленный кластер «Фрязино» | Единиц | 1 | 30 | 35 |
| 2 | Доля проектов промышленного кластера «Фрязино» в числе проектов в «Консорциуме инновационных кластеров Московской области» | % | 0 | 16 | 16,5 |

| № п/п | Цель мероприятия | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке научно-промышленного комплекса | Консультационная и информационная работа по привлечению резидентов в ОЭЗ ТВТ "Исток" и промышленный кластер "Фрязино" | Постоянно | Консультационная поддержка инвесторов и резидентов, разработанные бизнес-планы и дорожные карты | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
|  |  | Участие в приоритетном проекте Московской области по развитию "Объединенного инновационного кластера Московской области" с целью повышения конкурентоспособности базовых отраслей экономики региона, формирование территорий инновационного развития в Дубне, Фрязино, в районе Долгопрудный-Химки, Черноголовка-Пущино, Королев, Жуковский, конкурентоспособных в сравнении с лучшими территориями инновационного развития в мире | 2018-2020 | Вхождение промышленного кластера "Фрязино" в региональную программу |  |

4. Рынок Бизнес-инкубаторов

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля задействованных рабочих мест («загрузка») коворкинг-центра | % | 0 | 0 | 75 |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке Бизнес-инкубаторов | Отсутствие ковркинг центра на территории городского округа Фрязино | Проработка вопроса создания коворкинг-центра, который позволит оказывать инфраструктурную поддержку малому и среднему бизнесу. | 2018-2019 | Открытие коворкинг-центра | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |

5. Рынок наружной рекламы

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество выданных разрешений на установку информационных конструкций | Единиц | 50 | 160 | 180 |
| 2 | Снижение общего объема незаконных рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий и сооружений | Единиц | 450 | 471 | - |

| № п/п | Цель мероприятия | Описание проблемы | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке наружной рекламы | Визуальный "шум" на улицах города (хаотичное цветовое оформление фасадов и улиц) | Разработка и утверждение концепций информативно-рекламного оформления фасадов | 2018 | Комфортное восприятие визуального пространства фасадов зданий на улицах города | МКУ "Дирекция Наукограда" |
|  |  |  | Выдача разрешений на установку информационных конструкций | Постоянно | Установка рекламных конструкций в соответствии с требованиями законодательства |  |
|  |  |  | Создание условий для сохранения и стабильного развития рынка наружной рекламы | Постоянно | Снижение общего объёма незаконных информационных рекламных конструкций |  |
|  |  |  | Мониторинг предприятий, осуществляющих деятельность на рынке наружной рекламы городского округа Фрязино | Постоянно | Актуализированный перечень предприятий |  |

6. Рынок развития предпринимательской деятельности

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение 2018 год | Плановый период 2018 год | Плановый период 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | 78,69 | 25 | 30 |
| 2 | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | % | 6,2 | 4,4 | 5 |

| № п/п | Цель мероприятия | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке развития предпринимательской деятельности | Мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону от № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Постоянно | Увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | МКУ "Центр муниципальных закупок" |
|  |  | Организация обучения (курсов повышения квалификации) сотрудников для четкого и точного формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта. | Постоянно | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |  |

| IV. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров на рынках товаров, работ и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Показатели (план) 2018 год | Дата исполнения мероприятия (или промежуточное значение показателя) |  |  |  | Ответственные ЦИОГВ |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| V. Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Московской области информации и документов, касающихся хода реализации мероприятий «дорожной карты». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения и хозяйствующих субъектов, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области, касающихся хода реализации мероприятий «дорожной карты» |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| 1.2 | Актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации городского округа Фрязино http://www.fryazino.org/ |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| VI. Проведение образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей и некоммерческих организаций с целью стимулирования новых предпринимательских инициатив и частной инициативы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинающих предпринимателей |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино, # Фрязинский социально-деловой центр «Ресурсы» |
| 1.2 | Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| VII. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов и способствующие повышению эффективности труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг динамики размера заработной платы на действующих предприятиях |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино |
| 1.2 | Содействие увеличению размера реальной заработной платы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2016 №118 в рамках трехстороннего соглашения |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Администрация городского округа Фрязино |
| 1.3 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Сектор по социальной политике администрации городского округа Фрязино |
| VIII. Мероприятия по созданию и развитию институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Привлечение вновь созданных и действующих промышленных предприятий к активному использованию Портала кооперации промышленных предприятий Московской области |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| 1.2 | Информирование предприятий о мерах государственной поддержки для внедрения новых технологических решений |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| 1.3 | Информирование организаций о порядке включения товаров и услуг в Реестр инновационной продукции рекомендованной к использованию в Московской области |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| IX. Мероприятия, направленные на развитие предпринимательской активности, обеспечивающие благоприятную экономическую среду для малого, среднего и крупного бизнеса, развитие некоммерческих организаций и частной инициативы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 1900 | - | - | - | 1900 | Администрация городского округа Фрязино |
| 1.2 | Предоставление субсидий на развитие центров времяпрепровождения детей | тыс. руб. | 300 | - | - | - | 300 | Администрация городского округа Фрязино |
| 1.3 | Предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просвети-тельной деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие учреждения), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, на иные цели | тыс. руб. | 350 | - | - | - | 350 | Администрация городского округа Фрязино |
| 1.4 | Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, о существующих льготах и преференциях |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| 1.5 | Установление льгот по аренде зданий и сооружений для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности |  |  | На постоянной основе |  |  |  | # Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино |
| X. Мероприятия по совершенствованию процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций городского округа Фрязино |  |  | На постоянной основе |  |  |  | Отдел экономики администрации городского округа Фрязино |
| X. Проведение мониторинга оценки субъектами предпринимательской деятельности административных барьеров и состояния конкурентной среды на рынке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение опроса субъектов предпринимательской деятельности |  |  | Ежегодно |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| 1.2 | Оценка состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Московской области |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |
| XII. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мониторинга удовлетворённости потребителей |  |  | Ежегодно |  |  |  | Отдел инвестиционной политики и развития конкуренции администрации городского округа Фрязино |
| 1.2 | Удовлетворенность населения качеством и доступность товаров, работ и услуг ,реализуемых на рынках Московской области |  |  | Ежегодно |  |  |  |  |