ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019 № 632

О ликвидации Управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 24.10.2019 № 379 «О ликвидации Управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино», Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

- Ликвидировать Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино (далее – Управление).

- Установить срок ликвидации Управления в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

- Утвердить прилагаемые:

  - Состав ликвидационной комиссии (приложение 1);

  - План мероприятий по ликвидации Управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение 2).

4.	Председателю ликвидационной комиссии:

4.1.	В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации Управления уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления.

4.2.	В течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации Управления.

4.3.	Обеспечить публикацию в средствах массовой информации сообщения о ликвидации Управления, о порядке и сроках заявлений требований его кредиторов.

4.4.	Обеспечить выявление кредиторов и письменное уведомление их о ликвидации Управления.

4.5.	Обеспечить составление промежуточного ликвидационного баланса в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами, и представление его на утверждение Учредителю Управления.

4.6.	Обеспечить Составление ликвидационного баланса в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами и представление его на утверждение Учредителю Управления.

4.7.	По окончании ликвидации подготовить и передать документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) Управления в архивный отдел управления делами администрации городского округа Фрязино.

5.	Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Фрязино после ликвидации Управления внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности городского округа Фрязино Московской области.

6.	Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа Управления переходят к ликвидационной комиссии.

7.	Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

8.	Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

9.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Егорова А.Д.

Глава городского округа 	 К.В. Бочаров

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы

городского округа Фрязино

от 28.10.2019 № 632

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино

| Егоров А.Д. | заместитель главы администрации городского округа Фрязино (председатель комиссии) |
| --- | --- |
| Бурцева Т.К. | первый заместитель главы администрации городского округа Фрязино |
| Сухорученков С.М. | председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Фрязино |
| Шувалова Ю.М. | начальник Управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино |
| Баранникова Г.Л. | начальник юридического отдела администрации городского округа Фрязино |
| Петрова В.А. | начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления делами администрации городского округа Фрязино |
| Жданова С.В. | начальник отдела экономики Комитета по экономике администрации городского округа Фрязино |
| Шелестова И.М. | начальник архивного отдела управления делами администрации городского округа Фрязино |
| Епифанова А.А. | начальник отдела учета и распоряжения муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Фрязино |
| Фахреева С.Е. | заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБС» (по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы

городского округа Фрязино

от 28.10.2019 № 632

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ

Управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации Управления и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников Управления о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого предприятия, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия | п.1 ст.21 госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 11 | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |